## У  К  Р  А  Ї  Н  А

##### А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р I Ш Е Н Н Я

08.08.2012  №275

м. Артемівськ

Про стан підготовки шкіл та  навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради до роботи у 2012-2013 навчальному році та осінньо-зимовому періоді

Заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника відділу освіти Артемівської міської ради Таранник А.П. «Про стан підготовки шкіл та навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради до роботи у 2012-2013 навчальному році та осінньо-зимовому періоді», на підставі наказів управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 28.05.2012 № 355 «Про завдання на період підготовки закладів освіти області до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років», від 05.06.2012 № 381 «Про підготовку та організований початок 2012-2013 навчального року», згідно з планом роботи  виконавчих органів Артемівської міської ради на ІІІ квартал 2012 року, затвердженим рішенням виконкому Артемівської міської ради від 13.06.2012 № 203, керуючись   Законами  України  в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР  «Про освіту» із внесеними до нього змінами, від 13.05.1999 № 651- ХІУ «Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, ст.ст. 32,52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію виконуючої обов’язки начальника відділу освіти Артемівської міської ради Таранник А.П. «Про стан підготовки шкіл та навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради до роботи у 2012-2013 навчальному році та осінньо-зимовому періоді» прийняти до відома.

2.Затвердити:

2.1. Склад комісії по прийому до нового 2012-2013 навчального року готовності навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради (додається).

2.2. Заходи щодо організованого початку 2012-2013 навчального року та роботи навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради в осінньо-зимовий період (додається).

3.Відділу освіти Артемівської міської ради (Рубцова) разом з фінансовим управлінням Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів за рахунок коштів, міського бюджету м. Артемівська та в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків відділу освіти Артемівської міської ради на 2012 рік.

4.Запропонувати виконкомам Соледарської (Товстокоренко) та Часовоярської (Опанасенко) міських рад розробити та затвердити заходи щодо організованого початку 2012-2013 навчального року та роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період на території міст Соледару та Часового Яру.

5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Артемівської міської ради від 10.08. 2011 № 355 «Про стан підготовки шкіл та навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради до роботи у 2011-2012 навчальному році та осінньо-зимовому періоді».

6.Організаційне виконання рішення покласти на відділ освіти Артемівської міської ради (Рубцова), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Петриєнко Т.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Міський  голова                                                              О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

08.08.2012  №275

ЗАХОДИ

щодо організованого початку 2012-2013 навчального року

та роботи навчальних закладів відділу освіти Артемівської міської ради в осінньо-зимовий період

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Необхідне фінансування, грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щодо організованого початку 2012-2013 навчального року: |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити комплекту-вання педагогічними працівниками навчаль-них закладів відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  | 25.08.2012 |
| 1.2 | Завершити набір учнів до 1-х та 10-х класів в навчальних закладах відділу освіти Артемів-ської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  | 31.08.2012 |
| 1.3 | Надати матеріальну допомогу на придбання шкільної форми та одягу дітям-сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклуван-ня, по загальноосвітнім навчальним закладам | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 146575 | 25.08.2012 |
| 1.4 | Придбати подарунки для першокласників від Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 36600 | 25.08.2012 |

2

| 1.5 | Провести корегування банку даних щодо обліку дитячого насе-лення м.Артемівська | Відділ освіти Артемівської міської ради, відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |  | 15.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Забезпечити організа-цію гарячого харчуван-ня в навчальних зак-ладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради |  | 01.09.2012 |
| 1.7 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги молодим спеціалістам системи освіти у розмірі 3-х посадових окладів (10 чол. * (1387 грн. * 3) = 41610 грн.) | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 41610 | 01.10.2012 |
| 2. З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів: |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбати вогнегасники | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 30000 | 25.08.2012 |
| 2.2 | Провести поточний ремонт електроблад-нання по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 20000 | 25.08.2012 |
| 2.3 | Провести перевірку контуру заземлення та вимірювання опору у навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 72700 | 25.08.2012 |

3

| 2.4 | Провести поточний ремонт побутової техніки по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 45000 | 25.08.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Провести поточний ремонт зовнішнього освітлення по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 20500 | 25.08.2012 |
| 2.6 | Провести держповірку водомірів по навчальним закладам відділу освіти Артемівської міської ради | Фінансове управління Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради | 8000 | 25.08.2012 |
| 2.7 | Придбати ліжка та матраци для Артемівсь-кої загальноосвітньої школи-інтернат № 1 І-ІІ ступенів Артемівської міської ради Донецької області | Фінансове управління Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради | 198000 | 25.08.2012 |
| 2.8 | Придбати комп’ютерну техніку у навчальні заклади відділу освіти Артемівської міської ради | Фінансове управління Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради | 98000 | 25.08.2012 |
| 2.9 | Придбати шкільні меблі у загальноосвітні нав-чальні заклади відділу освіти Артемівської міської ради | Фінансове управління Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради | 99000 | 25.08.2012 |

4

| 3. Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Провести перевірку, монтаж та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії у навчальних закладах відділу освіти Артемівської міської ради | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 22000 | 01.10.2012 |
| 3.2 | Придбати тепловий лічильник у дошкіль-ний навчальний заклад ясла-садок № 36 «Теремок» | Фінансове управління Артемівської міської ради, Відділ освіти Артемівської міської ради | 18000 | 01.10.2012 |
| 3.3 | Провести заміну теплового лічильника у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 24 з поглибленим вивчен-ням окремих предметів та курсів Артемівської міської ради Донецької області | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 18000 | 01.10.2012 |
| 3.4 | Провести еколого-теплотехнічну наладку котлів, поточний ре-монт котельної Часово-ярської загальноосвіт-ньої школи І-ІІІ ступе-нів № 17 Артемівської міської ради Донецької області | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 25000 | 01.10.2012 |
| 3.5 | Провести поточний ремонт котельні дош-кільного навчального закладу ясла-садка № 36 «Теремок» | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 10000 | 01.10.2012 |

5

| 3.6 | Придбати кам’яне вугілля для котельні дошкільного навчаль-ного закладу ясла-садка № 36 «Теремок» | Відділ освіти Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради | 98000 | 01.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заходи складено відділом освіти Артемівської міської ради

Начальник відділу освіти

Артемівської міської ради						М.А. Рубцова

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради 						М.Є.Коліно

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

08.08.2012  №275

СКЛАД

комісії по прийому готовності навчальних закладів

відділу освіти Артемівської міської ради до нового 2012-2013

навчального року

| Петриєнко Тетяна Володимирівна - | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Рубцова Марина Анатоліївна - | начальник відділу освіти Артемівської міської ради, заступник голови комісії; |
| Помінов Вячеслав Анатолійович - | головний спеціаліст, начальник служби охорони праці та безпеки життєдіяльності відділу освіти Артемівської міської ради, секретар комісії |

Члени комісії:

| Губа Сергій Анатольович - | головний державний санітарний лікар міста Артемівська і Артемівського району (за згодою); |
| --- | --- |
| Завєртнева Міра Петрівна - | Голова Артемівської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); |
| Поляков Володимир Андрійович - | начальник відділу Артемівського міського відділу Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області; |
| Таранник Алла Панасівна - | заступник начальника відділу освіти Артемівської міської ради; |
| Топчий Лариса Сергіївна - | начальник групи по централізованому господарчому обслуговуванню відділу освіти Артемівської міської ради |

Керуючий справами виконкому

Артемівської міської ради                                                     М.Є.Коліно