# УКРАИНА

Артемовский городской совет

59  СЕССИЯ  6  СОЗЫВА

## Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2014 № 6/59- 1114

г. Артемовск

О ходе выполнения в 2014 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года

Заслушав информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.  о ходе  выполнения в 2014 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, с изменениями, внесенными в него решением Артемовского  городского совета от 23.11.2011 № 6/14-241, руководствуясь ст. 17 Закона Украины от 11.07.2002 № 93 - IV “О статусе депутатов местных советов“ с внесенными в него изменениями, ст. 26 Закона Украины от 21.05.97 №280/97-ВР “О местном самоуправлении в Украине" с внесенными в него изменениями, Артемовский городской  совет

Р Е Ш И Л :

1.  Информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И. о ходе  выполнения в 2014 году плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, с изменениями, внесенными в него решением Артемовского  городского совета от 23.11.2011 № 6/14-241 (далее – План мероприятий), принять к сведению.

2. Снять с контроля мероприятия по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденные решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, с изменениями, внесенными в него решением Артемовского  городского совета от 23.11.2011 № 6/14-241, согласно перечню (прилагается).

3. Продлить срок выполнения поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, до 01.07.2015 года.

4. Депутатам Артемовского городского совета 6 созыва:

4.1. Отчитаться в июле-августе 2015 года перед избирателями о выполнении данных ими поручений.

4.2. Подвести  итоги  выполнения Плана мероприятий на сессии в сентябре 2015 года.

5. Отделам и управлениям Артемовского городского совета, руководителям предприятий, учреждений, организаций города, ответственным за выполнение  Плана мероприятий , продолжить совместную работу по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва.

6.  Контроль за   выполнением  решения возложить на постоянную комиссию Артемовского городского совета по вопросам депутатской деятельности, законности и правопорядка (Захаренко), секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.

Городской голова							А.А.РЕВА

Информация

о ходе выполнения в 2014 году плана мероприятий по выполнению поручений избирателей, данных депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года

Решением Артемовского городского совета  от 27. 04. 2011 № 6/6 -104 был сформирован перечень поручений избирателей по результатам избирательной кампании в местные органы власти 2010 года. План состоит из 510 пунктов, разработаны мероприятия по их реализации, определены сроки выполнения, ответственные лица.

Согласно ст. 17 Закона Украины "О статусе депутата местного совета" сделан анализ выполнения поручений избирателей в 2014 году.

Перечень 47 поручений, которые предлагается снять с контроля, представлен в приложении №1 к решению.

В 2014 году:

- выполнено в полном объеме – 36 поручения;

- частично реализовано - 5 поручений;

- включено в программу обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, на территории г. Артемовска - 1 поручение;

- в связи с отсутствием практической, финансовой, юридической возможности реализации предлагается снять с контроля - 5 поручения.

С октября 2014 года по ноябрь 2014 году выполнены подсыпка и грейдеровка улиц Толбухина, З. Космодемьянской, Севастопольской, 1-й, 2-й переулки Танкистов, 2-й Речной переулок, ст. Соль /от поворота ул.Мичурина к ул.Советской; ремонт водопроводов (в т.ч. с участием жильцов 50/50) по ул. Артема, 11 и ул. Чехова.

По поручению жильцов ул. Горбатова, 79 сделать отмостка вокруг дома; ул. Ломоносова в Соледаре установлены лавочки возле подъездов, ул. П.Лумумбы, 109 спланировано футбольное поле.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия во дворах жилых домов Артема, 40, 42, 47, 52, 53; Ленина, 20; Чайковского д. 87, 89; 60 лет образования СССР, №5; Леваневского 107 (кооперативный дом), дорога между домом и банком ул. Советская, 62, тротуар по Люксембург до ул.  ІІ Лесная.

Не в полном объеме, частично выполнены поручения избирателей:

- округа № 4 спилить аварийные тополя 1-й, 2-й переулок Вокзальный, ул.Космонавтов, СМП - спилены сухие ветки,

- округа № 9 частично проведена реконструкция сквера возле самолета (посажены новые деревья, разбиты новые цветники и высажены роза, покрашен самолет и постамент);

- округа №12 установить "лежачего полицейского" по ул. Полевая в районе дома быта "Проминь", там выполнена дополнительная разметка;

- округа №24 вопрос отопления в детском дошкольном учреждении  № 23 ст. Соль решен за  счет установки электрообогревателей;

- округа №27 выполнен ремонт основных дорог поселка, кроме ул. Добролюбова, которая использовалась ранее в технологическом процессе ПАО ЧОК.

Предлагается снять с контроля в связи с отсутствием практической, финансовой, юридической возможности реализации следующие поручения:

- перенести контейнерную площадку ближе к дороге ивкина, 24 - ООО "Ремондис" после обследования вместе с депутатом считает, что не целесообразно, будут нарушены санитарные нормы;

- установить детскую площадку для детей частного сектора в районе ул. Неделина, нет свободной земельной площадки;

- вопрос приобретения для частного лица электросчетчика в квартиру вторичного поселения - нет юридических обоснований, счетчик приобретает жилец;

- произвести выемку из грунта емкости для газа Парижской Коммуны,1а Артемовское управление по газификации и газоснабжения считает, что пока это делать не целесообразно, возможна дальнейшая эксплуатация емкости;

- обустройство свободного земельного участка (территория бывших бараков) по ул. Недогибченко в г. Часов Яре необходимы значительные финансовые ресурсы, которых нет ни в бюджете Артемовского городского совета, ни тем более в бюджете города Часов Яра.

Таким образом, по состоянию на 01.12.2014 из 510 поручения:

- в полном объеме – 418 (82%) поручения;

- частично реализовано - 5(1%) поручений.

Всего -  423 (83%) поручений.

Снято с контроля:

- в связи с включением в другие программы - 1 поручение;

- в связи с отсутствием практической, финансовой, юридической возможности реализации - 17 (3%).

Остается на контроле - 67 (13%) поручений.

Наибольшее количество обращений остающихся на контроле касается ремонта жилого фонда -14, замены опор линий электропередач и затем восстановления уличного освещения - 14 (именно в таком порядке, потому как по переулку Харьковский (пос.Ступки) сначала на старой деревянной опоре восстановили уличное освещение, а потом заменили опору сняв фонари уличного освещения. Обе работы выполняли два разных предприятия: КП «Артемовский комбинат коммунальных предприятий» и Артемовский городской РЭС).

9 поручений связана с ремонтом тротуаров. Они были в Программе благоустройства города на 2014 год, но ситуация в стране и политическая и финансовая внесла коррективы. Не оставляем надежды, что будут отремонтированы по улице Сибирцева от ул. Циолковского до ул. Горбатова (правая сторона); ул. Чайковского,от в/ч до ж/д; по переулку Ватутина и переулку Первомайский от ул. Тевосяна до ул.Гаршина; ул. Горького (нечетная сторона); ул. Тухачевского.

Есть поручения требующие значительных финансовых вложений, например, реконструкция, а по сути - строительство новых, очистных в г. Соледаре, очитка пруда Трубного и оборудование городского пляжа (если это вообще возможно по санитарным нормам?), газификация ул. Тургенева №47-77 (она тоже было в планах на 2014 год), ремонт фасадов в домах № 33 по ул. 60 лет образования СССР и по ул. Декабристов, № 27, 29, 43, включенных в пилотный проект "Теплый дом".

Есть поручения, которые требуют более настойчивого отношения к их выполнению депутатов. По 8 поручений не выполнено по избирательному округу №20 (депутаты Малеванная В.В., Куличенко М.И.) и № 26 (депутаты Савостина О.Я., Барбулина Ю.Н.), по 5 поручений не выполнено (депутат Ятченко Н.И.) и (депутаты Калеватых Н.Н., Ситников С.А.). У этих депутатов и поручений было больше, чем у других, но и осталось сделать - не мало.

Ни одного поручения в 2014 году не было выполнено по избирательным округам № 1 (Шинкаренко А.Г.), № 7 (депутаты Никитенко А.Н., Благовисный С.В.), №15 (депутаты Бабенко В.В, Лещинер В.Н.); № 16 (депутаты Шпичка В.В. Мельникова С.Л.).

В целом, по городу Артемовск выполнено 88% поручений, по городу Соледар – 70%, по городу Часов Яр – 98%.

Данным проектом решения предлагается принять к сведению анализ выполнения в 2014 году предвыборных обязательств, 47 мероприятий согласно приложения из утвержденного плана снять с контроля, продлить срок выполнения поручений до конца 1 полугодия 2015 года, в июле-августе 2015 года отчитаться перед избирателями о выполнении данных ими поручений, подвести итоги выполнения данного решения на сессии в сентябре 2015 года.

Секретарь

Артемовского городского совета                                        С.И.Кищенко

Анализ выполнения поручений избирателей по избирательным округам

| № окру-га | Ф.И.О. депутатов округа | Количество взятых поручений | Снято с контроля |  |  |  | На контроле | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| 1 | Шинкаренко А.Г. | 8 | 5 | 2 |  |  | 1 | 88 |
| 2 | Бойко В.А, ПантеевВ.А., Сотников Р.Г. | 15 | 8 | 4 |  | 2 | 1 | 93 |
| 3 | Чепурин А.Ю., Трущин С.Н. | 32 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 97 |
| 4 | Трижон С.А., Скирда И.В. | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 90 |
| 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | 32 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 6 | Паржицкий В.В. Лутай С.Н. | 24 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 88 |
| 7 | Никитенко А.Н. Благовисный С.В. | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 88 |
| 8 | Ятченко Н.И. | 28 | 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 82 |
| 9 | Бондарев А.В. | 30 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 93 |
| 10 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | 23 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | 21 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 90 |
| 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | 30 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 87 |
| 13 | Капленко О.П., Коломиец В.В. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 14 | Деменков С.И. Радковский А.А. | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 75 |
| 15 | Бабенко В.В, Лещинер В.Н. | 11 | 2 | 1 | 6 |  | 2 | 82 |
| 16 | Шпичка В.В. Мельникова С.Л. | 4 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 75 |
| 17 | Красножен Н.Н. | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 81 |
| 18 | Сабаев В.В. Одоладов Д.А. | 24 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 100 |
| 19 | Шрамко В.Н. Северинов М.В. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 68 |
| 21 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | 20 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 85 |
| 22 | Иванков В.В. Витязь В.М. | 7 | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 100 |
| 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | 29 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 83 |
| 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л. | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 80 |
| 25 | Доценко Д.Н., Сорока И.В. | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 77 |
| 26 | Савостина О.Я. Барбулина Ю.Н. | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 53 |
| 27 | Кищенко С.И., Трубеко А.В. | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 28 | Котова О.М. Корочанский А.Ю. | 8 | 6 | 2 |  |  | 0 | 100 |
| 29 | Третьяков К.М. , Бойко В.П. Скок Т.В. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 |
| 30 | Мирошниченко В.Н., ЗыковЮ.З., МаковскийА.А. | 13 | 2 | 7 | 3 |  | 1 | 92 |

Приложение

к решению Артемовского городского совета

24.12.2014 № 6/59- 1114

Мероприятия по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года,

снимаемые с контроля в 2014 году.

| №/№ | № округа | Кому даны предложения | Город | Улица, поселок | Содержание предложний избирателей | Категория | Срок выполнения | Ответственные лица и исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | Бойко В.А, ПантеевВ.А., Сотников Р.Г. | Артемовск | Севастопольская, Спартаковская | Отсыпать и грейдеровать дорогу | Грейдеровка | 2013-2014 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 502 | 2 | Бойко В.А. ПантеевВ.А. СотниковР.Г. | Артемовск | ул.Южная | Обустройство детской площадки | Благоустройство | 2012-2014 | Бойко В.А. ПантеевВ.А. СотниковР.Г. | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 34 | 3 | Чепурин А.Ю. Трущин С.Н. | Артемовск | Бахмутская, 3 | Сделать ограду на детской площадке | Детская площадка | 2012-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 56 | 4 | Трижон С.А., Скирда И.В. | Артемовск | 1-й,2-й переулок Вокзальный, ул.Космонавтов, СМП | Спилить аварийные тополя (6 шт.) | Сухие деревья | 2011-2015 | Трижон С.А., Скирда И.В. | Выполнено частично, решение 24.12.2014 |
| 70 | 4 | Трижон С.А., Скирда И.В. | Артемовск | Кузнечный переулок | Вывести мусор, благоустроить территорию на склоне улицы. | Мусор | 2011-2015 | КП ККП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 76 | 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | Артемовск | Артема, 40, 42, 47, 52, 53 | Поямочный ремонт асфальта во дворе дома | Двор/дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 84 | 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | Артемовск | Ленина, 20, кв. 16 (бывшее общежитие) | Поямочный ремонт двора (огромные лужи). | Двор/дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 105 | 5 | Сакалы В.В., Слесарев В.В. | Артемовск | Советская, 62 | Очень плохая дорога между домом и банком | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 113 | 6 | Паржицкий В.В. ВасилюкЛ.М. | Артемовск | Горбатова, 65 | Ремонт кровли. | ОСМД | 2012-2015 | ОСМД | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 118 | 6 | Рева А.А. | Артемовск | Горбатова, 79 | Сделать отмостку вокруг дома | ЖКХ | 2014-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 130 | 6 | Рева А.А. | Артемовск | Советская, 29 | Течет кровля | ОСМД | 2012-2015 | ОСМД | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 139 | 8 | Ятченко Н.И. | Артемовск | Артема, 11 | Отрезал водоканал воду - жильцы покупают воду | Вода | 2014 | КП БахмутВода | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 167 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Сквер возле самолета | Вьполнить благоустройство сквера | Благоустройство | 2014-2015 | ОРГХ | Выполнено частично, решение 24.12.2014 |
| 170 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Ивкина, 28-32 | Оградить детскую площадку | Благоустройство | 2014-2015 | Бондарев А.В. | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 194 | 9 | Бондарев А.В. | Артемовск | Ивкина, 24 | Перенести контейнерную площадку ближе к дороге | Мусор | 2014-2015 | ООО "Ремондис" | Не целесообразно, будут нарушены санитарные нормы, решение 24.12.2014 |
| 197 | 10 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | Артемовск | Неделина | Установить детскую площадку для детей частного сектора. | Детская площадка | 2012-2015 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | решение 24.12.2014, снять с контроля, нет свободной земельной площадки |
| 201 | 10 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | Артемовск | Люксембург до ул. ІІ Лесная | Отремонтировать тротуар или постелить асфальт по Люксембург до ул. ІІ Лесная . На плитах по тротуару высыпался цемент и торчат железные прутья. | Тротуар | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 204 | 10 | Акулова А.Л., Зинченко Н.Л. | Артемовск | Чайковского д.87,89 | Отремонтировать дороги внутри двора, вода течет в подвал, фундамент рушится | Двор/дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 222 | 11 | Малазония Г.Д. Дмитроц С.В. | Артемовск | 60 лет образования СССР, №5 | Асфальтирование придомовой территории | Двор/дороги | 2012-2014 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 238 | 11 | Рева А.А. | Артемовск | 60 лет образования СССР, № 9 | Течет кровля | ОСМД | 2014-2015 | ОСМД | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 257 | 12 | Голубев А.В. Величко В.И. | Артемовск | Полевая, дом быта "Проминь" | Установить "лежачего полицейского" | Дороги | 2012-2015 | ОРГХ | Решение 24.12.2014, снять с контроля, выполнена разметка |
| 271 | 13 | Рева А.А. | Артемовск | Леваневского 107 (кооперативный дом) | Асфальтовое покрытие двора | Двор/дороги | 2013-2014 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 279 | 14 | Рева А.А. | Артемовск | Юбилейная,16 | Ремонт дороги возле дома | ОСМД | 2012-2015 | ОСМД | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 301 | 17 | Красножен Н.Н. | Артемовск | 60 лет образования СССР, № 33 | Проблемы с напряжением | Светлый город | 2014-2015 | Артемовский городской РЭС | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 317 | 18 | Рева А.А. | Артемовск | К.Цеткин | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2014-2015 | КП ККП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 321 | 18 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Артемовск | Леваневского, ул. 60 лет образования СССР | Установка бордюр-ограждений тротуара от дороги на перекрестке улиц | Дороги | 2012-2015 | АККП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 503 | 18 | Сабаев В.В. Одоладов Д.А. | Артемовск | ул-цы: Победы 158, Толбухина, З. Космодемьянской 39-17 | Подсыпка и ремонт дорог | Дороги | 2014-2015 | Сабаев В.В., Одоладов Д.А. | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 338 | 19 | Шрамко В.Н. Северинов М.В. | Артемовск | Победы, ул.Зеленая №31№33 | Дооборудовать пешеходную дорогу (тротуар) | Тротуар | 2014-2015 | Шрамко Н.В. Северинов М.В. | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 343 | 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Артемовск | Ватутина переулок, №17 | Нет уличного освещения во дворе | Светлый город | 2011-2015 | КП «АУКЖКУ» | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 344 | 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Артемовск | Ватутина переулок, №84,94 | Установить фонари | Светлый город | 2011-2015 | КП ККП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 362 | 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Артемовск | Ватутина переулок, 83, т.2-91-51 | Безмаленко В.И., опекун на подопечную Фатову А.П., дали квартиру в доме по ул. Горького 39-11, при получении ордера (30.10.2008) были выделены деньги на ремонт 15000грн., но их так и не дали. | Отдел опеки | 2012-2015 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Решение 24.12.2014. Снять с контроля, включено в программу обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, на территории г. Артемовска |
| 364 | 20 | Рева А.А. | Артемовск | Первомайская 17-8 Ляшенко Юрий Васильевич (095-86-92-527) | По вопросу приобретения электросчетчика в квартиру вторичного поселения | Светлый город | 2012-2015 | Артемовский городской РЭС | Решение 24.12.2014. Снять с контроля. Нет юридических обоснований, счетчик приобретает жилец. |
| 367 | 20 | Малеваная В.В., Куличенко М.И. | Артемовск | Первомайский переулок. 96 | Под центральной дорогой проложили телефонный кабель, образовалась яма, в доме дрожат стекла, появляются трещины | Дороги | 2011-2015 | Укртелеком | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 368 | 21 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | Артемовск | П.Лумумбы, 109 | Сделать футбольное поле, благоустроить территорию | Благоустройство | 2012-2015 | Говорун Р.А., Николаев В.Г. | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 371 | 21 | Рева А.А. | Артемовск | Чехова,21а | О прокладке водовода (50х50) | Вода | 2011-2012 | КП БахмутВода | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 401 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | Морская,4а | Восстановить уличное освещение | Светлый город | 2012-2015 | КП ККП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 414 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | 1-й,2-й,3-й переулок Танкистов | Грейдеровка улицы | Грейдеровка | 2014-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 415 | 23 | Калеватых Н.Н., Ситников С.А. | Артемовск | 2-й Речной переулок | Грейдеровка улицы | Грейдеровка | 2014-2015 | ОРГХ | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 425 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л. | Соледар | Носова | Реконструкция парка "Шахтерской славы" с установкой детской площадки. | Благоустройство | 2011-2013 | Соледарский горсовет, КП"Коммунальник" | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 430 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л., Товстокоренко Ю.В. | Соледар | ст. Соль /от поворота ул.Мичурина к ул.Советской, от ул.Советской к кладбищу и др./ | Отсыпка 2-х дорог | Дороги | 2014 | КП "Коммунальник" | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 435 | 24 | Захаренко В.С., Скрипник В.В., Смага Г.Л., Товстокоренко Ю.В. | Соледар | ст. Соль | Установка индивидуального отопления в детском дошкольном учреждении № 23 | Образование | 2011 | Соледарский городской совет | Выполнено за счет установки электрообогревателей, решение 24.12.2014 |
| 453 | 24 | Рева А.А. | Соледар | Парижской Коммуны,1а; | Произвести выемку из грунта емкости для газа | Газ | 2014 | АУГГ | решение 24.12.2014, снять с контроля, возможна дальнейшая эксплуатация |
| 440 | 25 | Доценко Д.Н., Сорока И.В., Товстокоренко Ю.В. | Соледар | Октябрьская | Произвести ремонт участка дороги | Дороги | 2014 | Соледарский городской совет | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 507 | 26 | Савостина О.Я. Хаустова Ю.Н. | Соледар | Ломоносова | Установка лавочек возле подъездов | Лавочки | 2014 | СКПРЖП "Ремонтник" | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 467 | 27 | Кищенко С.И., Трубеко А.В. | Часов Яр | Транспортная | Отсыпка тротуара | Дороги | 2014 | ПРЖП | Выполнено, решение 24.12.2014 |
| 468 | 27 | Кищенко С.И., Трубеко А.В. | Часов Яр | Менделеева, ул.Запотоцкого, ул.Толстого, ул. Добролюбова | Своевременный ремонт дорог | Дороги | 2011-2012 | Часовоярский городской совет | Решение 24.12.2014, выполнено частино, кроме ул. Добролюбова, которая использовалась ранее в технологическом процессе ПАО ЧОК |
| 485 | 29 | Третьяков К.М. , Бойко В.П. | Часов Яр | Недогибченко | Обустройство свободного земельного участка (территория бывших бараков) | Благоустройство | 2011-2014 | Депутаты всех уровней | Решение 24.12.2014, снять с контроля, нет финансовой возможности |

Секретарь Артемовского городского совета                                                С.И.Кищенко