У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

87 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

22.06.2016  №6/87-1541

м. Бахмут

Про виконання у 2015 році  Стратегічного плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року

Розглянувши довідку від 24.05.2016 №01-2265-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А.  про виконання у 2015 році Стратегічного  плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 28.03.2012 №6/21-335, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на  І півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015          №6/76-1348,  керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97  № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. про виконання у 2015 році Стратегічного  плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого  у новій редакції рішенням Артемівської міської ради  від 28.03.2012  №6/21-335, (далі – Стратегічний план), прийняти до відома.

2. Відзначити, що в результаті спільних дій Бахмутської міської ради та її виконавчих органів, депутатів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій, розташованих на території Бахмутської міської ради, забезпечено виконання у 2015 році основних заходів Стратегічного  плану.

3. Організаційне   виконання   рішення  покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління  Бахмутської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар

Бахмутської міської ради                                              С.І.КІЩЕНКО

Довідка про виконання у 2015 році Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року

Стратегічний план економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року був затверджений рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2008 №5/31-661. У зв'язку із змінами соціально-економічних, зовнішніх і внутрішніх умов, змінами в бюджетній політиці, а також зі структурними та кадровими змінами у виконавчих органах  Стратегічний план був переглянутий і затверджений рішенням Артемівської міської ради в новій редакції 28.03.2012 №6/21-335.

Координаційною радою щодо розгляду та аналізу проектів і програм соціально-економічного розвитку території Артемівської міської ради проведено моніторинг та здійснено аналіз виконання запланованих заходів у 2015 році.

По трьом стратегічним цілям було заплановано 168 заходів, виконано (або частково виконано) 133 заходи (або 79,2%) на суму 86475,1 тис.грн.

По стратегічному напрямку «А» «Розвиток інвестиційних можливостей території Артемівської міської ради» у 2015 році виконано 46 заходів (із 49 запланованих) на суму 11732,4 тис.грн., у т.ч.:

-  для розвитку інвестиційних можливостей території були виконані заходи з оновлення офіційного веб-сайту Бахмутської міської ради (розділ  «Інвестиційна політика») в частині «Інвестиційний паспорт», проведено                     ХІ Міжнародний інвестиційний форум - головною метою якого стала реалізація інвестиційного потенціалу регіону в контексті військових дій на Сході України;

- для надання послуг населенню в харчуванні та проведенні дозвілля введено вдію 1 кафе та 6 кіосків ресторанного господарства на 16 робочих місць;

- на розвиток закладів фізичної культури та спорту було залучено               1909,6 тис.грн. спонсорських коштів, а саме проведення спортивно-масових заходів та ремонт закладів фізичної культури та спорту;

- на поліпшення благоустрою міста  за рахунок місцевого бюджету залучено 7198,9 тис.грн., у т.ч. на:

- розроблення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту та реконструкції скверів, парків, площ, бульварів - 320,0 тис.грн.;

- поточний ремонт доріг, утримання доріг, вулиць, дорожніх знаків у                          м.м. Бахмут,  Соледар та Часів Яр – 3414,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуару  по вул. Леваневського – 242,8 тис.грн. (842 м2 ФЕМ);

- капітальний ремонт 25 прибудинкових територій площею 7500 м2 на суму 3068,0 тис.грн.;

- придбання 16 одиниць світлофорних об’єктів – 119,0 тис.грн.;

- ремонт та утримання пам’яток архітектури, історії та культури –                         35,0 тис.грн.

На території м.м. Бахмут, Соледар та Часів Яр ліквідовано стихійних звалищ загальним об’ємом 807,4 м3.

В рамках реалізації проекту «Озеленення м.Артемівська: реконструкція та   благоустрій екологічного скверу (І черга  бульвару Металургів)» проведена висадка зелених насаджень, встановлено 13 лав для відпочинку, 13 урн,                     9 ліхтарів зовнішнього освітлення на суму 755,0 тис.грн., у т.ч. за рахунок обласного бюджету – 485,0 тис.грн., місцевого бюджету – 270,0 тис.грн.

За рахунок місцевого бюджету проведено:

- висадку зелених насаджень  у м. Бахмут на суму 37,7 тис.грн.;

- роботи з утримання зон відпочинку та дозвілля у м. Бахмут – 239,0 тис.грн., у м. Соледар – 311,4 тис.грн.;

- санітарна обрізку дерев, троянд, чагарників, а також видалення аварійних дерев – 231,0 тис.грн.

По стратегічному напрямку «А» не виконано заходи щодо:

- розвитку туристичної інфраструктури міста (будівництво конференційного центру, підготовка інформаційних довідок, видання друкованої, сувенірної  продукції про місто, встановлення допоміжних елементів (стендів, вказників тощо), створення міського Туристичного інформаційного центру, індустрії розваг) у зв’язку з відсутністю коштів та проведення на території Бахмутської міської ради АТО;

- створення  системи автоматизованого ведення реєстру нерухомого майна територіальної громади міста “Єдиний реєстр комунальної власності міста Артемівська“. У зв’язку зі зміною підходу до створення системи автоматизованого  ведення  реєстру нерухомого майна.

По Стратегічному напрямку «В» «Розвиток людського ресурсу» у 2015 році було виконано 55  заходів (із 76 запланованих) на суму 14322,6 тис. грн.:

в рамках  операційних цілей щодо підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів відповідно до сучасних потреб ринку праці, поліпшення систем освіт:

- проведено аналіз вільних робочих місць на підприємствах міста  (про стан вакансій було опубліковано у ЗМІ);

- Артемівським міським центром зайнятості  проведено 85 інформаційних семінарів, 3 тематичні зустрічі,  2 ярмарки-вакансії, 23 міні-ярмарки вакансій, 2 засідання «круглого столу»,  2 презентації роботодавців, 7 днів відкритих дверей на виробництві, 1 виїзна акція (працевлаштовано 51 особу, у т.ч. 26 - зареєстрували свою діяльність, як фізична особа-підприємець, 25 – оформлені на нові робочі місця за рахунок компенсації роботодавцю фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

- для випускників шкіл проведено 1 день відкритих дверей, 25 профорієнтаційних уроків, інтерактивний захід з профілактики ВІЧ/СНІДу, акція «Випускник»;

- навчальним закладам міста надавались інформаційні листи про професії та спеціальності, які користуються попитом на локальному ринку праці;

- запропоновано розробити теми курсових та дипломних робіт навчальним закладам міста:

Курсові роботи розроблено:

- Артемівським індустріальним технікумом ДонНТУ на тему ««Методи оцінки економічних ризиків в діяльності  підприємства»;

- Артемівським коледжем транспортної інфраструктури на тему «Розробка та виготовлення діючих макетів системи АБТ і ЦРА».

Дипломні роботи розроблено:

- УННППІ Українській інженерно-педагогічній академії на тему «Управління прибутковістю підприємства»;

- Донецьким університетом економіки та права на теми: «Формування цінової політики підприємства», «Перспективи розвитку малого підприємства в сучасних умовах», «Обґрунтування стратегічних напрямків виходу підприємства з кризового стану», «Формування конкурентного потенціалу підприємства в умовах ринку»,  «Ефективність підвищення якості хлібобулочних виробів», «Оцінка майнового стану підприємства».

- 18 договорів було укладено з Соледарським професійним ліцеєм на проходження виробничої практики студентів;

- на території громади продовжує свою роботу Асоціація молоді міста, яка включає в себе 35 молодіжних громадських організацій;

- з місцевого бюджету виділено 97,6 тис.грн. на оплату праці викладачам загальноосвітніх навчальних закладів, які викладали факультативні курси та курси за вибором правового спрямування;

- функціонує міський навчально-виховний центр «Інтелект», більшість слухачів якого брали активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та турнірах (з місцевого бюджету виділено 10,0 тис.грн. на оплату праці викладачам);

- для покращення стану оснащення навчальних закладів  сучасними технічними засобами – придбано 6 мультимедійних інтерактивних дошок на суму 100,5 тис.грн.

- в рамках операційної цілі «Збереження здоров’я людей» залучені кошти на заходи:

- щодо подолання епідемії туберкульозу - 114,3 тис.грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 3,8 тис.грн., місцевого бюджету – 110,0 тис.грн., інших джерел – 0,5 тис.грн.;

- щодо захворювання на цукровий діабет - 5157,0 тис.грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 4607,4 тис.грн., місцевого бюджету –                 424,1 тис.грн., інших джерел – 125,5 тис.грн.;

- щодо пропаганди здорового способу життя:

- проведена реконструкція старої та нової будівель поліклініки                       КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з благоустроєм території та заміною інженерних комунікацій по вул. Сибірцева,15                                м. Бахмут на суму  13524,8 тис.грн. (у т.ч. за рахунок державного фонду регіонального розвитку – 12257,5 тис. грн., місцевого бюджету – 1267,3 тис. грн.);

- придбано медичний інвентар на 8,2 тис.грн. (місцевий бюджет);

- підвищено кваліфікацію 88 лікарям, 99 середнім медичним спеціалістам з медичною освітою, пройшли перепідготовку за спеціальністю загальна сімейна медицина  3 лікаря та 42 медичні сестри на суму 190,0 тис.грн., у т.ч. за рахунок місцевого бюджету- 176,4 тис.грн., інших джерел –                   13,6 тис.грн.;

- у кабінеті планування сім’ї Бахмутської центральної районної лікарні проведено 402 заняття з 1567 вагітними, 172 бесіди з чоловіками та родичами вагітних, прочитано 60 лекцій для підлітків;

- для закладів фізичної культури та спорту придбано спортивний інвентар та обладнання на 669,3 тис.грн. (у т.ч. за рахунок місцевого бюджету - 260,5 тис.грн., спонсорських коштів –             408,8 тис.грн.);

- на проведення спортивно-масових заходів залучено 467,6 тис.грн. (у т.ч. за рахунок місцевого бюджету – 23,4 тис.грн., спонсорських коштів –            444,2 тис.грн.);

- 50,0 тис.грн. спонсорських коштів виділено на стипендії спортсменам, нагородження переможців та призерів конкурсу «Кращий колектив фізичної культури, викладач, тренер, спортсмен року»;

- на утримання стадіонів, спортмайданчиків інвестовано 4156,6 тис.грн. (у т.ч. за рахунок місцевого бюджету - 2648,5 тис.грн., спонсорських коштів – 1508,1 тис.грн.);

- за рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт               ДЮК «Дельфін» у сумі 2865,7 тис.грн.

- 435,8 тис.грн. спонсорської допомоги було направлено на проведення Дня міста.

По стратегічному напрямку «В» через відсутність коштів не виконані заходи по:

-  розробці  програми забезпечення житлом молодих кваліфікованих спеціалістів  бюджетної сфери та промислових підприємств;

-  виділенню площ для створення студентського кафе, «Інтернет кафе», молодіжної дискотеки;

-  відкриттю на базі міського центру культури та дозвілля ім. Є. Мартинова музею історії музичної та театральної культури, лялькового театру, драматичного театру;

-  відкриттю художньої галереї.

По Стратегічному напрямку «С»  «Розвиток інфраструктури та ЖКГ» у 2015 році було виконано 32 заходи (із 43 запланованих)  на суму                         60420,1 тис.грн., у т.ч.:

Створено 11 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, у спільному проекті Євросоюзу та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» прийняли участь 17 ОСББ – на виконання ремонтних робіт залучено 3858,5 тис.грн. (у т.ч. за рахунок коштів ПРООН – 1976,5 тис.грн., місцевого бюджету – 1684,3 тис.грн., ОСББ – 197,7 тис.грн.).

КП «Бахмутелектротранс» за рахунок власних коштів виконано роботи з:

- встановлення  2-х переутримувачів струму на суму 40,1 тис.грн.;

- середнього ремонту 16 та капітального ремонту 6 тролейбусів -                1614,0 тис.грн.

Розпочато розробку інвестиційного проекту  «Будівництво тролейбусного маршруту до с. Опитне з облаштуванням розворотнього кільця, кінцевої зупинки існуючих маршрутів, будівництвом диспетчерського пункту та двохагрегатної тягової підстанції у м. Бахмут, Донецької області».

ТОВ «Бахмут-Енергія» виконані заходи щодо:

- переведення 3-х котелень в автоматичний режим та обладнано системою диспетчеризації на суму 80,7 тис.грн.;

- реконструкції 0,9 км теплових мереж - 1373,0 тис.грн.

КП «БАХМУТ-ВОДА»:

- встановлено 7 засувок мереж водопостачання на суму 21,4 тис.грн. за рахунок власних коштів;

- проведено заміну ділянок і мереж водопостачання (5,6 км) у м. Бахмут та   м. Соледар – 13645,8 тис.грн. (у т.ч. за рахунок державного бюджету – 11874,5 тис.грн., коштів підприємства – 1771,3 тис.грн.);

- розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу водогіну вул. Оборони – 86,0 тис.грн. (у т.ч. за рахунок місцевого бюджету – 79,6 тис.грн., коштів підприємства – 6,4 тис.грн.);

- встановлено 4 котли (2 – твердопаливні, 2 – електричні замість газових) на суму 90,0 тис.грн. (за рахунок коштів підприємства);

- проведено капітальний ремонт ділянок каналізаційних колекторів Д=300 мм від КНС-6 до вул. Перемоги на суму 1782,2 тис.грн. (у т.ч. за рахунок державного бюджету – 1776,1 тис.грн., коштів підприємства – 6,1 тис.грн.).

- Артемівським управлінням по газопостачанню та газифікації за рахунок власних коштів проведена модернізація газового обладнання  на суму 45,4 тис.грн.

- За рахунок місцевого бюджету передано на баланс підприємства від Соледарської міської ради газопровід на суму 496,4 тис.грн.

- За рахунок коштів ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» оновлено парк металевих контейнерів у кількості 40 одиниць на суму 185,4 тис.грн.

Виконано роботи  по благоустрою ріки Бахмутка на загальну суму             20010,2 тис.грн. (у т.ч. за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -  18582,8 тис.грн., місцевого бюджету – 1320,3 тис.грн., коштів підприємства – 107,1 тис.грн.), а саме:

- вкладено 3000 м2 каменю по улаштуванню підпірних стін з коробчатих габіонів;

- встановлено дві очисні споруди, перильне огородження та прокладені пішохідні тротуари площею 4860 м2;

- встановлено 147 світильників;

- висаджено зелені насадження.

- За рахунок державного бюджету були виконані роботи в рамках проекту «Теплий дім» (вул. Декабристів, 27) на суму 3195,1 тис.грн.

- за рахунок місцевого бюджету виконано:

- капітальний ремонт дороги по вул. Чехова площею 2250 м2 вартістю  1814,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт доріг м. Соледар – 115,1 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт доріг по вул. Оборони, Перемоги, Шевченка, Петровського площею 29933 м2 вартістю 11966,8 тис.грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 5621,3 тис.грн., обласного бюджету –                    6345,5 тис.грн.

По стратегічному напрямку «С» через відсутність коштів не виконані заходи:

- по створенню муніципальної інформаційної системи «Електронний Артемівськ»;

- по забудові мікрорайону «Ювілейний».