## У  К  Р  А  Ї  Н  А

##### Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а

##### ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р I Ш Е Н Н Я

10.08.2016 №169

м. Бахмут

Про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2016-2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період

Заслухавши інформацію від 11.07.2016 № 01-3089-06 заступника начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2016-2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період, згідно з планом роботи  виконавчих органів Бахмутської міської ради на ІІІ квартал 2016 року, затвердженим рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 08.06.2016 № 136, відповідно до Законів  України: «Про освіту» в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР    із   внесеними   до   нього   змінами,   від   13.05.99   № 651- ХІV «Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 30,32,52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Бахмутської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2016-2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період, прийняти до відома.

2.Затвердити:

- Заходи щодо організованого початку 2016-2017 навчального року та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період (додаються).

- Склад комісії по прийому готовності до нового 2016–2017 навчального року навчальних закладів Бахмутської міської ради  (додається).

3. Управлінню освіти Бахмутської міської ради (Рубцова) разом з Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів, затверджених цим рішенням, за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків Управління освіти Бахмутської міської ради на 2016 рік.

4. 3апропонувати виконкомам Соледарської (Товстокоренко) та Часовоярської (Опанасенко) міських рад розробити та затвердити заходи щодо організованого початку 2016-2017 навчального року та роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період на території міст Соледара та Часів Яру.

#### 5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Артемівської міської ради від 12.08.2015 №163 «Про хід підготовки навчальних закладів Артемівської міської ради до роботи в 2015-2016 навчальному році в осінньо-зимовий період», як виконане.

6.	  Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансове управління Бахмутської  міської ради (Ткаченко).

7.	  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Перший заступник міського голови 				     Т.М. Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

10.08.2016 № 169

СКЛАД

комісії по прийому готовності до нового 2016-2017 навчального року навчальних закладів Бахмутської міської ради

| Точена Вікторія Володимирівна - | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Рубцова Марина Анатоліївна - | начальник Управління освіти Бахмутської міської ради, заступник голови комісії; |
| Помінов В’ячеслав Анатолійович - | головний спеціаліст-начальник служби охорони праці та безпеки життєдіяльності Управління освіти Бахмутської міської ради, секретар комісії. |

Члени комісії:

| Руднєва Алла Михайлівна - | голова Бахмутської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); |
| --- | --- |
| Таранник Алла Панасівна - | заступник начальника Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Топчий Лариса Сергіївна - | начальник групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Фурашов Євгеній Сергійович - | заступник начальника загону з організації запобігання надзвичайних ситуацій 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, майор служби цивільного захисту (за згодою). |

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради                                                    Т.І.Недашковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

10.08.2016 № 169

ЗАХОДИ

щодо організованого початку 2016-2017 навчального року

та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради

в осінньо-зимовий період

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання |  | Необхідне фінансування, грн. |  |  | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щодо організованого початку 2016-2017 навчального року: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити комплектування педагогічними працівниками навчаль-них закладів Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 25.08.2016 |
| 1.2 | Завершити набір учнів до 1-х та 10-х класів в навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 31.08.2016 |
| 1.3 | Надати матеріальну допомогу на придбання шкільної форми та одягу дітям-сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклування, по загальноосвітнім навчальним закладам | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 295000 |  |  | 25.08.2016 |
| 1.4 | Придбати для першокласників подарунки від Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 111800 |  |  | 25.08.2016 |
| 1.5 | Провести корегування банку даних щодо обліку дитячого насе-лення м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів-Яра | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 13.10.2016 |
| 1.6 | Забезпечити організа-цію гарячого харчування в навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 01.09.2016 |
| 1.7 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги молодим спеціалістам системи освіти у розмірі 3-х посадових окладів (10 чол. * (2050 грн. * 3) = 61500 грн.) | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 61500 |  |  | 01.10.2016 |
| Всього по розділу «Щодо організованого початку 2016-2017 навчального року» |  |  |  | 468300 |  |  |  |
| 2. З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбати вогнегасники у навчальні заклади Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 194000 | 25.08.2016 |
| 2.2 | Завершити проведення поточного ремонту електрообладнання по навчальним закладам Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 20000 | 25.08.2016 |
| 2.3 | Провести повірку контуру заземлення та вимірювання опору у навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 87000 | 25.08.2016 |
| 2.4 | Завершити проведення поточного ремонту побутової техніки по навчальним закладам Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 95000 |  | 25.08.2016 |
| 2.5 | Провести поточний ремонт зовнішнього освітлення по навчальним закладам Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 100000 |  | 25.08.2016 |
| 2.6 | Провести держповірку водомірів та поточний ремонт мережі по навчальним закладам Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 10500 |  | 25.08.2016 |
| 2.7 | Придбати класні журнали у навчальні заклади Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 58200 |  | 01.09.2016 |
| 2.8 | Провести спилювання аварійних дерев на території навчальних закладів Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 80500 |  | 01.12.2016 |
| Всього по розділу «З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів» |  |  |  |  | 645200 |  |  |
| 3. Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести перевірку, монтаж та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії у навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 24000 |  | 01.10.2016 |
| 3.2 | Придбати та установити теплові лічильники у майстерні Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Артемівської міської ради Донецької області та Часовоярської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 Артемівської міської ради Донецької області |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 90000 |  | 01.10.2016 |
| 3.3 | Провести поточний ремонт котельні Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Артемівської міської ради Донецької області |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 25000 |  | 01.10.2016 |
| 3.4 | Провести заміну діючих електричних лічильників на електронні по навчальним закладам Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 90000 |  | 01.09.2016 |
| 3.5 | Провести вогнезахисну обробку горищних приміщень навчальних закладів Управління освіти Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 199000 |  | 01.10.2016 |
| Всього по розділу «Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період» |  |  |  |  | 428000 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | 1541500 |  |  |

Заходи щодо організованого початку 2016-2017 навчального року та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період розроблено Управлінням освіти Бахмутської міської ради

Заступник начальника

Управління освіти

Бахмутської міської ради					А.П.Таранник

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради 					Т.І.Недашковська