У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

92 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

28.09.2016  № 6/92-1649

м. Бахмут

Про виконання у І півріччі 2016 року Програми економічного і соціального розвитку  території Бахмутської міської ради на 2016 рік

Розглянувши довідку від 15.08.2016 № 01-3668-06 Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про виконання у                      І півріччі  2016 року  Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської ради на 2016 рік, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 №6/76-1336, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на ІІ півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1547, відповідно до Закону України від 23.03.2000  №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про виконання у І півріччі 2016 року  Програми економічного і соціального   розвитку    території    Бахмутської    міської   ради на 2016 рік, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.12.2015 №6/76-1336, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1426, рішеннями Бахмутської міської ради  27.04.2016 №6/83-1462, 25.05.2016 №6/85-1493, 27.07.2016 №6/88-1589, 31.08.2016 №6/90-1614 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Виконавчим органам Бахмутської, Часовоярської (Опанасенко) та Соледарської (Товстокоренко) міських рад:

2.1. Вжити вичерпних  заходів  щодо  забезпечення   виконання     завдань,    передбачених Програмою.

2.2.  Продовжити  роботу  по  залученню  додаткових   ресурсів  до міських бюджетів міст Бахмут, Часів Яр, Соледар.

3.  Рекомендувати Бахмутському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Донецької області (Піскун), Артемівській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (Данилюк) посилити роботу щодо мобілізації  платежів до Пенсійного фонду України та бюджетів всіх рівнів.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                    О.О. РЕВА

ДОВІДКА

про виконання у І півріччі 2016 року

Програми економічного і соціального розвитку території

Бахмутської міської ради на 2016 рік

Промисловість

Обсяг  реалізованої продукції підприємствами промисловості міста за            5 місяців 2016 року склав 2022,8 млн.грн., що на 102,0 млн.грн.  або 5,3% більше, ніж за відповідний період 2015 року.

Програмні показники з реалізації продукції виконано на 33,7%.

Інвестиційна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій  за 1 квартал 2016 року в порівнянні з            1 кварталом 2015 року знизився на 46,1% і склав 22,3 млн.грн.

За  1 квартал 2016 року  у м. Бахмут введено в експлуатацію  –  503 м² житла, що на 4,6 % більше, ніж у 1 кварталі 2015 року.

Транспорт

Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб - підприємців за 1 півріччя  2016 року перевезено 161,1 тис.т вантажів, що на 33% більше, ніж за І півріччя 2015 року (121,1 тис.т). Вантажообіг зменшився на 49,5% і склав  27,1 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом перевезено 1162,6  тисяч  пасажирів, що на 25,6% менше ніж у І півріччі 2015 року (1561,8 тис. пасажирів).

Енергозбереження

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження у І півріччі 2016 року зекономлено: електроенергії – 160,0 тис. кВт*год, газу – 750,1 тис. м3, вугілля – 54,7 т, теплової енергії – 172 Гкал. Всього зекономлено –                  1,1 тис. т.у.п., що в грошовому еквіваленті складає 6128,9 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

За І півріччя 2016 року підприємствами житлово-комунального господарства на реалізацію заходів було направлено 12905,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

- місцевого бюджету – 7983,0 тис.грн.;

- підприємств – 3717,3 тис.грн.;

- інших джерел – 1204,7 тис.грн.

З місцевого бюджету протягом І півріччя 2016 року виділено кошти на:

- капітальний ремонт житлових будинків у м. Соледар – 90,5 тис.грн.;

- капітальний ремонт фасадів (1 об’єкт), покриття дворових та прибудинкових територій (3380 м2 асфальтного покриття на 7 об’єктах) у           м. Бахмут –  1100,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт будинків ОСББ у м. Бахмут – 33,2 тис.грн.;

- розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертиз – 1298,3 тис.грн.;

- утримання, обслуговування та ремонт мереж зовнішнього освітлення      м. Бахмут - 480,8 тис.грн.;

- оплату послуг з зовнішнього освітлення у м. Бахмут – 848,1 тис.грн.;

- видалення аварійних дерев (1574 одиниці), поточне утримання зелених насаджень – 340,2 тис.грн.;

- озеленення м.Соледар – 187,3 тис.грн.;

- утримання парків, скверів, фонтанів – 348,8 тис.грн.;

- санітарне очищення м.Бахмут – 57,5 тис.грн., м.Соледар – 24,0 тис.грн.;

- оновлення та утримання 27 зупиночних пунктів м. Бахмут –                    83,3 тис.грн.;

- поточне утримання кладовищ м.Бахмут – 257,1 тис.грн., м.Часів Яр – 18,8 тис.грн.;

- поточний ремонт доріг комунальної власності м. Бахмут -                 862,9 тис.грн.;

- поточний ремонт та утримання автошляхів, прилеглих територій м.Соледар – 194,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуарів м.Бахмут – 300,0 тис.грн.;

- поточне утримання доріг, вулиць, бордюр, мостів м. Бахмут –            777,3 тис.грн.;

- утримання доріг м.Часів Яр – 41,8 тис.грн.;

- поточний ремонт та технічне обслуговування дорожніх знаків, світлофорних об’єктів  –  103,9 тис.грн.;

- поточний ремонт та утримання зливної каналізації – 73,7 тис.грн.;

- висвітлення діяльності у ЗМІ – 7,1 тис.грн.

За рахунок коштів підприємств:

- виконано поточний ремонт житлового фонду на 2016,6 тис.грн., в тому числі по м. Бахмут – 744,0 тис.грн., м. Соледар – 757,5 тис.грн., м. Часів Яр – 515,1 тис.грн.;

- придбано 197 колодязних люків – 221,2 тис.грн.;

- проведена заміна 2321 мп мереж водопостачання у м.Бахмут –          536,8 тис.грн.;

- проведена реконструкція котельної №4 по вул. Дружби (виконано монтаж котла та частково обладнано котельню) – 215,5 тис.грн.;

- встановлено 171 побутовий газовий лічильник – 105,0 тис.грн.;

- видалено аварійні дерева – 31,1 тис.грн.;

- проведено озеленення у м.Соледар – 485,1 тис.грн.

Доходи населення

Середньомісячна заробітна плата за 1 півріччя 2016 року порівняно з         1 півріччям 2015 року зросла на 24% і становила 4435 грн.

Станом на 01.07.2016 року сума боргу із заробітної плати по 9 підприємствам становить 4120,2 тис.грн. З початку року сума боргу зменшилася на 1732,3 тис.грн., або на 29,6%. На 7 економічно-активних підприємствах заборгованість становить 3287,7 тис.грн., по 1 неактивному підприємству - 357,5 тис.грн. та 1 підприємству банкруту – 475,0 тис.грн.

Погашено в повному обсязі борги із заробітної плати по 7 підприємствам на суму 3169,1 тис.грн., а саме:

-  КПВІ «Пам'ять» - 161,5 тис.грн.;

- Артемівське УГГ – 579,9 тис.грн.;

- ТОВ «Завод кольорових металів» - 1735,7 тис.грн.;

-  ПОГ УПП УТОС – 33,5 тис.грн.;

-  Філія «Артемівський ДЕУ» ДП «Донецький облавтодор» - 535,5 тис.грн.;

-  КП «Бахмутелектротранс» - 100,1 тис.грн.;

-  ТОВ «Машинобудівна компанія «Гормак» - 22,9 тис.грн.

Найбільш проблемними підприємствами є:

- ПАТ «АМЗ «Победа труда» - 475,0 тис.грн.,

- ТОВ «Артемівське ВКО ЗХ «Еко продукт» - 357,5 тис.грн.

Середній розмір пенсії за І півріччя 2016 року склав 2140,8 грн. З початку року він зменшився на 470,7 грн. (2611,5 грн.), у звязку з призупиненням виплати пенсій ВПО.

Забезпеченість потреби Пенсійного фонду на виплату пенсій та грошової допомоги власними коштами – 2,5%.

За І півріччя 2016 року призначено державну допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 57,4 млн.грн., надано пільг ветеранам війни, праці, громадянам, постраждалим на ЧАЕС на 10,1 млн.грн.

50 ветеранів війни були забезпечені санітарно-курортними путівками, 21 учасник бойових дій пройшов психологічну реабілітацію, 29 інвалідів отримали інвалідні візки, видано 458 направлень на виготовлення протезів, та 213 направлень на підприємства для виготовлення технічних засобів реабілітації.

207 осіб отримали адресну матеріальну допомогу на 26,5 тис.грн., в т.ч. проведені благодійні обіди для 48 осіб на 2,9 тис.грн.

Протягом року в Центрі зайнятості по Бахмутській міській раді та Бахмутському району мали статус безробітного 2841 особа. Станом на 01.07.2016 року чисельність безробітних громадян  склала 1305 осіб.

Активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 1619 осіб незайнятого населення, працевлаштовані 708 осіб, у тому числі на умовах

компенсації роботодавцю фактичних витрат на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 9 осіб, на умовах компенсації фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб – 6 осіб, за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності – 2 особи.

Виконання доходної частини бюджету

За І півріччя 2016 року в бюджети всіх рівнів надійшло 274,0 млн.грн. податків, зборів та інших платежів, що склало 73,3% виконання Програмних показників і 157,8%  до І півріччя 2015 року.

До бюджету міста з урахуванням трансфертів з державного бюджету мобілізовано 431,0 млн.грн., що на 48,3% більше ніж за І півріччя 2015 року. Без урахування трансфертів мобілізовано 157,3 млн.грн., на 70,6% більше ніж за І півріччя 2015 року.

Видатки місцевого бюджету склали 405,6 млн.грн., що на 43,1% (або на                      122,2 млн.грн.) більше ніж за І півріччя 2015 року.

За І півріччя 2016 року податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням банкрутів, збільшився  на  1497,5 тис.грн. та склав на 01.07.2016 року -  16645,6 тис.грн., в т.ч. державний бюджет - 6218,1 тис.грн., місцевий бюджет - 10427,5 тис.грн.

26% від загальної суми податкового боргу становлять підприємства-банкрути (4320,5 тис.грн.).

В результаті проведених заходів по погашенню суми податкового боргу до місцевого бюджету додатково надійшло 394,7 тис.грн.

Заборгованість по Єдиному соціальному внеску на 01.07.2016 року по            Бахмутській міській раді склала 12773,9 тис.грн. В результаті проведених заходів з погашення заборгованості по ЄСВ протягом року, платниками був погашений борг, з урахуванням штрафних санкцій, в сумі 5,9 млн.грн.

У розвиток соціальних сфер в рамках реалізації Програми направлено   106119,1 тис. грн.

В  сфері освіти  із запланованих 56 заходів виконано 20 заходів (35,7%) на  суму 6983,8 тис.грн. в тому числі:

- за рахунок місцевого бюджету – 6825,7 тис.грн.;

- інших джерел – 158,1 тис.грн.

Всі школи забезпечені навчальними комп'ютерними комплексами. Комп'ютерна база загальноосвітніх навчальних закладів налічує 446 комп'ютерів.

3028 учнів 1-4 класів та 318 учнів пільгової категорії загальноосвітніх шкіл забезпечені одноразовим харчуванням. На організацію безкоштовного харчування з місцевого бюджету було направлено 1660,1 тис. грн.

98 дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу на суму  39,2 тис. грн.

Загострення ситуації у нашому регіоні призвело до зростання внутрішньо переміщених осіб, які прибули до м. Бахмут. Для них створені всі умови для якісного навчання, виховання та розвитку: зарахування до закладів відбувається за спрощеною системою (у школах навчались 535 дітей даної категорії), надаються в повному обсязі освітні послуги всім категоріям дітей, здійснюється психологічний супровід, організована гуманітарна допомога (проводяться акції по загальноосвітніх навчальних закладах, відділом освіти ініційовано проведення акції «Щире серце», проводиться збір коштів для організації харчування дітей – переселенців).

Забезпечено рівний доступ до якісної освіти дітям, які знаходяться у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Так, в 12 загальноосвітніх навчальних закладах організовано навчання за екстернатною формою для 183 учнів.

Незважаючи на складні соціально - економічні умови вдалося зберегти мережу позашкільних установ, які відвідує 3183 дитини. В 6 кімнатах школяра займаються 590 учнів. Показник охоплення позашкільною освітою складає 48,9% від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл.

Протягом І півріччя 2016 року за рахунок коштів місцевого бюджету:

- виготовлена проектно-кошторисна документація на заплановані капітальні ремонти та реконструкції – 947,5 тис.грн.;

- придбано будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів у навчальних закладах освіти – 197,6 тис.грн.;

- придбано меблі, шкільні дошки, спортивний інвентар, світильники, постільну білизну, дитячі ліжка, посібники, посуду, енергозберігаючі лампи, стільці – 2337,7 тис.грн.;

- проведено капітальні ремонти дитячих садків № 54 «Світлячок» та    № 55 «Ведмежатко» на суму 876,7 тис.грн.;

- 2593 дитини були охоплені позашкільною освітою, 313 дітей пройшли оздоровлення на базі Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник»  на суму 2271,4 тис.грн.

В сфері охорони здоров'я за І півріччя 2016 року із запланованих 30 заходів, виконано 18 заходів (60%) на загальну суму 3178,0 тис.грн., в тому числі за  рахунок:

- державного бюджету – 729,4 тис.грн.,

- місцевого бюджету – 2232,3 тис.грн.,

- коштів підприємств – 25,6 тис.грн.,

- інших джерел – 190,7 тис.грн.

Протягом І півріччя 2016 року за рахунок коштів місцевого бюджету:

- обстежено 1192 особи на ВІЛ-інфекцію на суму 37,6 тис.грн.;

- 85 осіб забезпечено зубопротезуванням - 109,9 тис.грн.;

- видано 1112 пільгових рецептів на медичні препарати - 143,8 тис.грн.;

- 99 ветеранів ВВВ отримали стаціонарне лікування - 54,6 тис.грн.;

- придбано 19200 доз туберкуліну – 199,9 тис.грн.;

- забезпечено соціальною підтримкою при лікуванні (45 пацієнтів – 65 продуктових наборів) – 4,5 тис.грн.;

- придбано 850 одиниць тест смужок - 29,5 тис.грн.;

- придбано медикаменти та вироби медичного призначення –           29,3 тис.грн.;

- проведено гемодіаліз у м. Краматорськ 3 хворим на хронічну ниркову недостатність на суму 238,9 тис.грн.;

- забезпечено медичне обслуговування вимушено переміщеним особам – 829,0 тис.грн.;

- забезпечено пільговим харчуванням 28 дітей з малозабезпечених сімей та 4 дитини, народжені від ВІЛ інфікованих матерів –                   27,1 тис.грн.;

- надана кваліфікована медична допомога 5 немовлям в КМЗ «Дитяче територіальне медичне об'єднання» м. Краматорськ - 26,0 тис.грн.;

- проведення поточного ремонту амбулаторії №4 КЗОЗ «Центр первинної медично-санітарної допомоги» - 335,0 тис.грн.

За рахунок державного бюджету:

- проведено арттерапію – 253,9 тис.грн.;

- забезпечено засобами самоконтролю інсулінозалежні особи на суму 69,3 тис.грн.;

- отримана вакцина проти вакцинокерованих інфекцій – 362,8 тис.грн.;

- придбано тромболітичні препарати – 34,8 тис.грн.;

- забезпечення препаратами для вагітних – 8,6 тис.грн.

За рахунок спонсорської допомоги у сумі 190,7 тис.грн. лікувальні заклади отримали необхідні медичні препарати та інший інвентар.

В сфері культури за І півріччя 2016 року  виконано 17 заходів (44,7%) на суму 1675,7  тис.грн.,  в тому числі за рахунок:

- місцевого бюджету – 1623,7  тис.грн.;

- коштів підприємств – 25,4 тис.грн.;

- інших джерел - 26,6 тис.грн.

В продовж року було проведено 721 культурно-масовий захід, в яких прийняло участь понад  97 тисяч мешканців та гостей міста. На проведення  загальнокультурних заходів, свят, ярмарок, конкурсів з місцевого бюджету було направлено 78,0 тис.грн.

Протягом І півріччя 2016 року покращено матеріально-технічну базу закладів культури  (придбані сценічні костюми, оргтехніка, меблі, музичні інструменти) на 55,0 тис.грн. (у тому числі за рахунок місцевого бюджету – 47,8 тис.грн., коштів підприємств – 3,0 тис.грн., інших джерел – 4,2 тис.грн.).

За звітний період установами культури надано послуг в обсязі           423,8 тис.грн.

В бібліотечні фонди отримано 1044 примірники книжкових видань на суму 22,0 тис.грн.

В сфері фізичної культури і спорту за І півріччя 2016 року  виконано 10 заходів (58,8%) на суму 5168,9  тис.грн.,  в тому числі за рахунок:

- місцевого бюджету – 2977,0  тис.грн.;

- інших джерел – 2191,9 тис.грн.

Проведено 544 спортивних змагання, в яких взяло участь понад 34 тисячі жителів і гостей міста.

На проведення спортивно-масових заходів витрачено 329,2 тис.грн. (у тому числі за рахунок місцевого бюджету – 12,1 тис.грн., інших джерел – 317,1 тис.грн.).

За  І півріччя 2016 року  сума платних послуг склала  472,3 тис.грн., що на 96,2% більше ніж у І півріччі 2015 року (240,7 тис.грн.). Зростання платних послуг пов'язано з укладенням договору на використання спортивних споруд для проведення тренувань Донецьким вищим училищем олімпійського резерву ім. С. Бубки.

Розвиток малого підприємництва

В  рамках стимулювання самозайнятості  населення  Артемівським міським  центром зайнятості  протягом  І півріччя  2016  року було проведено 64 інформаційні семінари  на тему «Як розпочати свій бізнес?», у яких взяли участь  1009 безробітних,  та 12 профконсультаційних семінарів «Від бізнес ідеї до власної справи», в яких прийняло участь 66 безробітних громадянина.

В рамках проектів Програми Розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» реалізується та фінансується Урядом Японії програма «Організація та проведення тренінгових навчань із розвитку навичок підприємництва для внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Луганської та Донецької областей, які мають намір започаткувати або відновити підприємницьку діяльність». Для участі у проекті пройшли реєстрацію 25 осіб, у тому числі 3 внутрішньо переміщені особи.

Протягом І півріччя 2016 року державним реєстратором було зареєстровано 48 юридичних осіб, 183 фізичних особи-підприємця, що на 107 осіб більше, ніж за І півріччя  2015 року. Ліквідовано 7 юридичних осіб та 128 фізичних осіб-підприємців.

Центром адміністративних послуг надано:

- 4346 консультацій;

- 3718 адміністративних послуг, що в 8,5 рази більше, ніж в І півріччі 2015 року.

Торговельна діяльність

Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі та ресторанного господарства за 1 квартал 2016 року склав 239,6 млн.грн., це на 38,6% більше, ніж за 1 квартал 2015 року (172,9 млн.грн.). На душу населення товарообіг склав 2353 грн.

За І півріччя 2016 року введено в дію 9 об'єктів торгівлі, серед яких 7 магазинів, 2 закусочні.

Протягом року закрито з причини нерентабельності 2 магазини та                            1 кафе.

З метою насичення споживчого ринку товарами високої якості і популяризації товарів вітчизняного товаровиробника проведено 15 виставок - продажів продукції підприємств – виробників та 15 ярмарок.

Послуги

За 1 квартал 2016 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 44,7 млн.грн., що на 10,6% менше, ніж в аналогічному періоді 2015 року (50,0 млн.грн.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 червня 2016 року склала 101,6 тис. осіб. З початку року вона зменшилась на 520 осіб, при наявності природного скорочення на 553 особи і міграційного приросту населення на 33 особи.

За 5 місяців 2016 року померло 820 осіб, що на 0,7%  більше ніж у відповідному періоді 2015 року. Кількість народжених зменшилась на 9,2% і становила 267 немовлят.

Програмою економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської ради на 2016 рік із запланованих 534 заходів, виконано 230 заходів (43%) на загальну суму 244,2 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 204,2 млн.грн., обласного бюджету – 0,3 млн.грн., місцевого бюджету – 26,9 млн.грн., коштів підприємств  - 8,6 млн.грн.,   інших джерел  - 4,2  млн.грн.