# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

## 92 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 28.09.2016  № 6/92-1651

#### м. Бахмут

Про виконання Програми

створення та розвитку

містобудівного кадастру на території

м. Артемівська на 2012 – 2015 роки

Розглянувши довідку від 30.08.2016 № 01-3906-06 в.о.начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.08.2012 № 6/27-476, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на II півріччя 2016 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1547, відповідно до Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» із внесеними до неї змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний  кадастр» із внесеними до неї змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Довідку в.о.начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 22.08.2012 № 6/27-476 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Доручити Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна) розробити проект Програми розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016-2020 роки та внести його на погодження виконкому Бахмутської  міської ради у жовтні  2016 року.

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Артемівської міської ради :

- від 22.08.2012 №  6/27-476 «Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки»;

- від 27.11.2013 № 6/45-853 «Про стан виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки»;

- від 26.08.2015 № 6/71-1266 «Про стан виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки».

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Федорова Ф.К.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова	О.О.РЕВА

Довідка

про  виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Артемівська на 2012 – 2015 роки.

Рішенням Артемівської міської ради (після перейменування – Бахмутської міської ради) від 22.08.2012 № 6/27–476  була затверджена Програма створення та розвитку містобудівного кадастру на території м.Артемівська на 2012 – 2015 роки, яка спрямована на створення, функціонування, введення та розвитку містобудівного кадастру на місцевому рівні, на виконання Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний  кадастр».

На виконання зазначеної програми проведено інвентаризацію наявних матеріалів, на підставі яких ТОВ «ГІСІНФО» виконані роботи з розробки топографічного плану у графічному та цифровому форматі з точністю масштабу 1:2000 території м. Бахмут Донецької області на рівні інформативності 1:5000 масштабу.

Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради було придбане у ТОВ «ГІСІНФО»  програмне забезпечення геоінформаційних систем для створення містобудівного кадастру, на загальну суму  25,3 тис.грн.,   завдяки

чому відповідальні підприємства мають змогу наповнювати базу для збору даних містобудівного кадастру.

Зокрема, на сьогоднішній день мають доступ та наповнюють базу даних:

- ТОВ «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ» - внесено інформацію до бази даних про теплові інженерні мережі та місцезнаходження котелень  - на 90%;

- КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» - внесено інформацію до бази даних про контактні мережі, маршрути руху рухомого складу та ін.  - на 90%;

- Артемівське управління по газопостачанню та газифікації - внесено інформацію до бази даних про газові пункти та мережі - на 60%;

- КП «БАХМУТ-ВОДА» - внесено інформацію до бази даних про мережі водопостачання та водовідведення -  на 90%;

Ведеться активна співпраця з іншими зацікавленими підприємствами:  ТОВ «Умвельт Бахмут»; Бахмутським комунальним підприємством  «Архітектурно - планувальне бюро»; КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств»; КП «Артемівська керуюча компанія житлово - комунальних послуг»; КП «Бахмутське бюро технічної інвентаризації» за напрямками їх діяльності.

Головним спеціалістом відділу архітектури та містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради проводиться містобудівельний моніторинг міста, створюється детальний адресний план  з урахуванням перейменування вулиць, виправлені назви вулиць. Паралельно створюються нові шари для візуального внутрішнього використання даних (загалом 26 шарів), ведеться активна взаємодія з відповідними підприємствами які мають обмежений доступ до програми «Міні - Панорама» та поповнюють базу містобудівного кадастру.

Враховуючи, що до містобудівного кадастру на місцевому рівні передбачається внесення таких даних, як генеральний план міста, детальні плани територій, єдина цифрова топографічна основа території міста на підставі топографічних карт і планшетів та ін., ДП УДНДІПМ «Діпромісто» виконані роботи з розробки Генерального плану м. Артемівськ Донецької області.

З прийняттям документів, що стосуються перейменування міста, вулиць, об’єктів топоніміки, змін адміністративних меж території Бахмутської міської ради, виникає необхідність у коригуванні розробленого генерального плану міста.

За підсумком, заплановані заходи програми не були у повній мірі реалізовані протягом 2012-2015 років, у зв’язку з чим виникла потреба в прийнятті Бахмутською міською радою нової програми створення та подальшого розвитку містобудівного кадастру на наступний період з урахуванням змін, що відбулися на території м.Бахмута. Її розробка на даний час триває.

Перспективами створення та подальшого розвитку містобудівного кадастру передбачається:

- встановлення і налаштування ГІС-Серверу з обміну інформацією між уповноваженими органами містобудування та архітектури а також з іншими підприємствами;

- застосування оновленої картографічної основи з матрицею рельєфу та цифрові містобудівні карти «Схеми з інженерними вишуканнями у форматі ГІС «Панорама» у корпоративній мережі із виведенням публічної частини відомостей  на відповідні геопортали;

- залучення відповідальних осіб з наповнення баз даних кожному за своїм напрямком, виходячи із потреб міста (наприклад телекомунікаційні системи та ін.);

- містобудівельний моніторинг для підтримання в актуальному стані адресного плану міста;

- подальше формування та вдосконалення програмно-технічних комплексів, організація робіт з наповненням баз даних.

Відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, з урахуванням вжитих заходів, відповідно до Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» із внесеними до неї змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний  кадастр» із внесеними до неї змінами,  буде розроблено проект «Програми розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» та внесено на погодження виконкому Бахмутської міської ради у листопаді  2016 року.

Враховуючи викладене, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради просить погодити включення до порядку денного сесії Бахмутської міської ради, яка відбудеться у вересні  2016 року, питання «Про виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території

м. Артемівська на 2012 – 2015 роки».

В .о. начальника  Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                  Н.С.Отюніна