##### У  К  Р  А  Ї  Н  А

## Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а

## 101 СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

24.05.2017  № 6/101-1879

м. Бахмут

# Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю  «Бахмут-Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об'єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Розглянувши службову записку від 27.04.2017 № 01-2162-07 товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», відповідно до Плану інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» на 2016 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.10.2016 № 6/93-1678 (далі-План), концесійного договору від 24.07.2007 про передачу в концесію об’єкта права комунальної власності територіальної громади м.Бахмута – цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», керуючись Законом України від 16.07.1999 №997-XIY «Про концесії» із внесеними до нього змінами, ст.ст.18,26,60 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»  (додається).

2.  Визнати роботу товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» щодо здійснення за 2016 рік інвестицій в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» задовільною.

3. Товариству з обмеженою відповідальність «Бахмут-Енергія» (Повиленас) забезпечити облаштування житлових будинків засобами обліку теплової енергії відповідно до Плану в термін до 01.07.2017 року.

4.  Контроль за виконанням рішення  покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово–комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов),  секретаря Бахмутської міської ради    Кіщенко С.І.

#### Міський голова                                                                       О.О. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Бахмутської міської ради

__________№__________

Звіт

Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут- Енергія»

про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Згідно забов’язань за концесійним договором загальний об’єм інвестицій в теплове господарство міста за весь період концесії , складає не менше 90 млн. грн..

За 2016 рік ТОВ «Бахмут-Енергія» було інвестовано 2083,1 тис. грн. згідно додатоку 1 до звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут- Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» (далі – Звіт)

Інвестиційною програмою на 2016 рік було заплановано:

1. Реконструкція теплових мереж (заміна труб в ППУ) 0,6 км  у 2-х трубному вимірюванні.

Було  реконструйовано теплові мережі загальною протяжністю 0,733 км :

-  0,596 км  на труби в ППУ вартістю 729,2 тис. грн згідно додатку 2 таблиці 1 до Звіту;

-  0,137 км на сталеві труби в стандартній ізоляції вартістю 121,1 тис грн згідно додатку 2таблиці 2 до Звіту;

Загальна вартість виконаних робіт згідно   – 850,3 тис грн..

2. Облаштувати житлові будинки 66 вузлами обліку теплової енергії , виконати 494 проектно-кошторисні документації.

Було встановлено  5 засобів обліку теплової енергії  вартістю 80,5 тис грн., згідно дадатку 2 таблиця 3до Звіту, взято на баланс, відремонтовано, виконано повірку,  опломбовано та введено в експлуатацію 66 лічильник теплової енергії на загальну суму 328,3 тис. грн. згідно додатку 2 таблиці 4 до Звіту,виконано 99 проектів на суму 28,9 тис грн. згідно додатку 2 таблиці 5 до Звіту. Решту робіт по виконанню проектів та встановленню лічильників заплановано виконати в 2017 році, для досягнення 100% облаштування лічильниками тепла  житлових будинків , які обслуговує наше підприємство.

Загальна вартість виконаних робот – 437,7 тис грн..

3. Облаштувати 37  вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних .

Були проведені роботи по облаштуванню 37 вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних (модемами коректору об’єму   газу). На 01.01.2017 року підприємство ввело в експлуатацію 3 модеми вартістю 9,3 тис. грн.згідно додатку 2 таблиці 6 до Звіту. В1 півріччі 2017 року будуть введені в експлуатацію решта 34 модема.

4. Облаштувати 10 котелень  системою пожежної сигналізації , виконати 7 проектних документацій .

На 6 котельнях були проведені роботи по оснащенню  системою пожежної сигналізації,з них 5 облаштовано й введено в експлуатацію згідно додатку 2 таблиці 7 до Звіту, було виконано 6 проектів на суму 14,26 тис грн. згідно додатку 2 таблиці 8 до Звіту. Вартість виконаних робіт 89,1 тис. грн. Решту п’ять систем пожежної сигналізації буде встановлено в 2017 році.

Загальна вартість виконаних робіт – 103,36 тис. грн..

5. Автоматизація 1 котельної , реконструкція ГРУ котельної .

На 2016 рік були заплановані роботи на котельні № 2, вул.. Оборони, 25, але фактично автоматизацію та реконструкцію було зроблено на двох котельнях – котельня № 19 , вул. Садова, 100 та котельня № 3, вул. Чайковського,6а. Заплановані роботи по котельній № 2, вул.. Оборони, 5  будуть завершені в 1 кварталі 2017 року.

Загальна вартість виконаних робіт по котельні  №3 та котельні №19 – 216,4 тис грн.. згідно додатку 2 таблиці 9 до Звіту.

Крім запланованих інвестицій на 2016 рік, для покращення якості роботи котелень , збільшення рівня захищеності майна підприємства  , ТОВ “Бахмут-Енергія” виконало наступні заходи:

- облаштувало 3 котельні системами охоронної сигналізації на суму 20,3 тис. грн. згідно додатку 2 таблиці 10 до Звіту;

- придбало й підключило 5 пересувних дизельних генератора (щити  для підключення резервного джерела живлення) на суму 30,9 тис. грн. згідно додатку 2 таблиці 11 до Звіту;

- облаштувало 2 котельні системами автоматизації котлів (БАУ-ТП-1-2 Альфа-М) на суму 56,2 тис грн. згідно додатку 2 таблиці 12 до Звіту;

- встановило  на 4 котельнях сигналізатори газу на суму 8,0 тис. грн. згідно додатку 2 таблиці 13 до Звіту;

- відремонтувало  2 будівлі та 2 системи  вентиляції  котельних на суму 127,8 тис. грн. згідно додатку 2 таблиці 14 до Звіту;

- на оновлення та поліпшення інвентарю, оргтехніки, додаткового обладнання було витрачено 222,84 тис. грн.. згідно додатку 2 таблиці 15 до Звіту.

За підсумками 2016 року підприємством було витрачено на інвестиції 2 083 134,98 грн.

Заступник директора з фінансових питань

товариства з обмеженою

відповідальністю «Бахмут-Енергія»                                         С.В. Логвінов

Секретар Бахмутської міської ради                                          С.І.Кіщенко

Узгоджено:

Заступник міського голови                                                       Ф.К. Федоров