## Лист1
Додаток 1 до звіту товариству з обмеженою відповідальністю «Бахмут- Енергія» про здійснені за 2016 рік інвестиції в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»
Ввикористання коштів на інвестиції за 2016 рік
ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ"
№ п/п | найменування проекту, його місцезнаходження | план |  | факт |  | відхилення ст.6 - ст. 4, тис. грн
|  | кількість (од., км ) | вартість робіт, тис. грн | кількість (од., км ) | вартість робіт, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Реконструкція теплових мереж (заміна труб в ППУ) у 2-х трубному вимірюваннні |  | 656.6 | 0.7 | 850.3 | 193.7
1.1 | Реконструкція теплових мереж (заміна труб в ППУ) у 2-х трубному вимірюваннні | 0.6 | 656.6 | 0.6 | 729.2
1.2 | Реконструкція теплових мереж (заміна на сталеві труби в стандартній ізоляції) у 2-х трубному вимірюваннні | 0 | 0 | 0.137 | 121.1
2 | Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії , виконання проектно-кошторисної документації |  | 1510.502 |  | 437.7 | -1072.802
2.1 | Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії , згідно виконаної проектно-кошторисної документації | 66 | 1159.802 | 5 | 80.5
2,2 | Виконання проектно-кошторисної документації на облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії (Технічне переоснащення теплового вводу в житловий будинок) | 494 | 350.7 | 99 | 28.9
2.3 | Повірка, опломбування, ремонт засобів обліку теплової енергії | 0 | 0 | 61 | 328.3
3 | Облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних | 37 | 119.5 | 3 | 9.3 | -110.2
4 | Облаштування котельних системою пожежної сигналізації |  | 217.4 |  | 103.36 | -114.04
4.1 | Облаштування котельних системою пожежної сигналізації | 10 | 200 | 5 | 89.1
4.2 | виконання проектної документації | 7 | 17.4 | 6 | 14.26
5 | Автоматизація котельної , реконструкція ГРУ котельної | 1 | 239.8 | 2 | 216.4 | -23.4
6 | Підключення пересувного дизельного генератора (Щит д/підключення резервного джерела живлення) | 0 | 0 | 5 | 30.9 | 30.9
7 | Система автоматизації котла (БАУ-ТП-1-2 Альфа-М), кот№ 24, кот№ 37 | 0 | 0 | 2 | 56.2 | 56.2
8 | Сигналізатор газу, кот№ 31, кот№ 6, кот№ 9, кот№ 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8
9 | Ремонт будівлі котелень , вентиляції, кот. ;4, кот№13, кот№17, КВПйО | 0 | 0 | 4 | 127.8 | 127.8
10 | Облаштування котельних системою охоронної сигналізації | 0 | 0 | 3 | 20.3 | 20.3
11 | Реконструкція котельні №37 по вул.Краснофлотська,6 м.Соледар з переведення її на альтернативний вид палива(пеллети) | 1 | 1107.164 | 0 | 0 | -1107.164
12 | Реконструкція котельні №4 по вул.Дружби,1м.Бахмут з переведення її на альтернативний вид палива(пеллети) | 1 | 1099.088 | 0 | 0 | -1099.088
13 | Встановлення перетворювачів частоти струму на електродвигуни газових пальників | 20 | 334.9 | 0 | 0 | -334.9
14 | Інше (інвентар, насоси, водоміри, ємкості д/води на котелнях, оргтехніка та інше) | 0 | 0 |  | 222.84 | 222.84
| всього |  | 5284.954 |  | 2083.1 | -3201.854
| Заступник директора з фінансових питань |  |  | С.В.Логвінов

## Лист2
| СЧЕИЧИКИ, 66 | СЧЕТЧИКИ, 5 | ПОЖАР.СИСТ | ОХРАН.СИСТ | НАСОС | Т/ТРАССА, ППУ | Т/ТРАССА, СТ | ЩИТ | СИСТ АВТ. ДИСПЕТЧ. | БАУ | МОДЕМ | СИГН ГАЗА | ВОДОМЕР | ЕМКОСТЬ Д/ВОДІ | ЗДАНИЯ
1 | 6176.33 | 17019.63 | 6895.16 | 4331 | 21244.03 | 32592.88 | 87301.14 | 4211.9 | 70258.07 | 26764.72 | 3049.47 | 2117.17 | 1354.24 | 10729.57 | 6599.11
2 | 8440.41 | 14304.17 | 9409.78 | 4330.99 | 17609.75 | 60228.99 |  | 4579.85 | 45482.33 | 29451.62 | 3155.58 | 2442.02 | 1572.01 | 11944.54 | 6021.7
3 | 4180.56 | 14362.22 | 10238.67 | 4343.85 | 10122.78 | 26087.63 |  | 2925.05 | 46677.97 |  | 3079.72 | 1508.5 | 184.76 |  | 30917.92
4 | 1634.03 | 14351.06 | 8871.96 | 2438.87 |  | 94601.19 |  | 4340.77 | 53936.84 |  |  | 1970.63 |  |  | 84315.56
5 | 1634.03 | 17942.77 | 21887.09 | 2438.87 |  | 25662.54 |  | 4184.45 | 2234.2
6 | 1634.03 | 1320.98 | 7514.67 | 2438.87 |  | 55044.91 | 18949.15 | 2122.8 | 2489.18
7 | 1634.03 | 295.93 | 8064.74 |  |  | 20807.65 | 14893.19 | 2122.8
8 | 1634.03 | 295.93 | 5927.19 |  |  | 142634.55 |  | 2122.8
9 | 4509.96 | 295.93 | 7794.4 |  |  | 51010.09 |  | 2122.8
10 | 6279.35 | 295.93 | 2500 |  |  | 27109.31 |  | 2122.8
11 | 8284.35 |  |  |  |  | 57207.83
12 | 7061.64 |  |  |  |  | 61114.81
13 | 5706.44 |  |  |  |  | 70101.06
14 | 8181.33
15 | 1792.68
16 | 1792.68
17 | 5706.44
18
19 | 5706.44
20
21
22 | 6279.35
23 | 6219.68
24 | 8284.35
25 | 5379.8
26 | 4214.68
27 | 4214.68
28 | 1792.68
29 | 4214.68
30 | 8284.35
31 | 1550.6
32 | 1550.6
33 | 7061.64
34 | 6558.94
35 | 4605.58
36
37 | 5706.44
38 | 8284.35
39 | 5350.28
40 | 3771.94
41 | 4214.68
42 | 7061.64
43 | 6219.68
44 | 5324.6
45 | 8181.33
46 | 8181.33
47 | 5350.28
48 | 1995.97
49 | 2089.5
50 | 1634.03
51 | 2089.5
52 | 4192.64
53 | 6185.56
54 | 6185.56
55 | 8181.33
56 | 8181.33
57 | 6185.56
58 | 6219.68
59 | 6114.26
60 | 1550.6
61 | 1550.6
62 | 6114.26
63 | 6219.68
64 | 6219.68
65 | 3771.94
66 | 1792.68
67 | 1792.68
68 | 4214.68
69 | 1792.68
70
71 | 5937
72 | 8244.95
73
1891650.86 | 328303.27 | 80484.55 | 89103.66 | 20322.45 | 48976.56 | 724203.44 | 121143.48 | 30856.02 | 221078.59 | 56216.34 | 9284.77 | 8038.32 | 3111.01 | 22674.11 | 127854.29

## Лист3
№ | котельня | ділянка | Тис. грн., без ПДВ
1 | Котельня № 15, вул.. В.Першина,39 | Т/траса від ТК-7 до ТК-8 | 32592.88
2 | Котельня № 20 вул. Горького, 47 | Т/траса від ТК-8 до ж/будинку по вул.. Горького, 39 | 60228.99
3 | Котельня №10 , вул.. Миру, 50 | Т/траса від котельні №10 до ТК-1 | 26087.63
4 | Котельня №11 , вул.. Миру, 65 | Т/траса від ТК-39 до повороту №2 в районі ж/будинку вул.. В. Першина, 1 | 94601.19
5 | Котельня №12 , вул.. Свободи, 65 | Т/траса від врізки вул.. Свободи, 18 до відпуску | 25662.54
6 | Котельня №13 , вул.. Лермонтова, 11 | Т/траса від ж/будинку вул. Лермонтова,11 до музичного училища | 55044.91
7 | Котельня №17 , вул.. Горбатова, 23 | Т/траса від ж/будинку вул. Ковальська,42 до вул. Ковальська,38 | 27109.31 | № | котельня | ділянка | Тис грн., без ПДВ
8 | Котельня №19 , вул.. Садова, 100 | Т/траса від ТК-2 до будівлі по вул.. Садова, 135 | 57207.83 | 1 | Котельня №13 , вул.. Лермонтова, 11 | Т/траса від ж/будинку вул. Незалежності,57 до ж/будинку вул. Незалежності,64 | 87301.14
9 | Котельня №21 , вул.. Некрасова, 40 | Т/траса від ТК-13 до ж/будинку пер.. Ватутіна, 17 | 61114.81 | 2 | Котельня № 36, м.Соледар , вул.. Карпинського,1-10а | Т/траса від розподіл. Вузла в ж/будинку вул. 60- років Жовтня, 22 до обрізу будівлі ж/ будинку вул.. 60- років Жовтня, 22 | 18949.15
10 | Котельня №21 , вул.. Некрасова, 40 | Т/траса від ТК-14 до пер.. Ватутіна, 15 | 70101.06 | 3 | Котельня № 36, м.Соледар , вул.. Карпинського,1-10а | Т/траса по тех. підпіллю ж/будинку Карпинського, 9 | 14893.19
11 | Котельня №32 , вул.. Корсунського, 86 | Т/траса від котельні №32 до ТК-1 | 20807.65 | Всього |  | 121143.48
12 | Котельня №8 , вул.. Миру, 15а | Т/траса від ТК-17 до ТК-20 | 142634.55
13 | Котельня №9, вул.. Миру, 40 | Т/траса від ТК-7а до будівлі поліклініки | 56010.09
Всього |  | 729203.44
850346.92