У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

102  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27 .06.2017 №6/102-1904

м. Бахмут

Про стан виконання у 2016 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки

Розглянувши звіт від 17.05.2017 № 01-2523-06 Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради про результати виконання Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1544, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 №6/96-1738, відповідно до Законів України: від 13.12.2001 №2894-ІІІ «Про тваринний світ» із внесеними до нього змінами, від 21.02.2006 №3447-ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Звіт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради про результати виконання Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1544 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Секретар Бахмутської міської ради                                    С.І. Кіщенко

ЗВІТ

про результати виконання

Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки,

за 2016 рік

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1544 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2016 рік Програмою заплановано 12 заходів, на загальну суму                     189,0 тис. грн.,  фактично виконано на суму 169,7 тис. грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 184,0 | 159,0 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 5,0 | 10,7 |
| Всього | 189,0 | 169,7 |

Виконання заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік, додається  у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки,                      за 2016 рік, додається у додатку 2 до Звіту.

Т. в. о. начальника Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                      Н.В. Трофимова

Додаток 1

до Звіту про результати виконання Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік

Виконання заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи щодо зменшення чисельності бездомних тварин | 1.1.Відлов тварин (м. Бахмут) | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | 120,0 | 120,0 | 100% | За рахунок коштів місцевого бюджету виловлено 109 тварин |
|  |  | 1.2. Відлов тварин (м. Часів Яр) | 2016 | Виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яр | 10,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  | 1.3. Відлов тварин (м. Соледар) | 2016 | Виконком Соледарської міської ради, | 24,0 | 24,0 | 100% | За рахунок коштів місцевого бюджету виловлено 30 тварин |
|  |  | 1.4. Стерилізація, післяопераційна перетримка та вакцинація (м. Бахмут) | 2016 | Комунальне підприємство «Флора» (далі КП «Флора»), Артемівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | 30,0 | 25,7 | 86% | За рахунок коштів місцевого бюджету простерилізовано та вакциновано 54 бездомних тварин та за кошти опікунів та волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин» 40 бездомних тварин |
| 2 | Будівництво додаткових вольєрів для тимчасової перетримки бродячих та безпритульних тварин | Створення на базі стерилізаційної площадки додаткових вольєрів для тимчасової перетримки бродячих та безпритульних тварин | 2016 | КП «Флора», громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | 5,0 | 0 | 100% | Збудовано 2 будки в рамках благодійної акції |
| 3 | Організаційні, освітньо - виховні заходи | 3.1.Робота з засобами масової інформації щодо пропаганди гуманних засобів регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин | 2016 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Протягом року проведено інформаційно-розяснювальну роботу через міськрайонну газету «Вперед» , проведено акції: присвячена міжнародному дню бездомних тварин; день вишиванки; виставка кішок та уроки доброти для учнів шкіл |
|  |  | 3.2.Супроводження електронної бази стерилізованих тварин та бази даних опікунів та волонтерів | 2016 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин в електронній базі даних |
|  |  | 3.3.Супроводження власного сайту в мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах з гуманних засобів регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин | 2016 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Проводилось систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальних мережах - Однокласники та ВКонтакті |
|  |  | 3.4.Проведення акцій щодо збору коштів для утримання стерилізованих тварин | 2016 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Проведено 2 благодійні ярмарка |
| 4 | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | 2016 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | 376 безпритульним тваринам було знайдено нових господарів |
| 5 | Заходи щодо будівництва Притулку для безпритульних тварин | 5.1.Виділення території під будівництво Притулку для безпритульних тварин у м. Бахмуті | 2016 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Виконання заходу перенесено на 2017 рік у зв’язку з труднощами у підготовці документації |
|  |  | 5.2.Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Притулку для безпритульних тварин | 2016 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | - | - | - | Виконання заходу перенесено на 2017 рік у зв’язку з труднощами у підготовці документації |

Т.в.о. начальника Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва  Бахмутської міської ради                                                                  Н.В. Трофимова

Додаток 2

до Звіту про результати виконання Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки, за 2016 рік

Пояснювальна записка

про виконання заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки,

за 2016 рік

Головною метою Програми  є організація роботи з регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута для забезпечення гуманного ставлення до тварин та створення безпечних умов життєдіяльності мешканців на території Бахмутської міської ради.

На 2016 рік Програмою заплановано 12 заходів, на загальну суму                     189,0 тис. грн., фактично виконано на суму 169,7 тис. грн., а саме:

1.  Заходи щодо зменшення чисельності бездомних тварин:

1.1.  Відлов   тварин (м. Бахмут) - за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 120,0 тис. грн. виловлено 109 тварин та  підібрано 422 мертві тварини з вулиць міста;

1.2.   Відлов   тварин (м. Часів Яр) - захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування;

1.3.  Відлов   тварин (м. Соледар) - за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 24,0 тис. грн. виловлено 30 тварин;

1.4. Стерилізація, післяопераційна перетримка та вакцинація                     (м. Бахмут) - за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 15,0 тис. грн. простерилізовано та вакциновано 54 бездомні тварини; за кошти опікунів та  волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин»  на суму 10,7 тис. грн. проведено стерилізацію 40 бездомним тваринам.

2. Будівництво додаткових вольєрів для тимчасової перетримки бродячих та безпритульних тварин - на базі стерилізаційної площадки збудовано 2 будки для бродячих та безпритульних тварин  в рамках благодійної акції.

3. Організаційні, освітньо - виховні заходи:

3.1. Робота з засобами масової інформації щодо пропаганди гуманних засобів регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин - 	протягом року проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу через міськрайонну газету «Вперед», проведено акції присвячені міжнародному дню бездомних тварин та дню вишиванки, проведені уроки доброти для учнів шкіл;

3.2  Супроводження електронної  бази стерилізованих тварин та бази даних опікунів та волонтерів - проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин  в електронній базі даних, де зазначається кличка, окрас, ареал проживання, дата стерилізації та вакцинації тварин, ПІБ та контактні дані опікуна;

3.3. Супроводження власного  сайту в мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах з гуманних засобів регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин - проводилось систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті  lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальних мережах - Однокласники та  ВКонтакті;

3.4. Проведення акцій щодо збору коштів для утримання стерилізованих тварин - громадською організацією «Артемівське товариство захисту тварин» було проведено 2 благодійних ярмарка, на яких продавалися товари ручної роботи, надані мешканцями нашого міста.  Зібрані кошти, після проведення ярмарків, були спрямовані на утримання стерилізованих тварин.

4. Пошук безпритульним тваринам нових господарів - волонтерами громадської організації  «Артемівське товариство захисту тварин» було знайдено нових господарів 376 безпритульним тваринам (30 собак, 186 цуценят, 10 дорослих котів, 150 кошенят).

5. Заходи щодо будівництва Притулку для безпритульних тварин:

5.1. Виділення території під будівництво Притулку для безпритульних тварин у м. Бахмуті - виконання заходу перенесено на 2017 рік  у зв’язку з труднощами у підготовці документації;

5.2. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво Притулку для безпритульних тварин - виконання заходу перенесено на 2017 рік  у зв’язку з труднощами у підготовці документації.

Т.в.о. начальника

Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради                                                          Н.В. Трофимова