ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

17.01.2018 № 4

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту м. Бахмут на 2018 рік

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Залучення до оповіщення населення телевізійних і радіомовних компаній шляхом укладання з ними відповідних угод та передачі їм друкованих текстів і фонограм звернень на електронних носіях щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення потреби в оповіщенні населення | до 15 березня 2018 року | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі - відділ з питань ЦЗ) |
| 2. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  |
| 2.1. | персоналу хімічно небезпечних об’єктів – у повному обсязі | до 15 грудня 2018 року | Підприємства, установи та організації, які є хімічно небезпечними об’єктами, що розташовані на території м. Бахмут |
| 2.2. | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (в обсязі не менш як 70 відсотків від потреби) | до 15 грудня 2018 року | Підприємства, установи та організації, які розташовані у зоні можливого хімічного забруднення на території м. Бахмут (за згодою) |
| 2.3. | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (в обсязі не менш як 20 відсотків від потреби) | до 15 грудня 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, керівники підприємств які внесені до переліку потенційно небезпечних об’єктів, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| 3. | Створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою | до 15 грудня 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут |
| 4. | Проведення заходів щодо зберігання, утримання та ремонту захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності, розташованих на території м. Бахмут | протягом року | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |
| 5. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація), локальних систем оповіщення у зонах можливого ураження населення та персоналу таких об’єктів | протягом року | Відділ з питань ЦЗ, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| 6. | Здійснення заходів щодо підтримання у готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | протягом року | Станційна дільниця №4 м. Бахмут комбінованого центру телекомунікаційних послуг №541 м. Краматорська Дніпровської філії Публічного Акціонерного Товариства «Укртелеком», відділ з питань ЦЗ, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| 7. | Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів, розташованих на території м. Бахмут | постійно | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань ЦЗ |
| 8. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання: |  |  |
| 8.1. | надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків | лютий – квітень 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області |
| 8.2. | виникненню пожеж на підприємствах, установах, організаціях, розташованих на території м. Бахмут, протягом пожежонебезпечного періоду | квітень- жовтень 2018 року | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань ЦЗ, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| 8.3. | нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах | II - III квартал 2018 року | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань ЦЗ |
| 8.4. | надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів залізничним та автомобільним транспортом | IV квартал 2018 року | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Бахмутський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за згодою), відділ з питань ЦЗ |
| 9. | Підготовка проектів рішень для розгляду: на сесії Бахмутської міської ради: - Про підсумки виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки; - Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки на засіданні виконкому Бахмутської міської ради: - План основних заходів цивільного захисту м. Бахмут на 2018 рік; - Про узгодження проекту Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки - Про стан протипожежного захисту, техногенної безпеки об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмут | лютий 2018 року березень 2018 року січень 2018 року березень 2018 року квітень 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області Відділ з питань ЦЗ Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області Відділ з питань ЦЗ |
| 10. | Проведення засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та розгляд на них наступних питань: - «Про затвердження Паспорта ризику міста Бахмут на 2018 рік»; - «Про перелік надзвичайних ситуацій, які можуть статися на території м. Бахмут у 2018 році»; - «Про стан проектування, монтажу та виконання графіків впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктах»; - «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у весняно-літній період 2018 року»; - «Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території м. Бахмут»; - «Про заходи щодо забезпечення безпеки населення на водних об’єктах, розташованих на території м. Бахмут»; - «Про стан паспортизації потенційно небезпечних об'єктів, розташованих на території м. Бахмут, затвердження їх переліку»; - «Про виконання правил охорони життя на водних об'єктах, розташованих на території м. Бахмут, попередження загибелі людей на воді у зимовий період»; - «Про заходи та стан підготовки до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах різкої зміни погодних умов, небезпечних гідрометеорологічних явищ осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, заходи щодо зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення безаварійної роботи систем життєзабезпечення населення, потенційно-небезпечних об'єктів, транспортних комунікацій» | січень 2018 року січень 2018 року січень 2018 року квітень 2018 року квітень 2018 року квітень 2018 року серпень 2018 року листопад 2018 року листопад 2018 року | Відповідальний секретар місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій |
| 11. | Затвердження Плану евакуації м. Бахмут при виникненні надзвичайної ситуації | Березень 2018 року | Міська комісія з питань евакуації |
| 12. | Проведення перевірки та приведення у справний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, розташованих на території м. Бахмут | протягом року | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА», підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут (за згодою) |
| Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 13. | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на території м. Бахмут | серпень - вересень 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області |
| 14. | Організація та проведення штабних тренувань з органами управління і силами ланок територіальної та функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (з елементами розгортання та практичних дій сил та засобів) | До 15 грудня (за окремим планом-графіком) | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області |
| 15. | Інструктивно-методичні наради із спеціалістами цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що розташовані на території м. Бахмут | Щомісяця в останню п’ятницю 9.00-12.00 | Відділ з питань ЦЗ |
| 16. | Проведення спеціальних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Бахмут: 1) з виконання завдань під час весняного льодоходу та повені; 2) з виконання завдань під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі виникнення аварії на хімічно небезпечних об’єктах, розташованих на території м. Бахмута; 3) з переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період; 4) з виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період; 5) з працівниками аварійно-рятувальних служб та формувань щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | лютий 2018 року квітень 2018 року червень 2018 року жовтень 2018 року листопад 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, начальники спеціалізованих служб цивільного захисту м. Бахмут, спеціалісти з цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що розташовані на території м. Бахмут |
| Заходи з визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням |  |  |  |
| 17. | Проведення перевірки стану готовності: - комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням; - систем централізованого оповіщення до використання за призначенням із доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації (комплексна) - захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території м. Бахмут | березень, вересень 2018 року березень червень вересень грудень протягом року | Відділ з питань ЦЗ, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Бахмутський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту, спеціалісти з цивільного захисту підприємств, установ, організацій, що розташованих на території м. Бахмут (за згодою) |
| 18. | Підготовка питання для висвітлення на апаратній нараді: - «Про стан джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території м. Бахмут» | серпень 2018 року | Відділ з питань ЦЗ |
| Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |  |
| 19. | Підготовка керівного складу і працівників виконавчих органів Бахмутської міської ради, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління цивільного захисту, територіальному навчально-методичному центрі підготовки спеціалістів цивільного захисту. | протягом року | Відділ з питань ЦЗ, підприємства, установи та організації, що розташовані на території м. Бахмут |
| 20. | Організація та проведення просвітницької роботи: |  |  |
| 20.1 | Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, дошкільної та професійно-технічної освіти | квітень, жовтень 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, Управління освіти Бахмутської міської ради |
| 20.2 | серед населення з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з особливо небезпечними і небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | протягом року | Відділ з питань ЦЗ, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради |
| 20.3 | шкільних, міського та обласного заходів з формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей, молоді та змагання за програмою «Школа безпеки» | протягом року | Відділ з питань ЦЗ, Управління освіти Бахмутської міської ради |
| 21. | Розміщення соціальної реклами, спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації, згідно з основними вимогами та напрямками безпеки життєдіяльності з урахуванням різних категорій населення, проведення акцій «Запобігти, врятувати, допомогти» | до 15 грудня 2018 року | Відділ з питань ЦЗ, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області |

План основних заходів  цивільного захисту м. Бахмут на 2018 рік розроблено відділом  з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради

Начальник відділу з питань  цивільного захисту,

мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради                                               А.Ю. Скляренко

Керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради                                                      Т.І.  Недашковська