

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**109 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

31.01.2018 № 6/109-2072

м. Бахмут

***Про стан виконання у 2017 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки***

Розглянувши звіт Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про результати виконання у 2017 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Закону України від 01.07.94 №74/94-ВР «Про енергозбереження», із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Звіт Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про результати виконання у 2017 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.08.2016 №6/90-1615, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 25.01.2017 №6/97-1757, від 26.04.2017 №6/100-1834, від 27.09.2017 №6/105-1979 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2017 році**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за**

**кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Бахмутської міської ради 31.08.2016 №6/90-1615, із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради від: 25.01.2017 №6/97-1757, 26.04.2017 №6/100-1834, 27.09.2017 №6/105-1979 | | |
| Відповідальний виконавець Програми: | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | | |
| Термін реалізації Програми: | 2016-2018 роки | | |
| Обсяги фінансування: | План,  тис.грн. | Факт,  тис.грн. |
| Всього: | 200,00 | 124,15 |

Програмою з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки (далі – Програма) запропоновано порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті м.Бахмута та обласному бюджеті на часткове відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими населенням м. Бахмут на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

На 2017 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 200,00 тис.грн., фактично використано 124,15 тис.грн.

Виконання у 2017 році заходів Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки додається у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2017 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки додається у додатку 2 до Звіту.

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А. Юхно**

**Додаток 2**

**до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з**

**енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки**

**Пояснювальна записка**

**щодо результатів виконання у 2017 році**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за**

**кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення**

**енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки**

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів та заохочення до підвищення рівня енергоефективності й енергозбереження на об'єктах житлового сектору було розроблено Програму з відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки (ділі – Програма).

Дана Програма дозволяє мешканцям міста Бахмут отримати відшкодування частини відсоткової ставки за залученими кредитами на впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження.

За 2017 рік 164 мешканця міста та 2 ОСББ скористалося фінансовою допомогою. На компенсацію відсотків за позиками всього використано 124149,64 грн., із них: з обласного бюджету - 67781,95 грн., з міського бюджету - 56367,69 грн. Загальна сума отриманих кредитів скала близько 2,8 млн.грн.

Реалізація Програми сприяє:

- зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням;

- зменшенню обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки впровадженню енергоефективних заходів;

- стимулюванню механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань;

- покращенню житлових умов громадян.

З метою подальшого стимулювання населення міста до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів та заохочення до підвищення рівня енергоефективності й енергозбереження у житловому секторі доцільно продовжити реалізацію Програми у 2018 році.

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А.Юхно**

**Додаток 1**

**до Звіту про результати виконання у 2017 році**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення**

**енергоефективності для населення м.Бахмут на 2016-2018 роки**

**Виконання у 2017 році заходів Програми з відшкодування частини відсоткової ставки**

**за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності**

**для населення м. Бахмут на 2016-2018 роки**

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходів, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Сприяння підвищенню активності населення до впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження | Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, які залучені населенням м.Бахмут на заходи з енергозбереження та підвищення  енергоефективності | 2017 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради, кредитно-фінансові установи | 200,00 | 124,15 | 62,1 | Захід виконано по фактичному зверненню громадян за отриманням кредитних коштів |

1. Виконання результативних показників Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове**  **значення показника** | **Фактичне**  **значення показника** | **Причини**  **не виконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **Показники витрат:** | |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів (тис.грн.) | 200,00 | 124,15 | Профінансовано по факту кількості укладених договорів |  |
| **Показники продукту:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки (од.) | 285 | 166 | Населення звертається до фінансово-кредитної установи за необхідністю |  |
| 2 | Сума отриманих кредитів (тис.грн.) | 3500,00 | 2800,00 |
| **Показники ефективності:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість впроваджених енергоефективних заходів (од.) | 285 | 166 | Кількість впроваджених енергоефективних заходів залежить від кількості укладених договорів |  |
| **Показники якості:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість договорів, по яким відшкодовані відсотки за кредитом (од.) | 285 | 166 | Кількість договорів, по яким відшкодовані відсотки за кредитом та сума відшкодованих відсотків за кредитами дорівнюється фактичній кількості укладених договорів |  |
| 2 | Сума відшкодованих відсотків за кредитами (тис.грн.) | 200,00 | 124,15 |

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А. Юхно**