У К Р А Ї Н А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

109  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

31.01.2018 № 6/109- 2076

м. Бахмут

Про стан виконання у 2017 році

Програми  розвитку органів самоорганізації

населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки

Заслухавши  інформацію  від 29.12.2017 № 01-6689-06 начальника організаційного відділу Бахмутської міської ради Чернікової Т.М. про  стан виконання у 2017 році  Програми розвитку органів самоорганізації населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.01.2016 № 6/78-1374, із внесеними до неї змінами , згідно з планом роботи  Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської  міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Закону України від 11.07.2001 № 2625-III «Про органи самоорганізації населення», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст.14, 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Інформацію начальника організаційного відділу Бахмутської міської ради Чернікової Т.М. про  стан  виконання  у 2017 році Програми  розвитку  органів  самоорганізації  населення м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.01.2016 № 6/78-1374,  із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради  від 25.01,2017 № 6/97-1758, від 27.09.2017 № 6/105-1981,  (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити  фінансування заходів Програми в межах бюджетних  асигнувань,

передбачених у  міському бюджеті  м. Бахмут  на 2018 рік та передбачити кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

3.  Організаційному  відділу Бахмутської міської ради (Чернікова) продовжити подальшу роботу з реалізації Програми.

4.	Організаційне виконання рішення покласти на організаційний відділ Бахмутської міської ради (Чернікова), Фінансове управління Бахмутської міської ради  (Ткаченко).

5.	 Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова 							О.О. РЕВА

Міському голові

Реві О.О.

Інформація

про стан  виконання  у 2017 році Програми  розвитку  органів  самоорганізації  населення м. Бахмута на 2016-2020 роки.

Сьогодні органи самоорганізації населення є цілий пласт творчо мислячих, активних жителів. Це дієвий механізм практичної участі жителів у вирішенні проблем тієї чи іншої території. Всі вони - єдине ціле, незалежно від способу легалізації. Органи самоорганізації населення це потужний інструмент формування громадської думки. У нашому місті ведеться активна цілеспрямована робота по їх створенню та вдосконаленню їх роботи, вони покликані вирішувати самостійно, і за підтримки органів місцевого самоврядування, донорських фондів, проблеми, в рамках території спільного проживання (двору, кварталу, мікрорайону).

За минулі роки Бахмут продовжує утримувати свої позиції в розвитку руху органів самоорганізації населення в Україні. За минулі роки Бахмутська міська рада дала згоду на створення 58 органів самоорганізації населення в місті - на рівні мікрорайонів, кварталів та окремих будинків. З їх числа 5 комітетів мікрорайонів: «Ступки», «Центральний», «Бахмут східний», «Цветмет», «Заріччя» пройшли державну реєстрацію. У місті діє Програма розвитку органів самоорганізації населення до 2020 року, підписаний меморандум з Всеукраїнською асоціацією самоорганізації населення.

2017 рік став для органів самоорганізації населення міста знаковим. Рішенням міської ради було дано дозвіл на створення комітету мікрорайону «Заріччя», при цьому Бахмутська міська рада спільно з Агентством ООН у справах біженців (UNHCR) взяли на себе зобов'язання, реконструювати колишню стару будівлю школи №4 для роботи комітету. Неодноразово жителі мікрорайону зверталися до міського голови з проханням відкриття на їхньому мікрорайоні аптеки. І ось, створюючи умови для роботи комітету мікрорайону, в будівлі Центру розвитку громади, буде організована аптека, а в подальшому, робота виїзної амбулаторії та поштового відділення. На реконструкцію будівлі були виділені кошти в сумі 1 107 954,0 грн., з них кошти Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) в сумі 730 660,0 грн. і 377 294,0 грн. Бахмутської міської ради в рамках Соціального проекту.

За 2017 рік квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів була проведена наступна робота:

- було надано населенню: 31275 довідок, 79 довіреностей на оформлення житлової субсидії, 924 акту про фактичне проживання та 534 характеристики;

- на прийом в комітети звернулося 459 жителів міста;

- проведено 288 суботників з благоустрою території міста;

- проведено 278 рейдів з дільничними інспекторами з питання профілактики правопорушень;

- було особисто доставлено жителям приватного сектора 13658 результатів про надання житлової субсидії, 2839 повідомлень про монетизацію і 4215 квитанцій з податку на землю.

Квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів проводилася робота по благоустрою міста з власниками будинків, їм було видано 630 попереджень про адміністративне порушення і укладено 47 договорів з вивезення сміття.

Також спільно із загальноосвітніми школами комітети мікрорайонів проводили свята мікрорайонів, де вітали родини, жителів, новонароджених.

Сьогодні можна навести приклади активного впливу органів самоорганізації населення на соціальну політику міської ради, а саме: участь в конкурсах, реалізація проектів, що передбачають пайову участь жителів мікрорайонів, представництво ОСН в комісіях, робочих групах виконавчих органів міської ради, у складі Громадської ради при виконкомі Бахмутської міської ради.

Комітети мікрорайонів «Центральний» і «Бахмут східний» стали переможцями Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади  м. Бахмута,  з проектами «Ремонт приміщення комітету мікрорайону «Центральний» і «Наш затишний будинок». Для реалізації цих грантів було виділено з міського бюджету 43478,4 грн., а залучено 116869,0 грн. партнерського внеску, що на 73 390,6 грн. більш виділених коштів з міського бюджету.

Комітети мікрорайонів: «Цветмет», «Бахмут східний», «Заріччя» стали учасниками і переможцями першого проекту громадських ініціатив «Бюджет участі-2018». Після реалізації цих проектів жителі комітету «Цветмет» отримають комфортне і затишне приміщення для отримання необхідних послуг за місцем проживання, а комітети: «Бахмут східний» і «Заріччя» придбають комп'ютери для підвищення результативності своєї роботи і якості послуг, що надаються населенню.

Через систему ОСН в місті встановлено зворотний зв'язок з населенням, думка жителів враховується при формуванні міських програм і заходів. Тому у вересні 2017 року  Бахмутська міська  рада  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки», прийняла рішення про внесення змін до Програми розвитку органів самоорганізації населення до 2020 року, в частині збільшення фінансування органів самоорганізації населення для здійснення наданих їм повноважень.

Якщо розглянути бюджет Програми треба визнати що на минулий  рік Програмою були заплановані заходи на суму 526,0 тис.грн., з яких 463,7 тис.грн. з міського бюджету, а 62,3 тис. грн. інші джерела фінансування.

У  2017 році на реалізацію Програми було витрачено 446,1 тис.грн. з них 371,1 тис.грн. з міського бюджету, що на 75,0 тис.грн. менш запланованого і склало 20 % економії бюджетних коштів. З них було нараховано 335,5 тис. грн. матеріальної допомоги головам квартальних комітетів, головам та секретарям комітетів мікрорайонів. Загальна сума  інших джерел фінансування також збільшилася на 12,7 тис.грн.  і  склала 75,0  тис.грн на рік.

Протягом  цього року комітетами мікрорайонів було залучено 155452,0 грн. фінансової допомоги, для потреб мікрорайону, комітету і для малозабезпечених жителів, які проживають на територіях комітетів, що складає 250 %  від запланованих коштів. Виконуючи свої повноваження, органи самоорганізації населення активно беруть участь в житті міста, а їх взаємодія з усіма структурами Бахмутської міської ради, з депутатами міської ради максимально корисні для вирішення проблем територій, а значить, допомагає зробити життя бахмутчан краще.

Прошу розглянути дане питання на черговій сесії Бахмутської міської ради,  яка відбудеться  31.01.2018 року.

Начальник організаційного відділу

Бахмутської міської ради                                       Т.М.Чернікова

Додаток

до інформації

від 29.12.2017 № 01-6689-06

Звіт про стан виконання  у  2017 році  Програми  розвитку органів самоорганізації   населення  м. Бахмута  на 2016-2020 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено  Програму :

Рішення Артемівської міської ради від від 27.01.2016 № 6/78-1374

Внесені зміни : Рішеннями  Бахмутської міської ради від  25.01.2017 № 6/97-1758, від 27.09.2017 № 6\105-1981.

Відповідальний виконавець Програми:  організаційний відділ  Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми : 2016-2020 роки.

- Виконання заходів Програми:

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінан-сування, тис. грн. | Фак-тично профі-нансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсо-ток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вдосконалення і розвиток в місті нормативно-методичної бази для діяльності ОСН |  |  |  | 0,55 | 0,55 | 100 |  |
|  |  | Забезпечення усіх діючих в місті і знову створених ОСН необхідними нормативно-методичними документами, включаючи нормативно-методичні матеріали зі створення, реєстрації і організації роботи ОСН та нормативні акти локального регулювання, прийняті міською радою щодо діяльності ОСН міста | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради | 0,55 | 0,55 | 100 | Було створено і зарєєстровано 2 комітети мікрорайонів яким надавалася правова допомога і виготовлено з інших джерел фінансування 2 журнали |
| 2. | Розвиток механізмів взаємодії ОСН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами міста |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| 2.5. |  | Забезпечення участі ОСН у вирішенні питань місцевого значення | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради | 10,0 | 10,0 | 100 | До вирішення проблем мікрорайонів міста були залученні мешканці мікрорайонів для благоустрою території населення. Де було залучено 10,0 інших коштів |
| 3. | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН |  |  |  | 462,0 | 362,5 | 78,5 |  |
| 3.1. |  | Фінансова підтримка ОСН для здійснення наданих їм повноважень. - придбання обладнання та канцелярських товарів. - виплата матеріальної допомоги головам та секретарям комітетів мікрорайонів, головам квартальних комітетів; | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради | 395,0 15,0 380,0 | 349,8 14,3 335,5 | 88,6 95,3 88,3 | Виплата матеріальної допомоги 9 головам та секретарям комітетів мікрорайонів та 31 головам квартальних комітетів. Придбання паперу475 пачек та виготовлення 25000 бланків довідок. |
| 3.4. |  | Фінансування оренди та оплати комунальних послуг приміщень для роботи ОСН |  | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради | 66,0 | 12,0 | 18,2 | Було оплачено комунальні послуги за 3 приміщення площею 188,23 м2 |
| 3.5. |  | Виготовлення печаток та штампів | 2017 | ОСН, Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради | 1,0 | 0,7 | 70 | Було виготовлено 2 печатки для комітетів мірорайонів «Заріччя» та «Цветмет» |
| 4. | Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ОСН |  |  |  | 0,25 | 9,0 | 360 |  |
|  |  | Проведення у місті щорічних конференцій ОСН за участю міського голови та відповідних виконавчих органів Бахмутської міської ради з актуальних проблем ОСН | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, Виконавчі органи Бахмутської міської ради | 0,25 | 9,0 | 360 | Відбулася щорічна зустріч міського голови та голів ОСН, після якої була проведена екскурсія до міста Святогірськ |
| 5. | Формування механізму ефективної діяльності ОСН у сфері соціально-економічного розвитку територій |  |  |  | 53,2 | 64,1 | 121 |  |
| 5.1.4. |  | Проведення ОСН конкурсу з благоустрою міста за номінаціями «Кращий будинок», «Кращій двір» | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН | 1,5 | 2,5 | 167 | На святі мікрорайонів були надані подарунки 5 господарям, які мають якісний благоустрій прибудкової території |
| 5.2.1. |  | Організація та проведення щорічного міського конкурсу «Кращий досвід роботи ОСН міста» | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН | 1,5 | 8,4 | 560 | У міськрайоній газеті «Вперед» було розміщено 5 статей про роботу ОСН (№№ 28,29, 30, 31,32). |
| 5.2.2. |  | Організація та проведення заходів з нагоди Дня міста | 2017 | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН | 50,0 | 53,0 | 106 | Було проведено5 свят мікрорайонів де були підготовлені подарунки за різними категоріями сімей. |
| 5.2.3. |  | Привітання голів ОСН з днем народження та на День місцевого самоврядування | грудень | Загальний відділ Бахмутської міської ради | 0,2 | 0,2 | 100 | до Дня місцевого самоврядування 40 головам ОСН були направлені вітальні листівки |

2.Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причина невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заохочення активу органів самоорганізації населення | 380,0 | 335,5 | Виконано на - 88,3% | Повинно бути 35 голів квартальних комітетів, працює лише 31. |
| 2 | Виготовлення бланків, придбання канцелярських товарів та виготовлення печаток. | 15,0 | 15,0 | Виконано на – 100 % | Кількість виготовлення бланків 25000 шт. Придбання паперу - 475 пачек. Виготовлено 2 печатки. |
| 3 | Комунальні послуги за орендоване приміщення. | 66,0 | 12,0 | Виконано на - 18,2% | Відшкодування витрат здійснюється за фактично спожиті послуги |
| 4 | Методичне забезпечення діяльності ОСН | 0,25 | 9,0 | Виконано на - 360% | Витратили фінансування з міського бюджету більш на 8,7 тис.грн. |
| 5 | Здійснення квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів повноважень наданих міською радою | 53,2 | 64,1 | Виконано на - 121% | Було проведено5 свят мікрорайонів де були підготовлені подарунки за різними категоріями сімей та проведені заходи з благоустрою |

3.   Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції  щодо її подальшої  реалізації:

Заходи  Програми  були  виконані на 137,5 % ,  економія  бюджетних коштів склала 20 % , також  загальна  сума  інших джерел фінансування збільшилася на 12,7 тис.грн., що складає  21 %.

Основні завдання на 2018 рік:

Створення правових та організаційно-економічних умов, які б сприяли:

•	максимальному поєднанню інтересів органів самоорганізації населення з інтересами міської влади;

•	стимулювання ініціативи серед суб'єктів органів самоорганізації населення;

•	підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті міської громади;

•	забезпечення органів самоорганізації населення необхідними нормативно-методичними документами, навчання щодо діяльності органів самоорганізації населення міста, що сприятиме підвищенню правової освіти керівників та активу органів самоорганізації населення.

Звіт підготовлений організаційним відділом  Бахмутської  міської ради

Начальник організаційного відділу

Бахмутської міської ради                                       Т.М.Чернікова