У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

109 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

31.01.2018  № 6/109- 2078

м. Бахмут

Про  стан виконання Комплексної

програми розвитку фізичної

культури і спорту на території

м. Бахмута на 2017-2021 роки

Розглянувши звіт від 02.01.2018 № 01-0022-06 начальника Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради Лиса В.М. про результати виконання за 2017 рік Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016  № 6/96-1734, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» в редакції від 17.11.2009 № 1724-VІ, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт начальника Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради Лиса В.М. про результати виконання за 2017 рік Комплексної програми  розвитку фізичної  культури і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016  № 6/96-1734, (далі – Комплексна програма), прийняти до відома.

2. Управлінню з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (Лис) привести Комплексну програму  у відповідність до вимог Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженому рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, та внести  відповідні зміни до Комплексної програми у порядку, визначеному чинним законодавством України, на розгляд сесії Бахмутської міської ради, яка відбудеться у березні 2018 року.

3. Управлінню  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської (Лис), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Комплексної програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко)  забезпечити фінансування заходів Комплексної програми в межах бюджетних асигнувань передбачених у міському бюджеті  м. Бахмут на 2018 рік та передбачити кошти при формуванні міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської (Лис), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку (Захаренко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова 						О.О. РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання за 2017 рік

Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території

м. Бахмута за 2017-2021 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено  Програму :

Рішення  Бахмутської міської ради від 28.12.2016  № 6/96-1734

Відповідальний виконавець Програми: Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської  ради

Термін реалізації Програми : 2017-2021 роки

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінан-сування, тис. грн. | Фак-тично профі-нансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсо-ток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розвиток масового спорту | 1. Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Бахмутської міської ради та зміцнення їх матеріально-технічної бази | 2017 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (далі – Управління) | міський бюджет | 400,0 | 466,9 | 117 | За рахунок перерозподілу асигнувань |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 50,0 | 50,0 | 100 | Діяльность центу фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Бахмутської міської ради виконано |
|  |  | 2. Реалізація обласного проекту "Школа навчання плаванню", створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймищах | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради | інші джерела | 30,0 | 15,0 | 50 | У 2017 році погодні умови були несприятливі |
|  |  | 3. Облаштування місць масового відпочинку та дозвілля пунктами прокату спортивного обладнання | 2017 | Управління комунальної власності Бахмутської міської ради, Управління | інші джерела | 15,0 | 20,0 | 133 | В місцях масового відпочинку встановлені - 3 антивандальних ком плеса з тренажерним обладнанням, 1 – мотузковий парк |
|  |  | 4. Забезпечення підготовки і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення: 4.1. Олимпійськи види спорту. | 2017 | Управління | міський бюджет | 80,0 | 149,1 | 186 | Збільшення змагань у 2017 році |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 30,0 | 460,7 | 1535 | Змагання серед спортсменів спортивно-оздоровчих клубів, учнів загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, населення |
|  |  | 4.2. Неолімпійськи види спорту. |  |  | міський бюджет | 20,0 | 75,1 | 376 | Збільшення змагань у 2017 році |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 20,0 | 700,0 | 3500 | Змагання серед спортсменів спортивно-оздоровчих клубів |
|  |  | 5. Залучення до спортивних змагань населення різних вікових груп | 2017 | Управління | без фінансування |  |  |  | Спортивно-оздоровчі клуби |
|  |  | 6. Забезпечити проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення (навчальні заклади) | 2017 | Управління освіти Бахмутської міської ради | без фінансування |  |  |  |  |
|  |  | 7.Охоплення спортивно-оздоровчою роботою населення міста різних вікових груп за рахунок самоокупності | 2017 | Управління | інші джерела | 900,0 | 1094,0 | 122 | Придбано абонементів -3500 тис. |
|  |  | 8. Активізувати роботу щодо залучення працюючих осіб підприємств, установ, організацій різних форм власності до занять фізичною культурою | 2017 | Підприємства, установи міста, Управління | міський бюджет | 0 | 2498,9 |  | Укладено 19 договорів з підприємствами м. Бахмут |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 80,0 | - | 0 | Умови створені для самостійної організації населення до занять фізичною культурою. |
|  |  | 9. Сприяти збереженню та введенню на підприємствах всіх форм власності інструкторів-методистів з фізичної культури і спорту | 2017 | Підприємства, установи міста | інші джерела | 576,0 | - | 0 | Інструкторі в на підприємствах не має крім стадіону «Металург» |
| 2. | Організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально-незахищених категорій населення | 1.Створення умов для фізичної реабілітації, оздоровлення, самореалізації в спорті людей-інвалідів | 2017 | Центр "Спорт для всіх" Бахмутської міської ради (далі –«Спорт для всіх»), Управління | інші джерела | 10,0 | 10,0 | 100 | Виконано |
|  |  | 2. Створення умов для оздоровлення людей різних вікових груп соціально-незахищених категорій | 2017 | "Спорт для всіх", Управління, територіальний центр з надання соціальних послуг населенню Бахмутської міської ради | без фінансування |  |  |  |  |
|  |  | 3. Створення умов для занять спортом та фізичною культурою дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків | 2017 | Міські КДЮСШ, "Спорт для всіх» | без фінансування |  |  |  |  |
|  |  | 4. Забезпечення сприятливих умов для залучення внутрішньо переміщених осіб до занять фізичною культурою та спортом | 2017 | Управління, міські КДЮСШ, "Спорт для всіх", спортивно-оздоровчі клуби | інші джерела | 12,0 | 12,0 | 100 | Умови створені |
|  |  | 5. Долучення внутрішньо переміщених осіб до участі в спортивно-масових заходах, в тому числі за місцем проживання населення | 2017 | Управління КДЮСШ, "Спорт для всіх", спортивно-оздоровчі клуби | інші джерела | 12,0 | 14,0 | 116 | ВПО займаються в спортивно-оздоровчих клубах |
|  |  | 6. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учасників АТО, військових | 2017 | Управління, міські КДЮСШ, "Спорт для всіх", спортивно-оздоровчі клуби | міський бюджет | 10,0 | - | 0 | Заходи не проводилися |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 5,0 | 5,0 | 100 | Згідно календарного плану |
| 3. | Розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту на території м. Бахмута | 1.Забезпечення діяльності існуючої і розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл: 1.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» (далі - КДЮСШ № 1) | 2017 | Управління, міські КДЮСШ | міський бюджет | 2348,0 | 2439,1 | 104 | Збільшення заробітної плати, тарифів за комунальні послуги |
|  |  |  |  |  | інщі джерела | 200,0 | 46,1 | 23 | Залучення додаткових коштів на змагання |
|  |  | 1.2. Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» (далі - КДЮСШ № 2) |  |  | міський бюджет | 965,0 | 1042,3 | 108 | Збільшення заробітної плати, тарифів за комунальні послуги |
|  |  |  |  |  | інщі джерела | 100,0 | 176,0 | 176 | Залучено коштів на змагання |
|  |  | 2. Забезпечення: - їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел; - високого рівня функціонування | 2017 | Управління, міські КДЮСШ | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки (далі - ДВУОР ім.. С.Бубки) | 2017 | Управління, міські КДЮСШ | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
|  |  | 4. Створення належних умов для активного відпочинку учнів КДЮСШ №1,№2 у зимовий та літній канікулярний період, організація | 2017 | Управління, міські КДЮСШ | інші джерела | 500,0 | 450,0 | 90 | У літній період |
| 4. | Розвиток спорту вищих досягнень. Олімпійська, не олімпійська, параолімпійська підготовка та міжнародне співробітництво | 1. Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності | 2017 |  | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
|  |  | 2. Участь у заходах щодо розвитку спорту вищих досягнень федерацій і спортивних клубів з видів спорту | 2017 | Спорт для всіх", Управління з питань ФКтаС Бахмутської міськради | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
|  |  | 3. Вирішення питань поліпшення соціально-побутових умов спортсменів, призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпімпійських ігор, Всесвітніх та Європейських змагань та їх тренерів | 2017 | Управління | обласний бюджет | 1000,0 | - | 0 | Перенесено на 2019 рік |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 900,0 | - | 0 | Перенесено на 2019 |
|  |  | 4.Запровадження системи стимулювання досягнення спортсменами та їх тренерами високих спортивних результатів: забезпечення стипендіями | 2017 | Управління | міський бюджет | 180,0 | 206,6 | 115 | За два місяця стипендія не виплачувалася одній спортсменці |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100,0 | 100,0 | 100 | Спортсмени - переможці всеукраїнських та міжнародних змагань, які займаються в спортивних клубах отримали грошову допомогу на харчування |
|  |  | 5.Виплата винагород, премій спортсменам, тренерам, фізкультурним спортивним працівникам, колективам ФКіС за високі спортивні досягнення | 2017 | Управління | інші джерела | 200,0 | 80,0 | 40 | Святкування Дня фізичної культури та спорту |
|  |  | 6. Надання фінансової підтримки обласному відділенню Національного олімпійського комітету України | 2017 | "Спорт для всіх», Управління | інші джерела | 30,0 | - | 0 | В 2017 році відділенню Національного олімпійського комітету України фінансову підтримку не надавали |
| 5. | Утримання, розвиток та модернізація спортивної інфраструктури м. Бахмута | 1. Забезпечення подальшого розвитку, ефективної діяльності, заходів по подальшій модернізації та удосконаленню 1.1. Комунальний заклад спортивно-оздоровчого профілю – «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради» далі - стадіон «Металург») вул. Садова, буд.137 | 2017 | Управління | міський бюджет | 100,0 | 255,1 | 255 | Залучення додаткових коштів |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 500,0 | 164,0 | 33 | Модернізація стадіону «Металург» |
|  |  | 2. Створення сучасної спортивної бази, умов для функціонування ДВУОР ім.. С. Бубки на базі стадіону "Авангард" вул. Благовіщенська, буд.47 | 2017 | ДВУОР ім. С. Бубки, Управління | обласний бюджет | 50000,0 | - | 0 |  |
|  |  | 3. Футбольний майданчик з штучною травою 44Х22 м. Бахмут вул. Леваневського, буд. 110. 3.1.Футбольний майданчик з штучною травою 44Х22 м. Бахмут вул.Леваневського, буд. 107. 3.2. Футбольний майданчик зі штучною травою 44Х22 м. Бахмут, вул. Першина, буд. 50. 3.3. Футбольний майданчик зі штучною травою 44Х22 м. Бахмут, вул. Корсунського, 65. 3.4. Футбольний майданчик зі штучною травою 44Х22 м. Бахмут, вул. Маріупольська, буд.2. 2.6. Футбольний майданчик зі штучною травою 44Х22 м. Бахмут, вул. Миру, буд.22. 2.7. Футбольний майданчик зі штучною травою 44Х2 м. Бахмут, вул. Дружби буд. | 2017 | Управління освіті Бахмутської міської ради, Управління | міський бюджет | 0 | 40,0 |  | Виготовлення проектно кошторисної документації |
|  |  | 4. Здійснення капітального ремонту спортивних споруд, у тому числі по об'єктах з зазначенням адреси: | 2017 | Управління, КДЮСШ № 1 | державний бюджет | 1400,0 | - | 0 | Ремонт здійснюється рахунок обласного бюджету |
|  |  | 4.1. Капітальний ремонт спортивноого залу КДЮСШ 1 (зал кікбоксінгу) м. Бахмут вул. Незалежності, буд. 75 |  |  | обласний бюджет | 0 | 807,1 |  | Виділення додаткових коштів |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 90,0 |  | 0 | Ремонт здійснюється рахунок обласного бюджету |
|  |  | 4.2. Капітальний ремонт спортзали КДЮСШ №1 (зал бокса) м. Бахмут, вул. Металургів, буд. 2 | 2017 | Управління, КДЮСШ № 1 | міський бюджет | 0 | 40,4 |  | Виділення додаткових коштів |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 0 | 11,1 |  | Залучення додаткових коштів |
|  |  | 4.3. Капітальний ремонт адміністративного приміщення спортзалу КДЮСШ №1 м. Бахмут, вул. Миру, буд. 69 | 2017 | Управління, КДЮСШ № 1 | міський бюджет | 0 | 41,8 |  | Виділення додаткових коштів |
|  |  | 4.4. Капітальний ремонт Центру клубної роботи вул. Ціолковського, буд. 6 | 2017 | Управління | міський бюджет | 50,0 | - | 0 | Видатки перенесені на 2018 рік |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100,0 | 33,8 | 44 | Ремонт спортивного залу спортивно-оздоровчого клубу «Мангуст» |
|  |  | 4.5. Капітальний ремонт КДЮСШ №1 м. Бахмут, вул. Благовіщенська, буд. 41 | 2017 | Управління, КДЮСШ № 1 | міський бюджет | 0 | 41,4 |  | Виділення додаткових коштів |
|  |  | 5. Провести роботу щодо наповнення Всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд | 2017 | Управління | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
|  |  | 6. Створення умов для оздоровлення населення за місцем проживання | 2017 | Управління, Управління комунальної власності Бахмутської | інші джерела | 20,0 | 10,0 | 20 | Утримання спортивних майданчиків |
|  |  | 7. Забезпечення функціонування спортивно-оздоровчих споруд | 2017 | Управління, Управління комунальної власності Бахмутської | міський бюджет | 100,0 |  | 0 | Видатки були проведені за рахунок спецсчету |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 100,0 | 10,0 | 10 | Ремонт залу боротьби КДЮСШ №2 |
|  |  | 8. Забезпечення високої ефективності навчального процесу навчальних закладів, спортклубів, КДЮСШ, спортивних споруд | 2017 | Управління | міський бюджет | 300,0 | 537,9 | 179 | Придбання спортивного інвентарю та обладнання |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 200,0 | 666,2 | 333 |  |
| 6. | Медичне забезпечення | Створення безпечних умов, своєчасного надання (при необхідності) медичної допомоги тим хто займаються на спортивних об’єктах міста | 2017 | Управління | фінансування не заплановано |  |  |  |  |
| 7. | Національно-патріотичне виховання у спорті | 1. Організація та проведення фізкультурно-спортивних змагань з нагоди Державних свят, проведення міської спартакіади до призивної молоді | 2017 | Управління, "Спорт для всіх" | міський бюджет | 10,0 | 12,0 | 120 | Залучення додаткових коштів |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 5,0 | 6,5 | 130 | Робота організована |
|  |  | 2. Організація змагань, виховання патріотизму, залучення населення до здорового способу життя | 2017 | Управління, "Спорт для всіх", КДЮСШ, спортклубів | міський бюджет | 10,0 | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 20,0 | 20,0 | 100 | Робота організована |
| 8. | Фізична культура та спорт на території м. Бахмута | 1.Забезпечення фінансування сфери фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради: апарату управління; централізованої бухгалтерії; стадіону, спортивно-оздоровчі клуби | 2017 | Управління | міський бюджет | 4485,1 | 3310,8 | 74 | 26 % зараховані в іншіх заходах програми |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 1500,0 | 51,9 | 3 | Утримання спортивно-оздоровчих клубів (придбання хозтоварів та канцтоварів) |
| Разом за показниками Програми |  |  |  |  | державний бюджет | 1400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | 51000,0 | 807,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | 9148,1 | 11165,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 6215,0 | 4206,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 67763,1 | 16178,4 |  |  |

2. Виконня результативних показників Програми.

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причина невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розвиток масового спорту |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх | 1 | 1 | Виконано на 100 % | Міський центр «Спорт для всіх» |
| 2 | Кількість об лаштованих місць для навчання плаванню у оздоровчих таборах в літній період | 2 | 1 | Виконано на 50 % | ДОЦ «Вогник» |
| 3 | Кількість об лаштованих місць масового відпочинку та дозвілля спортивно-оздоровчими зонами | 1 | 4 | Виконано на 400 % | - верхній парк – 2; ДОЦ «Вогник» - 1; - Спортивний комплекс по вул. Ювілейна, 81 - 1 |
| 4 | Планування кількість проведених спортивно-масових заходів з олімпійських видів спорту | 300 | 300 | Виконано на 100 % | Згідно календарного плану на 2017 рік |
| 5 | Планування кількість проведених спортивно-масових заходів з неолімпійських видів спорту | 230 | 199 | Виконано на 86,5 % | Згідно календарного плану на 2017 рік |
| 6 | Кількість залучених до міських спортивно-масових заходів | 39000 | 35379 | Виконано на 90,7 % | Учні КДЮСШ №1, №2, загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, дорослі, ветерани, інваліди |
| 7 | Кількість осіб що прийняли участь у щорічному оцінюванні фізичної підготовки | 7000 | 4694 | Виконано на 67 % (для громадян України тестування є добровільним) | Для учнів ЗОШ, студентів вищих навчальних закладів, громадян України, представників правоохоронних органів тестування обов’язкове |
| 8 | Організація на території міста Бахмута Клубної спортивно-масової роботи | 45 | 38 | Виконано на 84,4 %. (до 2017 року м. Часів Яр та м. Соледар входили до складу Бахмутської міської ради) | В 2017 року відкрилися 3 спортивних клуба: «Імпульс», «Легіон», ВК «Бахмут» |
| 9 | Кількість проведених заходів з працівниками підприємств та установ | 55 | 33 | Виконано на 63,8 % | Підприємства не зацікавлені в фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи |
| 10 | Кількість інструкторів на підприємствах та установах | 12 | 19 | Виконано на 58,3 % | інструкторів на підприємствах не має крім стадіону Металург» |
| 11 | Кількість учасників | 4800 | 3067 | Виконано на 63,8 % | Змагання проводяться згідно календарного плану Управління, на підприємства спортивні заходи не заплановані |
| 2. Організація масової фізкультурно-спортивної роботи серед соціально-незахищених категорій населення |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість проведених міських спортивно-масових заходів серед інвалідів | 16 | 14 | Виконано на 87,5 % | Згідно календарного плану на 2017 рік |
| 2 | Кількість соціально незахищених охоплених спортивно-масовою роботою | 1400 | 1550 | Виконано на 110,7 % | Учні КДЮСШ №1, №2, загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів |
| 3 | Рівень залучених дітей соціально незахищених категорій до міських КДЮСШ (% від загальної. кількості. дітей даної категорії, що проживають на території м. Бахмута | 1% | 4,7% | Виконано на 470 % |  |
| 4 | Кількість ВПО, які займаються в КДЮСШ | 40 | 28 | Виконано на 70 % | Діти до 18 років |
| 5 | Кількість ВПО, які займаються в фізкультурно-спортивних клубах | 60 | 46 | Виконано на 76,6 % | Діти до 18 років |
| 6 | Кількість спортивно-масових заходів, в яких беруть участь ВПО | 76 | 83 | Виконано на 109,2 % | Згідно календарного плану на 2017 рік |
| 7 | Кількість учасників | 170 | 155 | Виконано на 91,1% | - |
| 8 | Кількість заходів серед учасників АТО або за їх участю | 10 | 6 | Виконано на 60 % | Згідно календарного плану на 2017 рік |
| 9 | Кількість учасників | 500 | 86 | Виконано на 17,2 % | Проведення змагань: гирьовий спорт, жим штанги лежачи, пауєрліфтинг, волейбол, футбол, армрестлінг, народний жим. |
| 3. Розвиток дитячо-юнацького і резервного спорту на території м. Бахмута |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість учнів КДЮСШ № 1 | 840 | 670 | Виконано на 80 % | Відкриття у місті ДВУОР ім. .С. Бубки |
| 2 | Кількість тренерів – викладачів КДЮСШ № 1 | 28 | 25 | Виконано на 92,6% | Штатні тренери |
| 3 | Кількість учнів КДЮСШ №2 | 260 | 260 | Виконано на 100% | - |
| 4 | Кількість тренерів – викладачів КДЮСШ №2 | 7 | 9 | Виконано на 129 % | Штатні тренери |
| 5 | Кількість ДЮСШ, які передані КДЮСШ № 1; КДЮСШ №2 | 2 | 2 | Виконано на 100 % | КДЮСШ № 1, №2 |
| 6 | Кількість ДЮСШ, які на безкоштовно використовують спортивну базу загальноосвітніх шкіл | 2 | 2 | Виконано на 100 % | КДЮСШ №1, №2 |
| 7 | Кількість учнів переданих для навчання в ДВУОР ім. С.Бубки | 20 | 7 | Виконано на 35 % | Легка атлетика, вольна боротьба, бокс |
| 8 | Кількість учнів ДЮСШ, оздоровлених у канікулярний період | 500 | 388 | Виконано на 77,6 % | У літній період |
| 4. Розвиток спорту вищих досягнень. Олімпійська, не олімпійська, паралімпійська підготовка та міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість учнів |  |  |  |  |
| 2 | Кількість спортсменів - членів збірних команд України | 20 | 46 | Виконано на 230 % | КДЮСШ №1, №2, ДВУОР ім.. Бубки, Клуби |
| 3 | Кількість федерацій | 7 | 7 | Виконано на 100 % | Бокс, вольна боротьба, волейбол, кікбоксінг, легка атлетика, сумо, футбол |
| 4 | Кількість квартир для спортсменів та їх тренерів | 3 | 0 | Не виконано | Документи подані та розглядаються |
| 5 | Кількість міських стипендій | 20 | 24 | Виконано на 120 % | Спортсмени з: - олімпійських видів спорту - 17; - неолімпійських видів спорту - 6; - паралімпійці -1 |
| 6 | Кількість коштів, які виділяються на винагороди спортсменам міста | Показника немає |  |  | - |
| 7 | Кількість заходів ДОВ НОК України що проводяться на території міста Бахмута | 10 | 17 | Виконано на 170 % | Лелеченя, Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійське літо |
| 5. Утримання, розвиток та модернізація спортивної інфраструктури м. Бахмута |  |  |  |  |  |
| 1 | Наявність в місті Бахмуті бази олімпійської та паралімпійської підготовки | 1 | 1 | Виконано на 100 % | Стадіон «Металург» |
| 2 | Кількість збудованих-реконструйованих спортивних споруд | 1 | 20 | Виконано на 2000 % | Збудовано 7- футбольних полів, 11- майданчиків з антивандальним обладнанням, 2 – мотузковий парк |
| 3 | Будівництво спортивних майданчиків з штучною травою | - | 7 | Виконано на 700 % | В загальноосвітніх школах |
| 4 | Кількість спортивних споруд на яких зроблені капітальні ремонти | 1 | 4 | Виконано на 300 % | Спортивний зал з кікбоксінгу, боксу, ігрового залу , адміністративної будівлі КДЮСШ №1 |
| 5 | Кількість споруд, які внесено до Реєстру | 20 | 18 | Виконано на 90 % | За винятком м. Часів Яр, Соледар |
| 6 | Кількість збудованих, відновлених спортивно-оздоровчих майданчиків за місцем проживання | 1 | 3 | Виконано на300 % | По вул.. Патріса Лумумби, вул.Ювілейна, 81а, верхній парк відпочинку |
| 7 | Поточні ремонти спортивно-оздоровчих споруд | Показника немає |  |  | Відремонтовані зали КДЮСШ №1,№2, клубів, стадіону «Металург» |
| 8 | Придбання спортивного інвентарю та обладнання | Показника немає |  |  | Інвентар та обладнання придбано для КДЮСШ №1, №2, стадіону «Металург» та клубів |
| 6. Медичне забезпечення |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення діяльності медичних працівників на спортивно-оздоровчих об’єктах міста | 4 | 4 | Виконано на 100 % | Стадіон «Металург» - 2 працівника; КДЮСШ №1 – 1; КДЮСШ № 2 - 1 |
| 7. Національно-патріотичне виховання у спорті |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання | 10 | 13 | Виконано на 130 % | День захисника України, День фізичної культури та спорту, День Європи, День Соборності, День конституції України, День незалежності |
| 2 | Кількість учасників | 2000 | 1071 | Виконано на 53,5 % | Учні загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів |
| 8. Фізична культура та спорт на території м. Бахмута |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання сфери фізичної культури і спорт | Показника немає |  |  | - |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

В зв’язку з процесами децентралізації,  без оплатним переданням    у спільну власність територіальних громад  цілісних майнових  комплексів  комунальних закладів  спортивно-оздоровчого профілю, які до 2017 були в комунальній власності Бахмутської міської ради, змінились і показники в сфері фізичної культури і спорту міста Бахмута. Зменшилась кількість спортивних споруд, кількість заходів та  охвачених ними мешканців Бахмутської громади.

За рахунок коштів міського бюджету м. Бахмут у 2017 році утримувались 5 установ фізичної культури і спорту: центр «Спорт для всіх»,   2 комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, 1 стадіон та централізована бухгалтерія, в порівнянні з відповідним періодом менше на 2 установи ( Стадіон «Авангард» м. Часів Яру Бахмутської міської ради, стадіон «Соляник» м. Соледару Бахмутської міської ради) згідно постанови Верховної Ради України від 08.09.2016 №1519-VIII «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області» та рішення Бахмутської міської ради від 24.12.2016 №6/95-1720 «Про передачу до районної комунальної власності цілісних майнових комплексів комунальних закладів спортивно-оздоровчого профілю».

В місті продовжується системна робота направлена на створення умов для утримання та розвитку спортивно-оздоровчої бази, занять спортом та оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту. Обновлюється інвентар, оснащеність спортивних споруд, створюються нові місця для оздоровлення населення за місцем проживання та навчання. Задіяні вагомі стимули для удосконалення роботи, спортивних досягнень.  Кращі спортсмени міста отримують спортивні стипендії міської ради (24). Щорічно, в рамках міського Конкурсу «Кращий колектив фізичної культури, учитель, викладач, тренер, спортсмен року» проводяться заходи, та народжуються кращі колективи фізичної культури, учителі, викладачі тренери, спортсмени. Традиційно поводяться прес-конференції на яких спортсмени нагороджуються відзнаками міської ради, міського голови, грошовими винагородами спонсорів. Такі заходи висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.

В місті культивується  32 видів спорту, з яких 15 олімпійських, 17 неолімпійських. Важливою  формою залучення населення міста до регулярних занять фізичною культурою та спортом є проведення спортивно-масових заходів.

За 2017 рік, на території міста проведено 501 міських спортивно-масових заходів, в яких прийняло участь 35379 чол/учасника.

На протязі 2017 року значно покращилась робота направлена на залучення до міста змагань  спортивно-масових заходів обласного та всеукраїнського рівня. В місті проведено:

- 388 змагань обласного та всеукраїнського рівня, в яких прийняло участь - 4683 учасників (39881 глядачів);

- 86 навчально-тренувальних зборів з 9 видів спорту, в яких прийняло участь 608 спортсмена;

- 3 навчально-тренувальних зборів - основних збірних команд України.

На сьогодні в склад закладів та спортивно-оздоровчої бази міста входять:

- 2 стадіони,

- 1 плавальний басейн;

- 38 спортивно - оздоровчих клубів;

- 28 спортивних залів;

- 51 пристосоване приміщення, з яких 22 тренажерних зали;

- 60 відкритих спортивно-оздоровчих майданчиків;

- 11 футбольних полів зі  штучною травою;

- 21 майданчик з антивандальним обладнанням;

- 2 КДЮСШ;

- Донецьке вище училище олімпійського резерву   імені Сергія Бубки;

- комунальний заклад «Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів»;

- філіали з видів спорту обласних комунальних закладів: ШВСМ та обласної дитячо-юнацької школи;

- Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Обласний лікувально-фізкультурний диспансер»;

- Донецький регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

На території міста працює близько 166 фахівця фізичної культури і спорту з них  49 тренера-викладача з різних видів спорту, серед яких - 10   Заслужених тренерів України.

Так на протязі року були виконані ремонти:

- спеціалізованих залів: вільної боротьби (КДЮСШ № 2) та зали боксу (КДЮСШ № 1),

- ремонт спортивного залу Клуба «Мангуст»;

- відремонтовано приміщення та створений зал вільної боротьби на базі ОШ 10;

- відремонтований та укомплектований спортивним інвентарем та обладнанням спеціалізований зал пауерліфтингу;

Виконані значні об’єми  робіт направлені на утримання в належному стані основної спортивної споруди міста – СК «Металург»:

- відремонтований дах легкоатлетичного манежу;

- ремонти внутрішніх приміщень (вибіркова заміна керамічної плитки, ремонти та пофарбування стін) ;

- системно виконуються роботи по ремонту інвентарю та спортивного обладнання (тренажерів) стадіону, які дуже жорстко експлуатуються та потребують постійних зусиль по утриманню в належному стані;

- замінені труби, з металевих на пластикові в котельні стадіону;

- покрашено металеву огорожу по периметру стадіону;

- в легкоатлетичному манежі, установлено 6 додаткових опалювальних пристроїв, що значно покращило ефективність його обігріву;

- виконані роботи по створенню додаткових місць для тренувань  спортсменів – боксерів та велосипедистів;

- в весняний та осінній період, згідно технологій, виконані значні роботи по утриманню в належному стані футбольного поля, трав’яного газону: підсипка ґрунту, посів, полив трави.

Силам працівників стадіону «Металург» відремонтовано та покрашено обладнання:

- на спортмайданчику по вулиці Ювілейна, 81а;

- на дитячому майданчику по вулиці Патриса Лумумби, де також спланований, добудований  та дооснащений футбольний майданчик.

- за рахунок обласного та міського бюджетів було споруджено  7 футбольних майданчиків з штучною травою;

-  установлено 13  комплексів тренажерів,  комплект складається з 9 тренажерів.

- закінчується ремонт залу кікбоксінгу який проводиться за рахунок коштів обласного бюджету 1,2 млн. грн.

Управління вперше у травні 2017 році провело організаційну роботу направлену на проведення в місті щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення м. Бахмута.

В тестуванні прийняли участь: учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих учбових заклади І –ІY рівній акредитації, працівники правоохоронних органів, рятувальної служби – 4694 тис.грн.(чоловіків - 2799, жіночої статі – 1905) це складає 6,2 % від населення міста.

Перерахована вище  робота позитивно впливає на масовий розвиток фізичної культури та спорту в місті на  утримання, оснащення та збереження  спортивно-оздоровчої  бази міста, на розвиток міських КДЮСШ, інших напрямків розвитку сфери.

За 2017 рік на розвиток фізичної культури та спорту за рахунок платних послуг  в сфері фізичної культури та спорту, спонсорів, благодійності,  та організації заходів обласного та всеукраїнського рівня  додатково залучено понад 3833,1 тис. грн.

З яких 2753,4 тис. грн. – витрачено:

- на покриття комунальних послуг пов’язаних з утриманням спортивно-оздоровчих об’єктів – понад 869,0 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та спортивного інвентаря – 1101,5 тис. грн. ;

- проведення  спортивно-масових заходів – 165,0 тис. грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітальних ремонтів 2 спортивних споруд  (КДЮСШ – Благовіщенська, буд.41,  Бульвар Металургів, буд.2) та 7 проектів на будівництво спортивних майданчиків з штучною травою -103,6 тис. грн.

Комплексною програмою з розвитку фізичної культури і спорту на території

м. Бахмута на 2017–2021 роки  на 2017 рік із запланованих 43 заходів Програми:

- 25  заходів – не потребує фінансування;

- 16 заходів, що фінансуються з місцевого бюджету, виконано 14 заходів на загальну суму 11165,0 тис. грн.;

25 заходів, що фінансуються з інших коштів, виконано 13 заходів на загальну суму 11165,0 тис. грн.;

1 захід, що фінансується з обласного бюджету, частково виконано  на загальну суму 807,1 тис. грн.;

Разом за показниками Програми у 2017 році по плану – 67763,1 тис. грн., використано - 16178,4 тис. грн.,  з них :

- державний бюджет - 1,400 тис. грн., використано – 0 ,0 тис.грн.;

- обласний бюджет – 51000,0 тис. грн., використано – 807,1 тис. грн;

- міський бюджет – 9148,1 тис. грн., використано – 11165,0 тис. грн.;

- інші кошти – 6215,0 тис грн., використано – 4206,3 тис. грн.

Пропозиції

На протязі терміну виконання програми у 2018 році, не дивлячись на значні досягнення в сфері ФКіС у 2017, необхідно продовжити подальшу роботу направлену:

- на: розвиток спортивно-оздоровчої бази міста та її утримання; забезпеченість навчальних закладів, спортивно-оздоровчих споруд спортивним інвентарем та  обладнанням; підготовку спортсменів міста до змагань різного рівня, та участь в них;

проведення міських  спортивно-масових масових заходів на високому організаційному рівні;

- на залучення додаткових коштів на розвиток сфери: за рахунок надання платних послуг в сфері фізичної культури та спорту,  спонсорських та благодійних внесків,  участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних грандах.

1. Велике занепокоєння викликає недостатність, або відсутність досвідчених тренерів з видів спорту, вчителів, викладачів, фахівців з фізичної культури та спорту. В цьому напрямку потрібно:

- більш тісно взаємодіяти з навчальними закладами які їх готовлять;

- проводити, серед спортсменів постійний пошук здібних до педагогічної, тренерської роботи молодих людей, орієнтувати їх на відповідне профільне навчання;

- залучати до роботи в місті ведучих фахівців країни, створюючи їм сучасні умови, вирішуючи питання надання житла, побутових проблем.

2. Необхідно також продовжувати подальшу роботу направлену на удосконалення спортивно-оздоровчої бази міста, перш за все проведення реконструкції стадіону «Авангард», створення умов для оздоровлення населення за місцем роботи, проживання  навчання та масового відпочинку.

3. Та найважливішим питанням, проблемою сфери – є масове залучення населення до ведіння здорового способу життя, системних занять фізичною культурою, позбавлення його, особливо молоді від шкідливих звичок, та реальне покращення здоров’я пересічних громадян.

Вирішення цієї проблеми можливо лише при комплексному підході: через пропаганду здорового способу життя засобами масової інформації, системний підхід, створення умов для оздоровлення засобами фізичної культури та спорту, доступність.

Пояснювальна записка про результати  виконання за 2017 рік  Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки додається.

Начальник Управління з питань

фізичної  культури та спорту

Бахмутської міської ради                                                                   В.М. Лиср

Додаток                                                                                       до звіту про результати виконання  за 2017 рік Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017-2021 роки

Пояснювальна записка

про  результати  виконання за 2017 рік Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на  2017-2021 роки

Рішенням  Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96-1734 була затверджена Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки.

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території м. Бахмут.

Програма складається з 8 розділів:

- Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в навчальних закладах;

- Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед дітей сиріт, дітей      позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей;

- Спорт для всіх за місцем проживання, на базах навчальних закладів міста та у містах масового відпочинку населення;

- Фізична культура та масовий спорт у виробничій та соціально-побутовій сферах;

- Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна  робота серед інвалідів та людей похилого віку;

- Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського  та  неолімпійського спорту;

- Напрямки забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута;

- Показники, заходи, джерела фінансування Програми;

По розділу І Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно масова робота в навчальних закладах», надається підтримка:

- 12 загальноосвітнім школам, в яких   навчається - 6458  дітей, з них 3111 дівчат, 2300 дітей займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, з яких 1000 жінки. Всього проведено 192 змагань, у яких прийняло участь – 17159 учнів;

- 11 вищим навчальним  закладам, з них: 8 - вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 3 - вищі навчальні заклади ІІІ-ІV  рівнів акредитації, в яких навчається - 3509  дітей, з них 1406 дівчат, 2500 студентів займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Вищі навчальні заклади міста проводять активну роботу по організації внутрішніх спортивно-масових заходів,  приймають активну участь в міських спортивних змаганнях, міській спартакіаді з 11 видів спорту:

- проведено -  31 змагання,  у яких прийняли участь 3150 студентів.

На цю роботу в поточному році кошти не передбачено.

По розділу ІІ Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей» всі заплановані заходи виконані в цілому.

Кількість дітей соціально незахищених категорій міста, що займаються фізичною культурою та спортом, на сьогодні складає близько 1550 осіб. Всі вони безкоштовно відвідують спортивні споруди, клуби,  секції, займаються в КДЮСШ. Заходи не потребують фінансування.

По розділу ІІІ Спорт для всіх за місцем проживання, на базах навчальних закладів міста та у містах масового відпочинку населення».

На території Бахмутської міської ради працює 25 спортивно-оздоровчих клубів за місцем проживання та 13 фізкультурно-оздоровчих за місцем навчання (всього - 38).

Клубною спортивно-оздоровчою роботою охоплено понад 4415 осіб різних вікових категорій (жіночої статі - 1374):

- до 6 років – 53 осіб;

- 6-18 років – 3839 особи;

- 19-35 років – 434 особи;

- 36 років та старші – 89 осіб.

Всього проведено 381 змагання, у яких прийняло участь – 29299 осіб.

Для людей похилого  віку організовані заняття в групах здоров’я при стадіоні ”Металург” - займається 250 осіб.

Всього  з місцевого бюджету в поточному році  витрачено 466,9 тис.грн., що складає 99,7% від запланованого; кошти спонсорів – 50,0 тис.грн., що складає 100 % від запланованого.

По розділу ІV  Фізична культура та масовий спорт у виробничій та соціально-побутовій сферах».

Підприємства та установи міста заключають з Управлінням договори на надання послуг оздоровлення своїх працюючих на базі стадіону «Металург». На сьогодні  8 підприємств, установ міста мають договірні відносини з Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, завдяки чому на стадіоні «Металург» та інших спортивних об’єктах міста, згідно договорів, оздоровляються та займаються спортом – 1056 працюючих.

По розділу V   Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна  робота серед інвалідів та людей похилого віку».

В місті на обліку перебувають 5432 інвалідів, дітей – 380.

До занять фізичною культурою і спортом в місті залучено 239 інвалідів різних нозологій у тому числі реабілітаційною роботою 150 чол., спортивною 89 осіб. Проведено 14 змагань серед інвалідів з функціональними обмеженнями.  Витрачено  з міського бюджету 24,0 тис.грн., що складає 240% від запланованого.

По розділу VІ Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського  та  неолімпійського спорту»

Олімпійський спорт

- займаються 2803 спортсменів (15 видів спорту);

- 1 спортсмен  входять до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту;

- прийняли участь у 300 змаганнях різного рангу;

- становились призерами – 10 раз на чемпіонаті України, 810 рази на обласних змаганнях, 2 рази на міжнародних змаганнях, 30 разів в командному заліку;

- 6 спортсменів надається стипендія за рахунок  коштів місцевого бюджету

- виконали норматив КМСУ – 5спортсменів;

- витрачено  - 149,1 тис. грн. бюджетні кошти, інші кошти  – 460,7 тис. грн.

Неолімпійський спорт

- займаються  864 спортсменів (17 видів спорту);

- 10 спортсменів які входять до складу збірної команди України з неолімпійських видів спорту;

- прийняли участь у 199 змаганнях різного рангу;

- становились призерами – 3 раз на чемпіонаті України, 164 рази на обласних змаганнях, 30 разів в в командному заліку;

- виконали норматив МСУ – 2 спортсмена, КМСУ – 1 спортсмен;

- витрачено 75,1 тис. грн. бюджетні кошти, інші кошти  – 700,0 тис.грн.

Паралімпійський спорт

- займаються 5 спортсменів(легка атлетика, голбол, шашки);

- 3 спортсмен  входять до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту;

- 2  кандидата до збірної команди України;

- 3 спортсменам надавалася стипендія за рахунок  коштів міського бюджету;

Дефлімпійський спорт

- займаються 2 спортсмени(легка атлетика, шашки);

- 2 спортсмена  входять до складу збірної команди України.

В місті продовжується системна робота направлена на створення умов для утримання та розвитку спортивно-оздоровчої бази, занять спортом та оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту. Обновлюється інвентар, оснащеність спортивних споруд, створюються нові місця для оздоровлення населення за місцем проживання та навчання. Задіяні вагомі стимули для удосконалення роботи, спортивних досягнень.  Кращі спортсмени міста отримують спортивні стипендії міської ради (24). Щорічно, в рамках міського Конкурсу «Кращий колектив фізичної культури, учитель, викладач, тренер, спортсмен року» проводяться заходи, та народжуються кращі колективи фізичної культури, учителі, викладачі тренери, спортсмени. Традиційно поводяться прес-конференції на яких спортсмени нагороджуються відзнаками міської ради, міського голови, грошовими винагородами спонсорів. Такі заходи висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.

В місті культивується  32 різних видів спорту, з яких 15 олімпійських, 17 неолімпійських. Важливою  формою залучення населення міста до регулярних занять фізичною культурою та спортом є проведення спортивно-масових заходів.

За 2017 рік, на території міста проведено 501 міських спортивно-масових заходів, в яких прийняло участь 35379 чол/учасника.

На протязі 2017 року значно покращилась робота направлена на залучення до міста змагань та спортивно-масових заходів обласного та всеукраїнського рівня. В місті проведено:

- 388 змагань обласного,  всеукраїнського та міжнародного рівня, в яких прийняло участь 4983 учасника;

- 86 навчально-тренувальних зборів з 9 видів спорту, в яких прийняло участь 608 спортсмена;

- 3 навчально-тренувальних зборів - основних збірних команд України.

КДЮСШ № 1 Бахмутської міської ради

В школі:

- працює 25 тренерів-викладачів.

- функціонують 8 відділень з видів спорту – легка атлетика, бокс, футбол, волейбол, кікбоксінг, баскетбол, відкриті нові відділення з видів спорту: настільний теніс та пауерліфтінг.

- перерахованими видами спорту охоплено  670 учнів;

За  рік, окрім коштів бюджету 2439,1 тис. грн., на діяльність КДЮСШ було додатково залучено   понад 380,0 тис. грн. (кошти спонсорська допомога), які були витрачені на утримання та розвиток КДЮСШ, придбання спортивного інвентарю та обладнання, на участь учнів школи в спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. Завдяки чому школа стабільно працювала, а її учні на протязі 2017 року прийняли участь в 117 обласних та всеукраїнських змаганнях (1885 чол/учасників), досягали високих спортивних результатів.  Так відділення легкої атлетики КДЮСШ № 1, на чемпіонаті України серед спортивних шкіл - посіло 3 місце,  що є значним успіхом.

КДЮСШ № 2 Бахмутської міської ради

В школі:

- працюють 10 тренерів-викладачів, з них 1 сумісник;

- на 4 відділеннях з видів спорту: кульова стрільба, вільна боротьба, дзюдо, сумо - займаються  260 учнів..

На забезпечення діяльності школи, додатково, окрім бюджетних коштів 1042,3 тис. грн., було залучено  понад 190 тис. грн. спонсорської допомоги. Завдяки чому, учні КДЮСШ прийняли участь в 75 обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях (1483 чол/учасника). Серед вихованців школи переможці та призери обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань.

По розділу VІІ    «Напрямки забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута»

В зв’язку з процесами децентралізації,  без оплатним переданням    у спільну власність територіальних громад  цілісних майнових  комплексів  комунальних закладів  спортивно-оздоровчого профілю, які до 2017 були в комунальній власності Бахмутської міської ради, змінились і показники в сфері фізичної культури і спорту міста Бахмута. Зменшилась кількість спортивних споруд, кількість заходів та  охвачених ними мешканців Бахмутської громади.

На сьогодні в склад закладів та спортивно-оздоровчої бази міста входять:

- 2 стадіони,

- 1 плавальний басейн;

- 358 спортивно - оздоровчих клубів;

- 28 спортивних залів;

- 51 пристосоване приміщення, з яких 22 тренажерних зали;

- 60 відкритих спортивно-оздоровчих майданчиків;

- 11 футбольних полів зі штучною травою;

- 21 майданчик з антивандальним обладнанням;

- 2 КДЮСШ;

- Донецьке вище училище олімпійського резерву   імені Сергія Бубки;

- комунальний заклад «Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів»;

- філіали з видів спорту обласних комунальних закладів: ШВСМ та обласної дитячо-юнацької школи;

- Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Обласний лікувально-фізкультурний диспансер»;

- Донецький регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт».

На території міста працює близько 166 фахівця фізичної культури і спорту з них  49 тренера-викладача з різних видів спорту, серед яких - 10 Заслужених тренерів України.

Так на протязі року були виконані ремонти:

- спеціалізованих залів: вільної боротьби (КДЮСШ 2) та зали боксу (КДЮСШ 1),

- ремонт спортивного залу Клуба «Мангуст»;

- відремонтовано приміщення та створений зал вільної боротьби на базі ОШ 10;

- відремонтований та укомплектований спортивним інвентарем та обладнанням спеціалізований зал пауерліфтингу;

Виконані значні об’єми  робіт направлені на утримання в належному стані основної спортивної споруди міста – СК «Металург»:

- відремонтований дах легкоатлетичного манежу;

- ремонти внутрішніх приміщень (вибіркова заміна керамічної плитки, ремонти та пофарбування стін) ;

- системно виконуються роботи по ремонту інвентарю та спортивного обладнання (тренажерів) стадіону, які дуже жорстко експлуатуються та потребують постійних зусиль по утриманню в належному стані;

- замінені труби, з металевих на пластикові в котельні стадіону;

- покрашено металеву огорожу по периметру стадіону;

- в легкоатлетичному манежі, установлено 6 додаткових опалювальних пристроїв, що значно покращило ефективність його обігріву;

- виконані роботи по створенню додаткових місць для тренувань  спортсменів – боксерів та велосипедистів;

- в весняний та осінній період, згідно технологій, виконані значні роботи по утриманню в належному стані футбольного поля, трав’яного газону: підсипка ґрунту, посів, полив трави.

Силам працівників стадіону «Металург» відремонтовано та покрашено обладнання:

- на спортмайданчику по вулиці Ювілейна, 81а;

- на дитячому майданчику по вулиці Патриса Лумумби, де також спланований, добудований  та до оснащений футбольний майданчик.

- за рахунок обласного та міського бюджетів було споруджено  7 футбольних майданчиків з штучною травою;

-  установлено 13 нових комплексів антивандального обладнання.

- закінчується ремонт залу кікбоксінгу який проводиться за рахунок коштів обласного бюджету 1.2 млн. грн.

Управління вперше у травні 2017 році провело організаційну роботу направлену на  проведення   в   місті   щорічного   оцінювання  фізичної  підготовленості населення м. Бахмута. В тестуванні прийняли участь: учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих учбових заклади І –ІY рівній акредитації, працівники правоохоронних органів, рятувальної служби – 4694 учасника(чоловіків - 2799, жіночої статі – 1905) це складає 6,2 % від населення міста (75,6 тис. чоловік).

Перерахована вище  робота позитивно впливає на масовий розвиток фізичної культури та спорту в місті на  утримання, оснащення та збереження  спортивно-оздоровчої  бази міста, на розвиток міських КДЮСШ, інших напрямків розвитку сфери.

По розділу  VІІІ    «Показники, заходи, джерела фінансування Програми»

За 2017 рік на розвиток фізичної культури та спорту за рахунок платних послуг  в сфері фізичної культури та спорту, спонсорів, благодійності,  та організації заходів обласного та всеукраїнського рівня  додатково залучено понад 3833,1 тис. грн.

З яких 2753,4 тис. грн. – витрачено:

- на покриття комунальних послуг пов’язаних з утриманням спортивно-оздоровчих об’єктів – понад 869,0 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та спортивного інвентарю – 1101,5 тис. грн. ;

- проведення  спортивно-масових заходів – 165,0 тис. грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітальних ремонтів 2 спортивних споруд  (КДЮСШ – Благовіщенська, буд.41,  Бульвар Металургів, буд.2) та 7 проектів на будівництво спортивних майданчиків з штучною травою -103,6 тис. грн.

Комплексною програмою з розвитку фізичної культури і спорту на території

м. Бахмута на 2017–2021 роки  на 2017 рік із запланованих 43 заходів Програми:

- 25  заходів – не потребує фінансування;

- 16 заходів, що фінансуються з місцевого бюджету, виконано 14 заходів на загальну суму 11165,0 тис. грн.;

25 заходів, що фінансуються з інших коштів, виконано 13 заходів на загальну суму 11165,0 тис. грн.;

1 захід, що фінансується з обласного бюджету, частково виконано  на загальну суму 807,1 тис. грн.;

Разом за показниками Програми у 2017 році по плану – 67763,1 тис. грн., використано - 16178,4 тис. грн.,  з них :

- державний бюджет - 1,400 тис. грн., використано – 0 ,0 тис.грн.;

- обласний бюджет – 51000,0 тис. грн., використано – 807,1 тис. грн;

- міський бюджет – 9148,1 тис. грн., використано – 11165,0 тис. грн.;

- інші кошти – 6215,0 тис грн., використано – 4206,3 тис. грн.

Начальник Управління з питань

фізичної культури та спорту

Бахмутської міської ради  					 	В.М.Лис