

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

###### 110 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018 № 6/110-2105

м. Бахмут

***Про стан виконання у 2017 році***

***Комплексної програми розвитку***

***культури на території міста***

***Бахмута на 2017-2020 роки***

Заслухавши інформацію від 19.01.2018 № 01-0332-06 начальника Управління культури Бахмутської міської ради Андрєєвої Л.М. про стан виконання у 2017 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898***,*** згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051,відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017   
№ 6/98-1780, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію начальника Управління культури Бахмутської міської ради Андрєєвої Л.М. про стан виконання у 2017 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Андрєєва) продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко), забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачити кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Андрєєва), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

***Інформація***

***Управління культури Бахмутської міської ради***

***про стан виконання у 2017 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки***

Комплексна програма міста Бахмута зумовлена процесами модернізації національної системи в Україні. Особливістю міста є соціальний, культурний на науковий потенціал. Метою програми є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культури на території міста Бахмута. В ході реалізації програми була проведена наступна робота.

***По розділу проведення модернізації закладів культури***

* Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський

міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території департаментом капітального будівництва Донецької облдержадміністрації проведено тендерна суму 16295,9 тис. грн. Переможець починає роботи по реконструкції у лютому 2018 року.

* Капітальний ремонт приміщень Бахмутської міської ЦБС ( капітальний

ремонт міської бібліотеки для дітей) виготовлена проектно – кошторисна документація та експертиза на суму 44,4 тис. грн. У 2018 році почнуться роботи.

* Поточний ремонт фасаду та ганку міської бібліотеки для дітей . У 2017

році міська бібліотека для дітей виграла гранд «Бібліомайданчик «Open Air» ENTERRISE Fund (WNISEE) сума якого склала 120,7 тис. грн. ( з них власні кошти 7,03 тис. грн, матеріали безоплатно – 29,7 грн. грн.) було відремонтовано фасад бібліотеки та ганок.

***По розділу покращення матеріально- технічної бази закладів культури***

* Придбання звукової апаратури для комунальних закладів культури

(БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА, Бахмутський міський народний Дім») у 2017 році було придбано мікшерський пульт, звукова карта радіосистема, мікрофони, студійне обладнання. Було витрачено 66,0 тис. грн. ( з них власні кошти 51,0 тис.грн.)

* Придбання світлової апаратури для комунальних закладів культури

(БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА, Бахмутський міський народний Дім») придбані прожектори на суму - 141,7 тис. грн.

* Впровадження інформаційних технологій для створення належних

умов розвитку естетичного виховання учнів Школи мистецтв міста Бахмута були придбані сценічні костюми для творчих колективів школи на суму 13,4 тис. грн. а також придбання ноутбуку, монітору, системного блоку на суму – 11,0 тис. грн. За рахунок спонсорської допомоги, благодійним фондом «Дар» було придбано радіосистему на суму – 5,0 тис. грн.

* Придбання меблів та ком’ютерної техніки для комунальних закладів

культури : придбано меблів на суму 179,4 тис. грн. – ЦБС, БКМ, БМНД.

Придбано оргтехніку для закладів культури та структурних підрозділів Управління культури Бахмутської міської ради на суму 164,7 тис. грн.( з них з бюджету 111,5тис. грн. власні кошти, спонсорська допомога – 53,2 тис. грн.)

* Придбання музичних інструментів для Школи мистецтв міста Бахмута

придбано музичні інструменти ксилофон, скрипки, піаніно, міді - клавіатура на суму – 66,1 тис. грн. (з низ з бюджету 41,6 , спонсорська допомога – 24,5 тис. грн.)

* Придбання сценічних костюмів для творчих колективів комунальних

закладів культури (БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА, Бахмутський міський народний Дім») на суму 128,1 тис грн.

***По розділу задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію***

* Функціонування зони буккросінгу ( створення сучасної зони

спілкування та обміну книгами) у центральній міський бібліотеці успішно діє сучасна зона спілкування та обміну книгами у вестибюлі бібліотеки. Мешканці міста приносять свої прочитані книги , знаходили цікаву, а інколи і вкрай необхідну літературу для себе.

* Створення дитячого інтелектуального - розвиваючого центру на базі

міської бібліотека ля дітей Бахмутської міської ЦБС: завдяки відремонтованому ганку та фасаду міської бібліотеки для дітей, облаштування клумби створено інтелектуально – розвиваючий центр а також відкритий дитячий майданчик із зоною читання, спілкування і дозвілля для дітей міста з використанням мобільних меблів та мультимедійної техніки. З квітня по вересень на майданчику було організовано 14 заходів ( творчі майстерні, екологічні флеш-моби, літературні квести, години творчості, адаптовані заходи для дітей з інвалідністю, святкові майданчики тощо).Завдяки цьому залучено до бібліотеки 360 нових користувачів. Діти активно відвідують бібліотеку, читають, дивляться мультфільми і 3D книги в Інтернет – центрі, приймають участь у соціокультурних бібліотечних заходах, вивчають англійську мову, займаються в клубах «Бібліокреатив», «Дивні казочки читаю».

* Організація позастаціонарних та пересувних форм книговидачі

мешканцям відділених мікрорайонів міста бахмута6 для організації бібліотечного обслуговування окремих груп населення бібліотеки використовують нестаціонарні форми. В ЦБС діють 16 пунктів видачі літератури. 2 пересувних читальних зали. Ветерані війни, інваліди та одинокі люди похилого віку обслуговуються як у бібліотеках, так і за місцем проживання за допомогою книгонош. Це дає змогу охопити читанням щорічно 108 людей даної категорії ( на 60 більше , ніж у минулому році). Книгоношення діє на основі побажання читачів, людей – інвалідів. Бібліотека працює з організацією інвалідів «Надія». Бібліотекарі не тільки презентують нові книги, а й проводять різноманітні заходи. 12 грудня. Центральна міська бібліотека почала свою роботу в бібліотеці для сліпих. Після тривалої перерви люди з вадами зору мають можливість знову поринути у книжковий світ. За цей час обслуговано 23 користувача.

***По розділу організація та проведення культурно- масових заходів***

* Проведеня культурно – мистецьких та навчально – пізновальних

заходів ( державні, професійні свята, фестивалі, презентації , круглі столи), загально – міськи заходи: Протягом 2017 року на високому професійному рівні закладами культури проводились міські, обласні заходи, присвячені державним, професійним святам, презентації виставок, круглі столи та інше . На ці цілі було витрачено 251,4 тис. грн. ( за рахунок бюджету – 248,2 тис. грн. власні кошти – 3,2 тис. грн.).

***По розділу охорона культурної спадщини на території міста Бахмута***

* інвентаризація пам’яток культурної спадщини та моніторинг стану

історичних будівель: протягом 2017 року було проведено 5 перевірок

(меморіальний комплекс «Пагорб Слави, братська могила партизан і радянських воїнів ( меморіальний комплекс), братська могила радянських воїнів та партизан, могила В.Рясного , могила героя радянського союзу В.Б. Корсунського, пам’ятник воїнам визволителям Донбасу, комплекс братська могила жертв фашизму).

* контроль за виконанням вимог Закону України «Про охорону

культурної спадщини» підприємствами – балансоутримувачами. Постійно ведеться співпраця с балансоутримувачами, щодо виконання вимог закону України «Про охорону культурної спадщини» утримування пам’яток культурної спадщини в належному стані.

Якщо розглянути бюджет Програми треба визнати що на минулий рік Програмою були заплановані заходи на суму 22543,4 тис. грн., з яких 1292,9 тис. грн. з міського бюджету,20097,7 державного бюджету та кошти інших джерел 842,7 тис. грн.

У 2017 році на реалізацію Програми було витрачено 1191,9 тис. грн. з них 987,5 з міського бюджету, що 305,4 тис. грн. менш запланованого і склало 76,4%. Загальна сума інших джерел 204,4 тис. грн. на 638,3 менш запланованого і склало 24,3%

Прошу розглянути дане питання на черговій сесії Бахмутської міської ради яка відбудеться 28.02.2018року

*Звіт додається.*

***Начальник Управління культури***

***Бахмутської міської ради Л.М.Андрєєва***

***Заступник міського голови В.В.Точена***

**Звіт про результати виконання у 2017 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:

Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898

Відповідальний виконавець Програми: Управління культури Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми : 2017-2020 роки.

1. Виконання заходів Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінан-сування, тис. грн.** | **Фак-тично профі-нансо-вано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсо-ток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконан-ня заходу** |
| 1. | **Проведення модернізації закладів культури** | Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою:м. Бахмут, вул. Перемоги,23а | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська централізована бібліотечна система | 16643,7 | - | **-** | Департаментом капітального будівництва Донецької облдержадміністрації проведено  19.02.2017 тендер на суму 16295,9  Роботи по реконструкції почнуться у лютому- березні 2018 року |
| 2. | **Проведення модернізації закладів культури** | Капітальний ремонт системи вентиляції, кондиціювання та опалення великої глядацької МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | 1493,7 | **-** | **-** | Не виконано  за відсутністю коштів |
| 3. | **Проведення модернізації закладів культури** | Капітальний ремонт фасадів та заміна водозливної системи з покрівлі МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | 2566,9 | **-** | **-** | Не виконано  за відсутністю коштів |
| 4. | **Проведення модернізації закладів культури** | Капітальний ремонт приміщень Бахмутської міської ЦБС (капітальний ремонт міської бібліотеки для дітей, капітальний ремонт бібліотек – філіалів № 5 та №8) | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | 45,0 | 44,4 | 99,7 | Було розроблено проектно – кошторисну документацію та експертизу на капітальний ремонт міської бібліотека для дітей |
| 5. | **Проведення модернізації закладів культури** | Поточний ремонт фасаду та ганку міської бібліотеки для дітей | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | 71,7 | 120,7 | 168,3 | Завдяки виграному гранту ENTERRSE Fund (WNISEF) було зроблено ремонт ганку і фасаду |
| 6. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання звукової апаратури для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім» | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Інші джерела  15,0 | 15,0 | 100 | Для закладів культури було придбано за рахунок бюд-жету 15,0 тис. грн.. ( звукова карта,  мікрофони, радіосистема) |
| 7. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання світлової апаратури для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім» | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 40,0 | 141,7 | 354 | За рахунок коштів міського бюджету  були придбані сучасні прожектори  у кількості 8 одиниць |
| 8. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Впровадження інформаційних технологій для створення належних умов розвитку естетичного виховання учнів Школи мистецтв міста Бахмута  ( придбання комп’ютера,18 планшетів, 2 ноутбука, пошив костюмів для творчих колективів Школи мистецтв міста Бахмута) |  | Управління культури Бахмутської міської ради, Школа мистецтв міста Бахмута | на 2017 фінансування відсутнє | 24,4  5,0 | 97,6  100 | За рахунок бюджетних коштів (24,4 тис. грн.)  було придбано сценічні костюми, ноутбук, монітор, системний блок; за рахунок спонсорської допомоги (5,0 тис. грн..) – радіосистему |
| 9. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання меблів та комп’ютерної техніки для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім, школа мистецтв міста Бахмута) | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 123,3 | 344,1 | 279,1 | Придбані для закладів культури меблі, оргтехніку на суму 344,1 тис. грн. з них кошти місцевого бюджету – 290,9 тис. грн.. з інших коштів – 53,2 тис. грн. |
| 10. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання музичних інструментів для Школи мистецтв міста Бахмута | . | Управління культури Бахмутської міської ради, Школа мистецтв міста Бахмута | на 2017 фінансування відсутнє | 66,1 | 98,6 | Придбано за кошти міського бюджету (41.6 тис. грн..) ксилофон, міді-апаратура, відреставровані музичні інструменти,за рахунок інших коштів (24.5 тис. грн.) піаніно, скрипки |
| 11. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім) | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 146,0 | 128,1 | 99,3 | Для закладів культури були придбані сценічні костюми за рахунок місцевого бюджету |
| 12. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію** | Придбання літератури для Бахмутської ЦБС | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради Бахмутська міська ЦБС | 40,0 | - | - | Не виконано  за відсутністю коштів |
| 13. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення культурно-мистецьких та навчально- пізновальних заходів (державні, професійні свята, фестивалі книги, презентації круглі столи) загально- міських заходів (державні,професійні свята) | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 182,0 міський бюджет  15,0 інші джерела фінансування | 248,2  3,2 | 136,4  21,3 | На проведення культурно – масових заходів з міського бюджету було заплановано 182,0 тис. грн.. витрачено 248,2тис. грн. за рахунок інших коштів витрачено 3,2 тис. грн при плані 15,0 тис. грн.  Проведено 1133 заходи  Відвідувачів 165447 |
| 14. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення Дня міста | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради | 400,0 інші джерела фінансування | - | - | Не виконано  за відсутністю коштів |
| 15. | **Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута** | Проведення незалежної оцінки пам’яток культурної спадщини | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради | 50,0 інші джерела фінансування | - | - | Не виконано  за відсутністю коштів |
| 16. | **Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута** | Розробка проектно – кошторисної документації « Встановлення біля Миколаївського мосту пам’ятного знаку А.Сафонову, який врятував місто від зруйнування окупантами 04.09.1943» | 2017 | Управління культури Бахмутської міської ради | 15,0 інші джерела фінансування | 15,0 | 100 | Пам’ятну дошку встановлено на Миколаївському мості |
| **Всього виконано заходів 16 на суму 1155,9 тис. грн.**  **( місцевий бюджет -1147,7 тис. грн. кошти інших джерел -8,2 тис. грн.)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | **Планове**  **значення**  **показника** | **Фактичне**  **значення**  **показника** | **Причина**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |  |
| 1. Показники витрат | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, тис. грн. | 22233,3 | 1140,5 | 5,1% | Капітальні ремонти та реконструкція перенесені на 2018 рік |
| 2. Показники продукту | | | | | |
| 1. | Кількість відвідувачів закладів культури,відвідувачів | 145600 | 165447 | 113,6% | - |
| 2. | Кількість проведених заходів закладами культури ,одиниць | 1083 | 1133 | 104,6% | - |
| 3. Показники ефективності | | | | | |
| 1. | Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок реконструкцій та капітальних ремонтів будівель  4 будівлі | 4 будівлі | - | - | Капітальні ремонті та реконструкція перенесено на 2018 рік |
| 4.Показники якості | | | | | |
|  | Збільшення кількості проведених заходів,одиниць | 1083 | 1133 | 104,6% | - |
|  | Збільшення кількості відвідувачів | 145600 | 165447 | 113,6% | - |

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо її подальшої реалізації:

Заходи Програми були виконані на 5,3% , а саме при запланованих 22543,4 тис. грн. виконано на 1191,9 тис. грн., це пов’язано з переведенням запланованих капітальних ремонтів закладів культури на 2018 рік.

*Звіт підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради Л.М.Андрєєва**

**Заступник міського голови В.В.Точена**