

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**115 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.06.2018 № 6/115- 2254

м. Бахмут

***Про виконання у 2017 році***

***Програми благоустрою міста Бахмут***

***на 2016-2020 роки***

Розглянувши звіт від 23.05.2018 № 01-3003-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Звіт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради про результати виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 № 6/111-2150, (далі – Програма) прийняти до відома.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови за розподілом обов’язків, першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**



**У К Р А Ї Н А**

**Б А Х М У Т С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А**

**УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

ЗКПО 37503713

вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька обл., 84500, тел. 44-60-77, artorgh@gmail.com

22.05.2018 № 01/31-829

|  |
| --- |
| ***Секретарю***  ***Бахмутської міської ради***  ***Кіщенко С.І.*** |

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2017 році**

**Програми благоустрою міста Бахмут**

**на 2016-2020 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради  від 27.06.2017 № 6/102-1907,  від 28.03.2018 № 6/111-2150 |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2017 рік Програмою заплановано **16 заходів**, на загальну суму **102659,0 тис. грн.,** фактично виконано **14 заходів** на суму **79166,6 тис. грн.,** а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерело фінансування** | **План, тис.грн.** | **Факт, тис.грн.** |
| За рахунок державного бюджету | 62062,0 | 35505,3 |
| За рахунок обласного бюджету | - | 7425,0 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 40237,0 | 35955,7 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 360,0 | 280,6 |
| **Всього** | **102659,0** | **79166,6** |

Виконання у 2017 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2017 році показників результативності Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов щодо поліпшення санітарного і естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів.

У зв’язку з цим, просимо Вас винести дане питання на розгляд чергової сесії Бахмутської міської ради.

***Начальник Управління розвитку***

***міського господарства та капітального***

***будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван***

***Погоджено:***

***Перший заступник міського голови Т.М. Савченко***

*Додаток 1*

*до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Бахмут*

*на 2016-2020 роки*

**Виконання у 2017 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки**

| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення проведення капітального ремонту доріг міста | Капітальний ремонт доріг  м. Бахмута | 2017 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі -УРМГКБ), комунальні підприємства | 20371 | 20473,3 | 100,5 | За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт дорожнього полотна на 8 вулицях міста.  За рахунок коштів обласного бюджету були виконані роботи з капітального ремонту вул. В.Першина, вул. О.Сибірцева, вул. Лермонтова.  Із запланованих до виконання 48,5 тис.м2 відновлено 37,8 тис.м2 |
| 2. | Забезпечення проведення реконструкції доріг міста | Реконструкція доріг м. Бахмута | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 12000 | - | - | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 3. | Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста | Капітальний ремонт тротуарів  м. Бахмута | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 17971 | 15740,9 | 87,6 | За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт тротуарів на 6 вулицях міста.  За рахунок коштів обласного бюджету були укладені договори та виконані роботи з капітального ремонту тротуарів на 6 вулицях міста.  Із запланованих до виконання 51,3 тис.м2 відновлено 32.9 тис.м2 |
| 4. | Забезпечення поточного ремонту шляхів міста | Поточний ремонт шляхів  м. Бахмута | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 3250 | 2833 | 87,2 | За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт дорожнього полотна 24 вулиць м. Бахмут, загальною площею 5,838 тис.м2 |
| 5. | Забезпечення проведення капітального ремонту мостів | Капітальний ремонт мостів  м. Бахмута | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 14467 | 12863,4 | 88,9 | За рахунок коштів обласного бюджету були виконані роботи з капітального ремонту шляхопроводу, розташованого по пров. 1-й Пушкіна.  Протягом 2017 року було проведено комплексне обстеження мостів: міст по вул. Шевченка, мости №1,№2 по вул. Трудова, міст по вул. Ростовська, міст по пров. Першотравневий |
| 6. | Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій | Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 3000 | 8188,7 | 272,9 | За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт покриття прибудинкових територій м. Бахмут загальною  площею 18,818 тис.м2 |
| 7. | Забезпечення зимового утримання шляхів | Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами). | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 800 | 600 | 75 | Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та автомобільні шини.  На посипання автодоріг у зимовий час було придбало 800 т. шлакосолевої суміші |
| 8. | Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної | Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної  - тематичного парку «Камені Донбасу»;  - бульвару Металургів;  - парку Ювілейний;  - скверу Дружби;  - скверу по вул. Горького;  - набережної р. Бахмутка | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 16500 | 6207 | 37,6 | За рахунок коштів обласного фонду ОНСП виконано реконструкцію та озеленення набережної річки Бахмутка |
| 9. | Забезпечення капітального ремонту території кладовища по вул. Маріупольська | Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольська | 2017 | УРМГКБ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | 3500 | - | - | Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 10. | Забезпечення поточного утримання вулиць, майданів, мостів | Поточне утримання вулиць, майданів, мостів | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 1400 | 1120 | 80 | Протягом року забезпечувалось належне утримання вулиць, майданів, мостів |
| 11. | Забезпечення поточного ремонту та утримання зливової каналізації | Поточний ремонт та утримання зливової каналізації | 2017 | УРМГКБ,  КП «БККП» | 300 | 344 | 114,7 | За рахунок коштів міського бюджету виконано гідродинамічне очищення зливової каналізації, загальною протяжністю 270 м. Виконувалось очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду, постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів |
| 12. | Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій | Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків | 2017 | Балансоутримувачі, комунальні підприємства | 600 | 209,1 | 34,9 | Протягом року за залучені кошти відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 53 спортивних майданчиків та 96 дитячих майданчиків, які знаходяться в учбових закладах, містах масового відпочинку населення та за місцем проживання. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій |
| 13. | Придбання техніки | Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства | 2017 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства | 5600 | 5343,9 | 95,4 | За рахунок коштів міського бюджету для комунальних підприємств було придбано 8 од. техніки, а саме:  для КП «БККП» - 5 од.;  для КП «БАХМУТ-ВОДА» - 3 од. |
| 14. | Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше | Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше) | 2017 | УРМГКБ, комунальні підприємства | 800 | 3001,5 | 375,2 | Протягом 2017 року у м. Бахмут висаджено 2992 дерев, 10499 кущів,. 7916 кущів троянд,3640 квітів.  На площах, в парках та скверах засіяно 3996 м2 газонів.  Видалено 36 аварійних дерев.  Виконувалися роботи з підготовки посадкового матеріалу.  Проводилися роботи з озеленення прилеглих територій закладів освіти, а саме:  - дошкільних навчальних закладах №№ 6, 36, 39, 47, 54, 56, 58;  - загальноосвітніх школах №№4, 10, 12, 18.  Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території Бахмутської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші) |
| 15. | Забезпечення задовільного санітарного стану міста | Санітарна очистка  (поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків, ліквідація несанкціонованих звалищ, затвердження схеми санітарної очистки, інше) | 2017 | УРМГКБ, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства | 1500 | 668,2 | 44,5 | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 11 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 360 м³, придбано 20 контейнерів для роздільного збору відходів, проводилась агітаційна робота на телебаченні щодо роздільного збирання побутових відходів.  Протягом 2017 року КП «БККП» здійснювало заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників м. Бахмута, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Проводились роботи з утримання 29 од. зупиночних пунктів.  Працівниками КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» проводились роботи з утримання 64 од. зупиночних пунктів та прилеглої до них території. |
| 16. | Приведення документації до нормативних показників | Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) | 2017 | Комунальні підприємства-балансоутримувачі | 600 | 1573,6 | 262,3 | Проведено та отримано експертну оцінку ПКД «Капітальний ремонт кладовища №1, яке розташоване за адресою Донецька обл.., Бахмутський район, Іванівська сільська рада».  За рахунок коштів міського бюджету були виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації (ПКД) «Будівництво тролейбусного маршруту до с. Опитне з облаштуванням разворотнього кільця, кінцевої зупинки існуючих маршрутів, будівництвом диспетчерського пункту та двохагрегатної тягової підстанції у м. Бахмут, Донецької олбласті».  Протягом року була розроблена ПКД на виконання поточних ремонтів автошляхів міста Бахмут та по іншим 23 об’єктам благоустрою міста |

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

*Додаток 2*

*до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми благоустрою міста Бахмут*

*на 2016-2020 роки*

**Виконання у 2017 році показників результативності Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 102659,0 | 79166,6 | Через збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування | Невиконані заходи заплановані до виконання у 2018 році |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Площа доріг міста, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 48,5 | 37,8 | Через збільшення вартості виконання робіт | Продовження виконання заходу заплановано  у 2018 році |
| 2. | Площа тротуарів міста, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 51,3 | 32,9 | Через збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування | Продовження виконання заходу заплановано  у 2018 році |
| 3. | Площа шляхів міста, яку планується відновити поточним ремонтом | тис. м2 | 10,8 | 5,8 | Через обмежене фінансування | Продовження виконання заходу заплановано  у 2018 році |
| 4. | Кількість мостів, які планується відновити капітальним ремонтом | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 5. | Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом | тис. м2 | 10 | 18,8 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 6. | Кількість скверів, бульварів, площ, набережних, які планується відновити | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 7. | Кількість техніки, яку планується придбати | од. | 2 | 8 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям | % | 5 | 3,5 | Через обмежене фінансування | Продовження виконання заходу заплановано  у 2018 році |
| 2. | Динаміка відновлення прибудинкових територій міста | % | 6 | 11 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 3. | Динаміка збільшення зелених насаджень | % | 15 | 23 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану міста, порівняно з попереднім роком | % | 20 | 23 | Захід виконано в повному обсязі | - |

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

*Додаток 3*

*до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми благоустрою*

*міста Бахмут на 2016 – 2020 роки*

**Пояснювальна записка**

**про виконання у 2017 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут**

**на 2016-2020 роки**

Основною метою Програми є забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

На 2017 рік Програмою заплановано **16 заходів**, на загальну суму **102659,0 тис. грн.,** фактично виконано **14 заходів** на суму **79166,6 тис. грн.,** а саме:

**1.** **Капітальний ремонт доріг.**

На 2017 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 48,5 тис. м2  на суму 20371,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2017 році було відремонтовано дорожнє покриття 6 вулиць (вул.Алебастрова, пров. Ватутіна, вул. Зелена, пров. 1-й Пушкіна, пров. 1-й Китаєвський, вул. О.Сибірцева) та 2-х внутрішньоквартальних доріг (вул. Декабристів, 39 та вул. Декабристів, 45) площею 21,7 тис.м2 на суму 11263,9 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету були виконані роботи з капітального ремонту 3 вулиць (вул. Лермонтова, вул. О.Сибірцева, вул. Василя Першина) площею 16,1 тис.м2 на суму 9209,4 тис. грн.

Виконання заходу (показник продукту) становить 77,9 % від запланованого, фінансування заходу – 100,5 %.

**2.** **Реконструкція доріг.**

На 2017 рік було заплановано проведення робіт з реконструкції доріг м.Бахмут на суму 12000,0 тис. грн., однак через відсутність фінансування захід у 2017 році не виконано.

**3. Капітальний ремонт тротуарів.**

На 2017 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів м. Бахмут площею 51,3 тис. м2  на суму 17971,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2017 році було виконано капітальний ремонт тротуарів на 6 вулицях (вул. Чайковська, вул. Захисників України, вул. Ювілейна, вул. Ковальська, пров. 2-й Ломоносова, пров. Гаршина) площею 4,5 тис. м2 на суму 2110,1 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету були укладені договори та виконані роботи (деякі роботи тривають) з капітального ремонту тротуарів на 6 вулицях (вул. Свято-Георгіївська, вул. Горького, вул. Ціолковського, вул. О.Сибірцева, вул. Незалежності, вул. Привокзальна) площею 28,4 тис. м2 на суму 13630,8 тис. грн.

Виконання заходу (показник продукту) становить 64,1 % від запланованого, фінансування заходу – 87,6 %.

**4. Поточний** **ремонт шляхів м. Бахмута.**

На 2017 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 10,8 тис. м2  на суму 3250,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2017 році було виконано поточний ремонт доріг на 24 вулицях міста Бахмут площею 5,8 тис.м2 на суму 2833,0 тис. грн.

Виконання заходу (показник продукту) становить 53,7 % від запланованого, фінансування заходу – 87,2%.

**5. Капітальний ремонт мостів м. Бахмута.**

На 2017 рік було заплановано проведення капітального ремонту шляхопроводу у м. Бахмут на суму 14467,0 тис. грн. За рахунок коштів державного бюджету були виконані роботи з капітального ремонту шляхопроводу по пров. 1-й Пушкіна на суму 12665,1 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету протягом 2017 року було проведено комплексне обстеження мостів: міст по вул. Шевченка, мости №1,№2 по вул. Трудова, міст по вул. Ростовська, міст по пров. Першотравневий, на суму 198,3 тис. грн.

Виконання заходу (показник продукту) становить 100 % від запланованого, фінансування заходу – 88,9%.

**6. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.**

На 2017 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 10 тис. м2  на суму 3000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2017 році було виконано асфальтування дворових територій площею 18,8 тис.м2 на суму 8188,7 тис. грн.

Виконання заходу (показник продукту) становить 188 % від запланованого, фінансування заходу – 272,9 %.

**7. Зимове утримання шляхів.**

На 2017 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 800,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету фактично було використано на зимове утримання шляхів 600,0 тис. грн. Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та автомобільні шини. Для виконання робіт з посипання автодоріг міста, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» придбало 800 т. шлакосолевої суміші на загальну суму 199,2 тис. грн.

**8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ.**

На 2017 рік по Програмі було заплановано проведення робіт з реконструкції скверів, бульварів, площ на загальну суму 16500,0 тис. грн. За рахунок коштів обласного фонду ОНСП проводились роботи з реконструкції, благоустрою та озеленення набережної річки Бахмутка. У ході реалізації даного проекту були виконані роботи з планування території, влаштування дорожньої насипі, щебеневої основи автомобільної дороги, встановлено бордюр, виконані роботи з облаштування тротуару плиткою ФЕМ (1535м2), встановлено 2 дитячих майданчика, виконано озеленення набережної: висаджено 418 дерев (берези, іви сріблясті, дуби, іви Нана, горобина, сосни, ясені Джасперді, в’язи, катальпи, карагани плакучі, ялини, черемха Шуберті), висаджено 3773 кущів (дерен, ялівець, барбарис, бирючина, альпійські айстри, Ваікері), на загальну суму 6207,0 тис. грн.

**9.** **Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольська.**

На 2017 рік було заплановано проведення робіт з капітальног ремонту території кладовища по вул. Маріупольська на суму 3500,0 тис. грн., однак через відсутність фінансування захід у 2017 році не виконано.

**10. Поточне утримання вулиць, майданів, мостів.**

На 2017 рік було заплановано робіт з поточного утримання вулиць, майданів, мостів на суму 1 400,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 1120,0 тис. грн.

**11. Поточний ремонт та утримання зливової каналізації.**

На 2017 рік було заплановано проведення робіт з поточного ремонту та утримання зливової каналізації на суму 300,0 тис. грн. Протягом року було виконано робіт на суму 344 тис. грн., а саме:

- виконано гідродинамічне очищення 270 м. зливової каналізації;

- виконувалось очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду;

- постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів.

**12. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків.**

На 2017 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 600,0 тис. грн.

Протягом року за залучені кошти відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 53 спортивних майданчиків та 96 дитячих майданчиків, які знаходяться в учбових закладах, містах масового відпочинку населення та за місцем проживання. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій. У 2017 році сума коштів, витрачених житлово-експлуатаційними підприємствами м. Бахмут на утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків склала 193,3 тис. грн. Фактично протягом 2017 року виконано робіт на суму 209,1 тис. грн.

**13. Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства.**

На 2017 рік було заплановано на придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства в кількості 2 одиниць на суму 5600,0 тис. грн. Протягом року за рахунок коштів міського бюджету для комунальних підприємств міста Бахмут було придбано 8 одиниць техніки на суму 5343,9 тис. грн., а саме:

- КП «БККП» - 5 одиниць техніки;

- КП «БАХМУТ-ВОДА» - 3 одиниці.

Виконання заходу (показник продукту) становить 400 % від запланованого, фінансування заходу – 95,4 %.

**14. Озеленення.**

На 2017 рік по Програмі на збереження та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 800,0 тис. грн.

У 2017 році фактично виконано робіт на суму 3001,5 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів міського бюджету – 1665,4 тис. грн.;

- за рахунок коштів обласного бюджету – 1218,0 тис. грн.;

- за рахунок коштів з інших джерел – 118,1 тис. грн.

1. Було висаджено 2992 дерев, 10499 кущів,. 7916 кущів троянд, 3640 квітів.
2. На площах, в парках та скверах засіяно 3996 м2 газонів.
3. Видалено 36 аварійних дерев.
4. Виконувалися роботи з підготовки посадкового матеріалу.
5. Проводилися роботи з озеленення прилеглих територій закладів освіти, а саме:

- на території дошкільних навчальних закладів №№ 6, 36, 39, 47, 54, 56, 58;

- на території загальноосвітніх шкіл №№ 4, 10, 12, 18.

6. Проводилися роботи з поточного утримання зелених насаджень на території Бахмутської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші).

**15. Санітарна очистка.**

На 2017 рік на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, обладнання контейнерних майданчиків, інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ було заплановано видатків на суму 1500,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 668,2 тис. грн., у тому числі:

1. За рахунок коштів міського бюджету підприємством ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» за 2017 рік ліквідовано 11 од. несанкціонованих сміттєзвалищ загальним об’ємом 360 м3 на суму 92,2 тис. грн., за кошти підприємства було придбано 20 контейнерів для роздільного збору відходів на суму 161,0 тис. грн. та проводилась агітаційна робота на телебаченні щодо роздільного збирання побутових відходів на суму 1,5 тис. грн.

2. Працівниками КП «БККП» здійснювались заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників м. Бахмут, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Проводились роботи з утримання 29 од. зупиночних пунктів. Загальна сума виконаних робіт 263,5 тис. грн.

3. Комунальним підприємством «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» виконувались заходи з утримання та ремонту 64 зупиночних пунктів за кошти міського бюджету у сумі 150,0 тис. грн. Здійснювались роботи з прибирання, фарбування та ремонту зупиночних пунктів, у зимовий період проводилась обробка території зупиночних пунктів протиожеледними матеріалами.

**16. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ).**

По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ), інше було заплановано видатків на суму 600,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 1573,6 тис. грн. Проведено та отримано експертну оцінку ПКД «Капітальний ремонт кладовища №1, яке розташоване за адресою Донецька обл., Бахмутський район, Іванівська сільська рада». За рахунок коштів міського бюджету були виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації (ПКД) «Будівництво тролейбусного маршруту до с. Опитне з облаштуванням разворотнього кільця, кінцевої зупинки існуючих маршрутів, будівництвом диспетчерського пункту та двохагрегатної тягової підстанції у м. Бахмут, Донецької області» , вартість проектних робіт 123,9 тис. грн. Протягом року була розроблена ПКД на виконання поточних ремонтів автошляхів міста Бахмут та по іншим 23 об’єктам благоустрою міста на суму 1449,7 тис. грн.

***Начальник Управління розвитку***

***міського господарства та капітального***

***будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван***