****

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

###### 125 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2019 № 6/125-2429

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про стан виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки*** |

Розглянувши звіт від 19.11.2018 № 01-6688-06 про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від ­­20.12.2017 № 6/108-2045, із внесеними до неї змінами, підготовлений відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від ­­20.12.2017 № 6/108-2045, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 24.10.2018 №6/122-2335 (далі – Програми) підготовлений відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).
2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.
3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих).
4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток до

рішення Бахмутської міської ради

від 30.01.2019 № 6/125-2429

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2045, із внесеними до неї змінами

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

Рішення Бахмутської міської ради від ­­20.12.2017 № 6/108-2045, із змінами, внесеними рішенням Бахмутської міської ради від 24.10.2018 №6/122-2335

Відповідальний виконавець Програми:

Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:

2018- 2020 роки

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | **Фактично**  **профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Забезпечення вільного доступу до нормативно-правової інформації про діяльність Бахмутської міської ради | Розміщення відповідних нормативно-правових актів Бахмутської міської ради, на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради | 2018  рік | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, загальний відділ Бахмутської міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради | **-** | | **-** | **-** | Щоденне інформаційне наповнення веб-сайту, своєчасне розміщення нормативно-правових актів місцевого і державного рівнів  Сайт збирає 307 643 унікальних відвідувачів |
| 2 | Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури міста Бахмут | Забезпечення висвітлення діяльності посадових осіб, виконавчих органів, депутатів Бахмутської міської ради на каналах телекомпаній | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 300,0 | | 300,0 | 100 | Виготовлено і розміщено 251 інформаційний сюжет обсягом 750 хв. |
| Забезпечення висвітлення діяльності посадових осіб, виконавчих органів, депутатів Бахмутської міської ради у друкованих засобах масової інформації | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 300,0 | | 297,7 | 99,2 | Відсутність потреби на розміщення інформаційних матеріалів.  Загалом виготовлено 274 друк. матеріалів обсягом 49768 см2 |
| 3 | Забезпечення систематичного надання повної, об’єктивної та неупередженої інформації засобам масової інформації про діяльність Бахмутської міської ради | Проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих ліній для засобів масової інформації за участю посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста | 2018  рік | Управління, відділи Бахмутської міської ради | - | | **-** | **-** | За окремим графіком проведено 50 заходів |
| Підготовка прес-релізів, прес-анонсів, прес-турів | 2018  рік | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, провідний спеціаліст, прес-секретар Бахмутської міської ради | 25,0 | | 18,1 | 72 | 2 заходи відбулися за рахунок організаторів прес-турів,  1 захід висвітлювався за кошти обл. бюджету |
| 4 | Проведення широких PR кампаній, пов’язаних з вирішенням соціально-важливих питань | Проведення інформування населення м.Бахмута щодо реалізації місцевих програм розвитку, реалізації соціальних проектів | 2018  рік | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, управління, відділи Бахмутської міської ради | - | | **-** | **-** | Проведено 10 PR кампаній щодо реалізації місцевих програм розвитку |
| Сприяння широкому висвітленню в ЗМІ ходу впровадження реформ децентралізації у м. Бахмуті | 2018  рік | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | 10,0 | | 10,0 | 100 | Виготовлена зовнішня супровідна реклама, охоплено 15000 осіб |
| 5 | Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Бахмутської міської ради | Забезпечення розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради, провідний спеціаліст, прес-секретар Бахмутської міської ради | 10,0 | | 0 | 0 | Функціонування веб-системи «Громадський проект» у 2018 році здійснювалось за рахунок між народної донорської організації |
| Фотографування та обробка фотоматеріалів обробка новинних матеріалів, розміщених на сторінках офіційного веб-сайту Бахмутської міської ради | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради, провідний спеціаліст, прес-секретар Бахмутської міської ради | 5,0 | | 0 | 0 | Фінансування заходу перенесено на 2019 рік (придбання квадрокоптеру) |
| 6 | Супровід заходів за участю посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради, спрямованих на згуртованість суспільства, підвищення інвестиційної привабливості міста Бахмут | Виготовлення щорічного друкованого видання «Бахмутський вісник» | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 60,0 | | 60,0 | 100 | Виготовлено і надруковано 500 екземплярів іміджевого видання «Бахмутський вістник» |
| Придбання презентаційних матеріалів, сувенірної продукціїдля проведення акцій, конкурсів, форумів, професійних свят, подій та інших заходів | 2018  рік | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 103,2 | | 90,9 | 88 | Зменшення кількості осіб нагороджених до державних свят та подій |
| **Всього:** | | | | | **813,2** | | **776,7** | **95,5** |  |
| **у тому числі міський бюджет:** | | | | | | **778,2** | **748,6** | **96,2** |  |
| **інші джерела:** | | | | | | **35,0** | **28,1** | **80,2** |  |

**2.Виконання результативних показників Програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | **Планове**  **значення**  **показника** | **Фактичне**  **значення**  **показника** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього тис. грн. | 813,2 | 776,7 | 95,5 | Перенесення частини заходів на 2019 рік, відсутність потреби на розміщення у друк. ЗМІ, зменшення. кількості нагород.осіб |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість виготовлених телепрограм, відео сюжетів про діяльність посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 200 | 251 | 125 | Виготовлено інформаційні сюжети ефірним обсягом 750 хвилин |
| 2. | Кількість виготовлених публікацій, статей про діяльність посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 300 | 274 | 92 | Змен. потреби на розміщення інф. матеріалів. Загалом  виготовлено прод. обсягом 49768 см² |
| 3. | Кількість виготовлених презентацій, фотоматеріалів про діяльність посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 120 | 120 | 100 | Виготовлено 26 інформаційних презентацій та оброблено більш 270 фотоматеріалів |
| 4. | Кількість інтерв’ю, виступів на телебаченні посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради з актуальних питань | 100 | 94 | 94 | Зменшення очікуваного показника через вичерпання обсягів фінансування |
| 5. | Кількість складених прес-релізів, прес-анонсів про важливі події міста, області, регіону за участю посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 85 | 84 | 98 | Зменшилась очікувана кількість візитів уповноважених осіб |
| 6. | Кількість проведених ознайомчих прес-турів за участю посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 5 | 5 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 7. | Кількість щорічних друкованих іміджевих видань про діяльність провідних галузей Бахмутської міської ради | 500 | 500 | 100 | Виготовлено і надруковано 500 екз. іміджевого видання «Бахмутський вістник» |
| 8. | Кількість фотовиставок, презентаційних матеріалів, які покращують інвестиційну привабливість міста Бахмут | 3 | 3 | 100 | Організовано презентація 3 фотовиставок |
| 9. | Кількість допоміжних засобів призначених для супроводу важливих подій, відзначення видатних осіб | 550 | 550 | 100 | Придбані бланки подяк, грамот, деревяні рамки, квіти |
| 10 | Кількість виготовлених афіш, флаєрів про інвестиційні можливості, перспективи розвитку Бахмутської міської ради | 5 100 | 5 100 | 100 | Виготовлені і розповсюджені афіші, постери, рекламні матеріали |
| 11 | Кількість розповсюдженої сувенірної продукції на міжнародних форумах, конференціях, тощо | 1 000 | 1 000 | 100 | Придбана і розповсюджена сувенірна продукція |
| **III. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Кількість заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до обговорення питань місцевого значення | 12 | 12 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 2. | Кількість прес-конференцій, брифінгів, гарячих ліній Бахмутського міського голови, посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради | 50 | 50 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 3. | Кількість проведених PR компаній щодо реалізації місцевих програм розвитку | 10 | 10 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Кількість членів територіальної громади, які скористались інформацією нормативно-правового характеру на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради | 5 000 | 5 000 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 2. | Кількість охопленої аудиторії з висвітлення ходу впровадження реформ децентралізації у м. Бахмуті | 15 000 | 15 000 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 3. | Кількість організованих діалогів посадових осіб, депутатів Бахмутської міської ради у вирішенні питань місцевого значення | 30 | 30 | 100 | Захід виконано в повному обсязі |
| 4 | Кількість осіб, відзначених на міському рівні, під час проведення суспільно значущих подій | 80 | 74 | 95,2 | Зменшення кількості осіб нагороджених до державних свят та подій |

**3. Оцінка ефективності виконання Програми**

Завдяки спільним діям виконавців Програми забезпечується загальний доступ до об’єктивної та неупередженої інформації про події та явища в соціально-економічному та культурному житті міста Бахмут, а також формується ефективна системи інформування городян про роботу депутатів міської ради, посадових осіб та виконавчих органів Бахмутської міської ради.

Впровадження заходів Програми дозволяє залучати широкі верстви населення до обговорення та участі у вирішенні актуальних питань життєдіяльності міста. Тим самим досягається основна мета дії Програми: це створення об’єктивної громадської думки стосовно діяльності Бахмутської міської ради та запровадження постійного діалогу влади з громадою міста

Ефективність виконання запланованих заходів Програми за 2018 рік складає 95,5 %.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки додається.

Враховуючи стан, результати виконання заходів та показники результативності у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки вважаємо, що Програма на даний час є актуальною, розрахованою на постійне та тривале виконання та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів Програми.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2045, із внесеними до неї змінами, підготовлено відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради.*

**Начальник відділу внутрішньої**

**політики Бахмутської міської ради С.А. Кудрявих**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток до Звіту про стан виконання Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки,* *затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2045, із змінами*

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році Програми висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів Бахмутської міської ради у засобах масової інформації на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2045, із змінами**

Відповідно до переліку заходів Програми і обсягів використання коштів для висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2018 році із міського бюджету було виділено 597,7тис грн. з запланованих 600,0 тис. грн.

На висвітлення діяльності посадових осіб і депутатів Бахмутської міської ради на телеканалах (КП «ТРК «Бахмут») було виділено 300,0 тис. грн. витрачено 300,0 тис. грн., за рахунок яких було виготовлено 251 інформаційний сюжет ефірним обсягом 750 хвилин з актуальних подій політичного, соціально-економічного та культурного життя міста, таких як:

* засідання міської ради, виконавчого комітету;
* прямі лінії, прийоми громадян з особистих питань, брифінги, звіт міського голови перед громадою міста;
* громадські слухання, семінари, конференції, круглі столи, тренінги;
* інтерв’ю (роз’яснення) депутатів і посадових осіб міської ради з важливих питань діяльності громади

На висвітлення діяльності посадових осіб і депутатів Бахмутської міської ради у друкованих ЗМІ (ТОВ «Газета «Вперед») із запланованих 300,0 тис.грн витрачено 297,7 тис. грн., за рахунок яких виготовлено 274 інформаційних матеріалів обсягом 49768 см² про діяльність посадових осіб Бахмутської міської ради, опубліковані звіти, оголошення, нормативно-правові акти, які були оприлюднені відповідно до чинного законодавства.

Протягом звітного періоду було розповсюджено 10 000 екземплярів газети «Донбас-Інформ», яка містить нагальну інформацію стосовно діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування для різних категорій населення.

В рамках виконання заходів щодо розвитку інформаційного простору та забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації КП «ТРК «Бахмут» взяло участь у обласному конкурсі журналістських робіт «Донеччина UA» із двома конкурсними проектами «Шляхами сучасної історії» та «Старовинний Бахмут».

Протягом звітного періоду було виготовлено 26 інформаційних презентацій про місто, реалізацію інфраструктурних об’єктів, програм розвитку, надання послуг населенню, які були продемонстровані на офіційних зустрічах і прийомах почесних делегацій. Виготовлено і оброблено більш 270 фотоматеріалів, які зафіксували значущі події в житті м. Бахмуту, відтворення і відображення місцевих краєвидів, стану екології.

Виготовлені інформаційні продукти демонстрували участь представників Бахмутської міської ради у важливих подіях загальнодержавного і місцевого значення, моніторинг реалізації інфраструктурних проектів та здійснення контролю з боку інститутів громадянського суспільства за виконанням заходів.

На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради створено і розміщено більш 200 інформаційних матеріалів з різних напрямків діяльності Бахмутської міської ради. Кількість унікальних відвідувачів веб-сайту Бахмутської міської ради у 2018 році становила 307643 осіб.

Для проведення підсумкової презентації результатів Соціального проекту розвитку території Бахмутської міської ради - 2017 було виготовлено і розповсюджено 500 примірників повнокольорового друкованого інформаційного спецвипуску газети "Вперед". Також під час проведення урочистого заходу 25 спонсорів та меценатів проекту було відзначено пам’ятними нагородними дошками.

Протягом звітного періоду під час проведення урочистих свят, зборів, сходів, акцій, змагань місцевого, регіонального та всеукраїнського рівнів найактивнішим і найталановитішим представникам Бахмутської громади були надані комплекти сувенірної продукції, вручені грамоти, подяки, цінні подарунки на загальну суму 90,9 тис. грн.

У серпні 2018 року до Дня міста був проведений фотоконкурс «Панорама Бахмута». Представлені на конкурс роботи, виконані в панорамному форматі, відобразили історію, архітектуру, знакові місця та красу Бахмута. Три автори-переможці були відзначені заохочувальними призами.

На виконання пункту Програми «Забезпечення обізнаності населення щодо переваг євроінтеграції шляхом розміщення соціальної реклами у ЗМІ» на КП «ТРК «Бахмут» було розміщено 5 інформаційних роликів на тему створення Бахмутської ОТГ.

18 липня 2018 року у місті Бахмут відбулись інформаційні заходи Представництва ЄС в Україні «Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей, а також інформаційних ресурсів Представництва ЄС» .

Протягом року Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД), Інститутом соціальних та економічних реформ (INEKO, Словаччина) та за підтримки Посольства США в Україні було проведено рейтингове оцінювання міст України щодо прозорого прийняття рішень органами місцевого самоврядування, сприяння транспарентності та вирішення актуальних проблем у сфері фінансового здоров’я бюджетів міст та областей.

Найбільшу кількість балів Бахмутська міська рада набрала в розділах "Адміністративні, комунальні та соціальні послуги" - 93,3%, "Складання бюджету" - 78,6%, "Інформаційна політика" - 70%. На рівні міст, які посіли перші три місця у рейтингу, результати за даними офіційного веб-сайту Бахмутської міської ради "Розпорядження майном територіальної громади", "Професійна етика та конфлікт інтересів" вищі, але розділи "Землекористування та будівельної політики", "Державних закупівель", "Участі громадян", "Кадрової політики"потребують удосконалення.

Протягом звітного періоду Бахмутська міська рада сприяла широкому висвітленню у ЗМІ стану впровадження реформ, ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації. На телебаченні, у друкованих ЗМІ, а також на офіційному веб-сайті міської ради було розміщено більш 15 інформаційних повідомлень за матеріалами Урядового дайджесту, прес-служб адміністрації Президента України, Донецької облдержадміністрації.

Для супроводу загальноміських заходів було розроблено та виготовлено інформаційний банер «Україна починається з тебе» розміром 3х6 м на суму 2,0 тис.грн.

З метою забезпечення прозорості діяльності Бахмутської міської ради, інформування населення щодо реалізації місцевих програм розвитку у звітному періоді було розміщено 31 од. інформаційних біл-бордів та 56 постерів на суму 20,3 тис. грн. за наступною тематикою: «Здобутки Донеччини», «До дня вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні», «До великодня», «До День пам’яті та примирення», «Інклюзивна освіта - рівні можливості для всіх», «Невидимий батальйон», «Донецький куркуль», «До Дня Конституції», «До дня звільнення міст Донецької області від проросійських терористів», «До 1030-річчя хрещення Київської Русі», «Анонс Фестивалю вуличної музики у місті Краматорськ» «До Дня Незалежності України» на інші.

З метою розповсюдження соціально значущої реклами була виділена частина носіїв зовнішньої реклами для популяризації державної мови, виготовлені святкові матеріали, що містять національну символіку України та патріотичні гасла «Слава Україні! Героям слава!»

На 2018 рік було заплановано і виконано 6 заходів на загальну суму 776,7 тис. грн., що складає 95,5 %. Програма актуальна і потребує подальшої реалізації.

**Начальник відділу внутрішньої політики**

**Бахмутської міської ради С.А. Кудрявих**