У К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а  р а д а

126 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

27.02.2019 №6/126-2470

м. Бахмут

Про стан виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки

Розглянувши доповідну від 25.01.2019 № 01-0482-06 начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради Скляренка А.Ю. про стан виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2143, із внесеними до неї змінами, підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради      на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2143, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2205 (далі Програма), підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради (Скляренко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                         О.О. РЕВА

Додаток до рішення Бахмутської міської ради

27.02.2019 №6/126-2470

Звіт

про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2143, із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2205

Дата і номер рішення, яким затверджено Рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2143, зі змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2205.

Відповідальний виконавець Програми:

Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:

2018- 2020 роки

1. Виконання заходів Програми.

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення | 2018- 2020 | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі - ВЦЗ МОР), 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області (далі – 8 ДПРЗ | 400 міський бюджет | 0 | 0 | Закладання матеріально- технічних засобів в місцевий резерв для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій не проведено |
|  |  | 1.2. Утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи | 2018- 2020 | ВЦЗ МОР | 200 міський бюджет | 0 | 0 | Місцеву систему автоматизованого оповіщення не утворено |
|  |  | 1.3. Створення умов безпеки для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення шляхом закупівлі засобів індивідуального захисту (протигазів) | 2019- 2020 | ВЦЗ МОР | 0 міський бюджет | 0 | 0 | Виконання заходу заплановано на 2019-2020 роки |
|  |  | 1.4. Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням | 2018- 2020 | ВЦЗ МОР | 100 міський бюджет | 0 | 0 | Рівень готовності захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням не підвищено |
| 2 | Технічне переоснащення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту | 2.1 Реконструкція будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області та покращення технічного стану і умов для виконання дій за призначенням | 2018 | ВЦЗ МОР, 8 ДПРЗ | 500 міський бюджет + 500 інші джерела | 500 + 200 | 70 | Проведено реконструкцію будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області |
|  |  | 2.2 Придбання 15 апаратів на стислому повітрі газодимозахистної служби | 2019 | ВЦЗ МОР, 8 ДПРЗ | 0 міський бюджет | 0 | 0 | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
|  |  | 2.3 Закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозахистної служби | 2019 | ВЦЗ МОР, 8 ДПРЗ | 0 міський бюджет | 0 | 0 | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
|  |  | 2.4 Закупівля бойового та форменого одягу, спорядження рятувальників (20 од.) | 2020 | ВЦЗ МОР, 8 ДПРЗ | 0 міський бюджет | 0 | 0 | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
|  |  | 2.5 Придбання засобів радіозв’язку з діапазоном 148,775 МГц (15од.); | 2020 | ВЦЗ МОР, 8 ДПРЗ | 0 міський бюджет | 0 | 0 | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| Всього: |  |  |  |  | 1700 | 700 | 41 |  |
| у тому числі державний бюджет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| міський бюджет: |  |  |  |  | 1200 | 500 | 42 |  |
| кошти підприємств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| інші джерела: |  |  |  |  | 500 | 200 | 40 |  |

2.Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Найменування показника | Плано ве Значен ня показника | Фактичне значення показника | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на реалізацію заходів програми, всього тис. грн. | 1700 | 700 | 41 |  | Із запланованих чотирьох заходів виконано один. На інші заходи кошти не виділялися. |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення місцевого матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами | 25 | 0 | 0 |  | місцевий матеріальний резерв паливно-мастильними матеріалами не забезпечено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 2. | Забезпечення місцевого матеріального резерву засобами енергопостачання | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
| 3. | Забезпечення місцевого матеріального резерву будівельними матеріалами | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| 4. | Утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи | 33,3 | 0 | 0 |  | Місцеву систему автоматизованого оповіщення не утворено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 5. | Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту (протигазами) | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2019-2020 роки |
| 6. | Забезпечення укриттям населення в наявному фонді захисних споруд цивільного захисту | 12,45 | 0 | 0 |  | Рівень готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення не підвищено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 7. | Проведення капітального ремонту будівлі та гаражів 8 ДПРЗ | 100 | 100 | 100 |  | капітальний ремонт будівлі та гаражів 8 ДПРЗ проведено |
| 8. | Забезпечення 8 ДПРЗ апаратами на стислому повітрі газодимозахисної служби | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
| 9. | Забезпечення 8 ДПРЗ резервним компресорним обладнанням бази газодимозахисної служби | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2019 рік |
| 10. | Забезпечення рятувальників 8 ДПРЗ бойовим та форменим одягом | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| 11. | Забезпечення оперативно-рятувальних служб 8 ДПРЗ засобами радіозв’язку | 0 | 0 | 0 |  | Виконання заходу заплановано на 2020 рік |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зменшення кількості пожеж у порівнянні з показниками за термін дії попередньої цільової програми | -10 | - 22,7 | 100 |  | У 2018 році зареєстровано 143 пожежі (185 у 2017 році, що на 42 випадки менше) |
| 2 | Зменшення збитків населення від надзвичайних ситуацій у порівнянні з показниками за термін дії попередньої цільової програми | -10 | +19,2 | 0 |  | У 2018 збитки від пожеж склали близько 13,25 млн.грн (10,7 млн.грн у 2017 році, що на 2,55 млн.грн. більше) |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інформування мешканців громади про надзвичайні ситуації в місті | 50 | 50 | 0 |  | місцева система автоматизованого оповіщення не модернізована, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |

3. Оцінка ефективності виконання Програми.

Продовж 2018 року кошти на реалізацію заходів Програми щодо удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, не надходили. На технічне переоснащення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту залучено 700 тис. грн., проведено капітальний ремонт будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області та покращення технічного стану і умов для виконання дій за призначенням.

Основні завдання з реалізації заходів Програми не досягнені. Для підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій потрібно поступово проводити  закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення. Також необхідно налагодити стале функціонування системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації, шляхом утворення сучасної місцевої системи автоматизованого оповіщення та провести її інтеграцію до регіональної системи оповіщення.

З метою створення ефективної місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення достатнього рівня безпеки населення і захисту територій, пропонується продовжити реалізацію заходів Програми на 2019-2020 роки.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році Програми додається.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2143, із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2205, підготовлено відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                                              А.Ю. Скляренко

Секретар Бахмутської міської ради                                              С.І. Кіщенко

Додаток до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2143, із змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2143, із змінами

Населення, об'єкти господарювання на території міста продовжують перебувати під негативним впливом чинників природного, соціального, техногенного та воєнного походження, які можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, значних економічних збитків.

Основні завдання Програми орієнтовані на створення ефективної місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення достатнього рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах, захист від вибуховонебезпечних предметів.

В цілому проведена робота по виконанню заходів Програми була спрямована на створення необхідних умов для подальшого сталого розвитку території міста шляхом зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, підвищення ефективності роботи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації заради безпеки людей, збереження матеріальних цінностей і навколишнього середовища.

Фінансування Програми здійснювалось відповідно до законодавства України за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута та інших джерел. Бюджет програми на 2018 рік складав – 1700 тис.грн., фактично залучено коштів – 700 тис.грн.

Програмою продовж звітного періоду передбачалося виконати чотири заходи, в повному обсязі виконано захід з реконструкції будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, що посприяло покращенню умов для несення служби персоналу пожежної частини.

В результаті послідовної реалізації заходів Програми забезпечуються позитивні тенденції зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням. За рахунок ефективного вирішення питань, пов’язаних з здійсненням комплексних превентивних заходів, в місті поступово зменшується ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, продовж 2018 року надзвичайних ситуацій в місті не зафіксовано.

За браком фінансування незавершена робота з удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації, а саме:

- закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення;

- утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи;

- приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням.

Враховуючи відсутність можливості значного залучення фінансових коштів на зазначені цілі, виконання превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій у повному обсязі в найкоротші терміни неможливе. Необхідно при мінімальних економічних витратах забезпечити своєчасний захист населення шляхом здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, накопичення матеріально-технічних засобів в резервах.

Для якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, що в умовах несприятливих прогнозів, зведе до мінімуму економічні і фінансові збитки та людські втрати, потребує вирішення питання укомплектованості аварійно- рятувальних підрозділів 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту.

Начальник відділу з питань цивільного захисту,

мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                                            А.Ю. Скляренко