

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**127 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

27.03.2019 № 6/127-2507

м. Бахмут

***Про результати виконання у***

***2018 році Комплексної програми***

***«Охорона здоров’я населення***

***м. Бахмута на 2018-2020 роки»***

Розглянувши доповідну від 22.02.2019 № 01-1109-06 начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради Миронової О.О. про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення   
м. Бахмута на 2018-2020 роки»,затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075, із внесеними до нього змінами, підготовлений Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки»,затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018   
№ 6/123-2372, підготовлений Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Програма), прийняти до відома (додається).

2. Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу з реалізації Програми.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради   
Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

27.03.2019 № 6/127-2507

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2018 році**

**Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075,** **із змінами внесеними до** **нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2372**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї – рішення Бахмутської міської ради від 31.01.2018   
№ 6/109-2075, із внесеними до нього змінами нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2372

Відповідальний виконавець Програми - Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми - 2018 – 2020 роки

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я | 1.1.Підтримка мережі «Інтернет» в комунальних закладах охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, комунальні некомерційні підприємства (далі – КНП) м. Бахмута (до перейменування - комунальні заклади охорони здоров’я) | 15,0  Міській бюджет  20,0  Інші джерела | 21,6  Міський бюджет  2,0  Інші джерела | 144  10 | Забезпечено оперативний контроль за показниками роботи, експертизи, якості надання медичної допомоги у КНП м. Бахмут. |
|  |  | 1.2. Збір, обробка та аналіз статистичних даних діяльності лікувальних закладів міста ("Система управління кадрами", "Медок", "Медстат") | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 30,0  Міській бюджет  20,0  Інші джерела | 14,5  Міський бюджет  12,0  Інші джерела | 48,3  60 | Супровід бухгалтерських програм: «M.E.Dok», «IC-про», для нарахування заробітної плати;  Комп’ютерних програм:  «Прграма ОК»,»Мед.стат», «Відділ кадрів».  Супровід здійснився на 100 % |
|  |  | 1.3. Супровід та оновлення бази даних інформаційної електронної програми «Медична інформаційна система» | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 368,0  Міський бюджет  - | -  192,0  Державний бюджет | 0  - | Встановлення Комплексної програми захисту інформації КСЗІ у КНП м. Бахмут здійснювався за рахунок коштів Державного бюджету |
|  |  | 1.4. Придбання обладнання та устаткування для електронної програми «Медична інформаційна система» та створення єдиного медичного і інформаційного простору | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП  м. Бахмута | 850,0  Міський бюджет  787,5  Державний бюджет | 426,3  Міський бюджет  604,9  Державний бюджет | 50,2    76,8 | Придбано багатофункціональний пристрій (МФУ), принтери штрих-коди, принтери лазерні, штрих-коди, обладнання та устаткування для програми «МІС», автоматизовані робочі місця (АРМ). Забезпечення обладнанням та устаткуваннями складає 100%. |
|  |  | 1.5. Придбання ліцензій на використання комп’ютерних програм | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 165,5  Міський бюджет  - | 205,3  Міський бюджет  41,9  Державний бюджет | 124,1  - | Придбано та встановлено ліцензійне програмне забезпечення у кількості 126 одиниць для КНП м. Бахмут. |
|  |  | 1.6. Придбання обладнання та меблів для оснащення кабінету телемедицини КНП «БЛІЛ м. Бахмут» (до перейменування - КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ») | 2018 рік | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 105,0  Міський бюджет | 99,8  Міський бюджет | 95,1 | До КНП «БЛІЛ м. Бахмут» придбано меблі (стіл офісний – 4 од.,тумб офісних-2од.,стелажів офісних-7од.) та 4 ноутбуки |
| 2. | Забезпечення кадрами закладів охорони здоров’я | 2.1.Забезпечення навчання студентів І-VI курсів та лікарів - інтернів 1-го та 2-го років навчання в вищих навчальних закладах України ІІІ –IV рівня акредитації з укладенням договору про відпрацювання у КНП «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмут» (далі - КНП «ЦПМД м. Бахмут») протягом 10 років за фахом | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут» | 15,0  Міський бюджет | 15,0  Міський бюджет | 100 | За рахунок коштів міського бюджету навчаються 2 лікаря – інтерна в КНП «ЦПМД  м. Бахмута» |
|  |  | 2.2.Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 267,8  Міський бюджет  -  - | 117,4  Міський бюджет  1,6  Державний бюджет  13,4  Інші джерела | 43,8  -  - | Не було в наявності достатньої кількості путівок на проходження підвищення кваліфікації. Пройшли курси підвищення кваліфікації: 39 лікарів, 78 молодших медичних спеціалістів. |
| 3. | Медико-соціальне  забезпечення  пільгових категорій  населення | 3.1. Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут» | 707,0  Міський бюджет | 506,7  Міський бюджет | 71,7 | Хворі, які мали право на безоплатні та пільгові відпуски лікарських засобів у кількості 2072 рецептів. Забезпечення складає 100%. |
|  |  | 3.2. Забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами (доросле та дитяче населення) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 416,3  Міський бюджет | 237,2  Міський бюджет | 57 | Було придбано слухових апаратів:  У-07М1-1 у кількості 40 од.,  У-07М3-1 у кількості 25 од.  Дитячих слухових апаратів:  Dynamo SP4 -2 од.,  SENSEL PRO BTE- 4 од.  Станом на 01.01.2019 видано 13 од. слухових апаратів дорослим та 6 дітям. Економія коштів за рахунок придбання слухових апаратів через систему «Прозоро» . |
|  |  | 3.3. Забезпечити пільгові категорії населення зубопротезуванням | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «Бахмутська стоматологічна поліклініка» (до перейменування - КЗОЗ "Бахмутська стоматологічна поліклініка») | 300,0  Міський бюджет | 300,0  Міський бюджет | 100 | У 2018 році забезпечено 129 осіб. |
|  |  | 3.4. Забезпечення пільгової категорії хворих засобами догляду за стомою(калоприймальниками) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 97,2  Міський бюджет | 33,5  Міський бюджет | 34,5 | Було придбано кало приймачів у кількості 1000 шт. Видано 1210 од. кало приймачів для 15 осіб за рахунок залишків станом на 01.01.2018 року. Забезпечено хворих калоприймальниками на 100 % |
|  |  | 3.5. Забезпечення дітей-інвалідів підгузниками | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 350,0  Міський бюджет | - | 0 | Діти-інваліди забезпечувались у 2018 році підгузками за рахунок благодійної організації «Пліч о пліч». |
| 4. | Забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни якісною стаціонарною допомогою | 4.1. Збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в палатах для ветеранів війни | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута | 636,0  Міський бюджет | 566,5  Міський бюджет | 89,1 | В КНП «БЛІЛ м. Бахмут» функціонують 7 палат на 15 ліжок для ветеранів ВВВ. За 2018 рік проліковано 421 ветеран. Вартість 1 ліжко дня по медикаментам (67,87 грн.) та продуктам харчування (57,20) відповідає діючим нормативам. |
| 5. | Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами | 5.1. Придбання тест-смужок та голок для шприц-ручок | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | 168,7  Міський бюджет | 108,6  Міський бюджет  61,3  Державний бюджет | 64,4  - | У 2018 році придбано 43300 тест-смужок. Забезпечення складає 100% за рахунок отримання з державного бюджету |
| 6. | Забезпечення дітей та дорослих, хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами | 6.1. Придбання лікарських засобів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 345,0  Міський бюджет  623,1  Інші джерела  - | 329,8  Міський бюджет  -  616,5  Державний бюджет | 95,6  0  - | У 2018 році на орфанні захворювання для забезпечення дорослих хворих придбано 150 флаконів препарату «Біовен МОНО» , для дітей хворих придбано 24 препарати «Хуміра», 31 флакон «Біовен МОНО»,6 упаковок «Диферелін», 14 упаковок «Кортинефф».  Для забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові отримано препарат «Фейба» у кількості 39 флаконів та препарат «Новосевен» 12 флаконів. |
| 7. | Забезпечення медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб | 7.1. Надання якісної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | 2262,0  Міський бюджет | 2069,8  Міський бюджет | 91,5 | За 2018 рік зареєстровано 1965 осіб тимчасово переміщених на територіях, що обслуговуються підзвітними закладами. Звернулось за поліклінічною допомогою 1440 осіб, отримало стаціонарне лікування 525 осіб, 4665 ліжко/дня. |
| 8. | Забезпечення раннього виявлення захворювань шляхом проведення профілактичного медичного огляду жителів міста з використанням скринінгових методів | 8.1. Придбання рентгенологічної плівки та лабораторних витратних матеріалів, проведення технічного обслуговування рентгенологічної апаратури | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 610,7  Міський бюджет | 326,4  Міський бюджет | 53,5 | За 2018 рік придбано 216 упаковок плівки, зроблено 38047 рентгенологічних знімків. |
|  |  | 8.2. Придбання контрасту для проведення досліджень на комп’ютерному томографі пільговій категорії населення (онкологічно хворих) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 25,3  Інші джерела  - | -  25,5  Міський бюджет | 0  - | Придбано препарат «Омніпак» №10 у кількості 10 упаковок. |
|  |  | 8.3. Придбання витратних матеріалів для проведення безкоштовних лабораторних досліджень (клінічних, біохімічних, гістологічних, цитологічних, імунологічних, та бактеріологічних) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 1400,0  Міський бюджет | 1319,9  Міський бюджет | 94,3 | Кількість лабораторних досліджень за 2018 рік склала 1 019 426 од. (загально-клінічних 262726 од., гематологічних- 390638 од., цитологічних-28016 од., біохімічних-276922 од., мікробіологічних 32190 од., імунологічних- 28934 од.) |
| 9. | Охорона материнства та дитинства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги | 9.1. Забезпечення виконання клінічних протоколів з питань надання акушерської, гінекологічної, неонатальної допомоги відповідно | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | - | - | - | Малюкова смертність у 2018 році склала 7 випадків, з них 3 – Бахмутський район, 2 – внутрішньо переміщенні особи, 2 – м. Бахмут. |
|  |  | 9.2. Взяття участі у щорічних інформаційно-просвітницьких кампаніях для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї за допомогою тематичних теле-, радіо передач та соціальної реклами | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | - | - | - | На веб-сайті КНП «ЦПМД  м. Бахмут» та на офіційній сторінці у Фейсбук були підготовлені та розміщені інформаційні матеріали, проводились флеш-моби та «тижні планування та збереження репродуктивного здоров′я», «тижні підтримки грудного вигодовування». |
|  |  | 9.3. Забезпечення молочними сумішами та продуктами лікувального харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей першого року народження, та дітей, народжених від ВІЛ ‑інфікованих матерів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут» | 186,5  Міський бюджет | 68,6  Міський бюджет | 36,8 | Забезпечення 40 дітей, які мають право на пільгове харчування, у т.ч.: 2 дитини народжені від ВІЛ-інфікованих та 38 дітей з малозабезпечених сімей. Всі діти забезпечені молочними сумішами та продуктами лікувального харчування на 100% |
|  |  | 9.4. Забезпечення обстеження сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради,  КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 116,0  Міський бюджет | 60,0  Міський бюджет | 51,7 | У 2018 році проведено скринінг 51 жінці. |
|  |  | 9.5. Забезпечення пологового відділення медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та інших ускладнень вагітності та пологів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 78,9  Міський бюджет  172,7  Інші джерела  - | 49,8  Міський бюджет  0,1  Інші джерела  26,3  Державний бюджет | 63,1  0  - | Отримано препарат Карбетоцин у кількості 6 фл.,препарат Октаплекс 2 фл., препарат Окситоцин у кількості 60 амп.,препарат Мальтофер 340 уп. №30. Кількість вагітних, що отримали лікування анемій та породіль-396 жінок. Кількість вагітних, що отримали допомогу при акушерській кровотечі - 30 жінок. Кількість жінок, що отримали медикаментозне лікування для профілактики акушерських кровотеч 276 осіб. Забезпечення складає 100% за рахунок отриманих лікарських засобів з державного бюджету |
|  |  | 9.6. Забезпечення медичними препаратами пологового відділення для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим дітям | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 770,4  Міський бюджет  - | 230,4  Міський бюджет  29,9  Державний бюджет | 29,9  - | Отримано: препарат Куросурф у кількості 18 уп. Використано 13 доз за рахунок залишків 2017 року та 10 доз за рахунок 2018 року, залишок 8 доз., забезпечено лікуванням данними препаратами 9 дітей. Також придбано препарат Пейона у кількості 1уп № 10, залишок на 01.01.2019- 1 уп. Забезпечення складає 100%. |
|  |  | 9.7. Придбання сучасного обладнання для пологового відділення (апарати для штучної вентиляції легень для дорослих,  УЗД, КТГ), кольпоскопи та обладнання для проведення рідинної цитології, тощо | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 3906,5  Інші джерела | - | 0 | Придбання обладнання планується у 2019 році. |
|  |  | 9.8. Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, молодь у віці 14‑17 років; жінок з малозабезпечених сімей, ВІЛ-позитивних жінок | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 25,2  Міський бюджет  100,0  Інші джерела  - | 7,7  Міський бюджет  -  24,2  Державний бюджет | 30,6  0  - | У жіночій консультації на обліку стоїть з важкої екстрагенітальною патологією із захворюваннями при яких вагітність і пологи загрожують життю дитини - 168 жінок, які 100% забезпечені контрацептивами. Також надійшов препарат «Марвелон» у кількості 2520 табл., Фемоден 2520 табл. Було придбано препарат Три-Регол у кількості 819 табл.  Забезпечення складає 100% |
|  |  | 9.9. Забезпечення лікуванням новонароджених, які знаходяться у відділенні новонароджених в КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання» м. Краматорськ | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 165,0  Міський бюджет | 172,4  Міський бюджет | 104,5 | На лікуванні у «ДТМО» м. Краматорськ 12 дітей. |
| 10. | Проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених | 10.1. Придбання антирезусного імуноглобуліна | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 217,6  Інші джерела  - | -  13,3  Державний бюджет | 0  - | У 2018 році отримано антирезусний імуноглобулін 10 амп. Використано 9 амп., залишок 6 амп. з урахуванням залишків 2017 року. Забезпечено 9 жінок. |
| 11. | Оснащення витратними матеріалами кабінету «Альтернатива» «Клініка, дружня до молоді» | 11.1. Придбання тестів на вагітність та засобів контрацепції | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 41,4  Інші джерела | - | 0 | Тести та засоби контрацепції були надані за рахунок гуманітарної допомоги. |
|  |  | 11.2. Проведення санітарно-просвітній роботи: виготовлення печатної продукції пам’яток, буклетів, листівок з інформацією про онкологічні захворювання та ії профілактиці | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут» | 10,0  Інші джерела | - | 0 | Всього розроблено 5 пам′яток з інформацією про онкологічні захворювання та її профілактику, тиражом 500 примірників. |
| 12. | Забезпечення медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих | 12.1. Придбання знеболювальних лікарських засобів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут» | 107,4  Міський бюджет  170,1  Інші джерела  - | 26,1  Міський бюджет  -  9,0  Державний бюджет | 24,3  0  - | У 2018 році було придбано Морфін 507 амп., Морфін 2170 табл. Забезпечення складає 100% |
| 13. | Забезпечення медикаментами для хіміотерапевтичного лікування онкологічно хворих | 13.1. Придбання медикаментів для проведення хіміотерапії | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 1567,1  Інші джерела  -  - | -  91,0  Міський бюджет  756,2  Державний бюджет | 0  -  - | Отримано медикаментів для проведення хіміотерапії на 01.01.2019 – 5863 одиниці. |
| 14. | Профілактика та діагностика інфекційних захворювань | 14.1. Забезпечення населення міста медичними імунобіологічними препаратами проти вакцінокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, тощо | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | 239,7  Міський бюджет  367,4  Інші джерела  - | 157,6  Міський бюджет  7803,9  Інші джерела  520,5  Державний бюджет | 65,7  У 21 раз більше  - | У 2018 році отримана вакцина Верораб у кількості 50 доз, імуноглобулін антирабічний (кінський) у кількості 5 уп. - 25 доз., отриман антирабічний імуноглобулін (кінський/людський) 25 фл., Індіраб- 360 доз, Імуноглобулін людський протиправцевий 300 доз, правцевий анатоксин у кількості 1170 доз, Дифтерійний антитоксин 5 фл., антитоксин проти зміїної отрути (природньої) 10 фл,  Пріорікс 2350доз,  ЕУВАКС 2950доз,  Імовакс Поліо 830доз,  Поліо Сабін 4350доз,  вакцина проти дифтерії та правця 15700доз,  Діфтет ДТ вакцина дифтерії та правця 950доз,  вакцина Кон’югована 1400доз, вакцина БЦЖ 100доз, вакцина проти грипу «Ваксі грип» 65доз |
| 15. | Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи | 15.1. Забезпечення кардіологічного та неврологічного відділень препаратами для проведення тромболізису та ефективними засобами профілактики тромболітичних ускладнень | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 39,0  Міський бюджет    156,9  Інші джерела  - | 20,7  Міський бюджет  3,3  Інші джерела  133,0  Державний бюджет | 53,1  2,1  - | Придбано у 2018 році препарат Стрептокіназа 14 фл., препарат Клексан 16 уп. В кардіологічному відділенні отримали тромболітичну терапію 8 пацієнтів.  Забезпечення складає 100% |
| 16. | Забезпечення населення міста трансфузіологічною допомогою | 16.1.Забезпечення компенсаційними виплатами донорів за взяття крові та (або) ії компонентів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | -  Міський бюджет | 46,9  Міський бюджет | - | Кількість донорів отримавших компенсацію за кров 342 особи. Кількість донорів отримавших компенсаційну виплату за харчування 461 особи. Сніданками забезпечені 944 донора. |
| 17. | Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров`я міста | 17.1. Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням, відповідно до табелів оснащення закладів охорони здоров’я | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | 167,5  Міський бюджет  3705,0  Інші джерела | 346,1  Міський бюджет  110,8  Інші джерела | У 2 рази більше  3 | Придбані плазмофільтри мембранні та комплекти магістралей у кількості 100 шт. Плазмофільтрів мембранних 100 шт. комплектів магістралей з урахуванням залишків 2017 року, залишок на 01.01.2019 - 13 шт. плазмофільтрів мембранних та комплектів магістралей. За рахунок безоплатних надходжень було отримано 2 пральні машини, а також за рахунок благодійних внесків придбано 1 пральну машину. Придбан напівавтоматичний біохімічний аналізатор Mindray BA-88A для забезпечення роботи клініко-діагностичної лабораторії для дитячого населення. Закуплено 187 одиниць медичного обладнання: Ростомір з механічними вагами 18 од., пікфлуометр 7 од., небулайзер компресорний 27 од., центрифуга лабораторна 1 од., набір отоскоп та офтальмоскоп 16 од., термометр безконтактний 14 од., сумка лікаря/медсестри 23 од., молотичик неврологічний 18 од., пульсоксиметр 4 од.,, таблиця для перевірки зору 30 од., апарат визначення рівня глюкози в крові 20 од., ширма 2-х секційна 9 од. |
|  |  | 17.2. Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів в КНП м. Бахмут ІІ рівня надання медичної допомоги, всього  у тому числі: | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмут | 8479,0  Державний бюджет  967,6  Міський бюджет  -  Інші джерела | 7845,2  Державний бюджет  1899,8  Міський бюджет  965,8  Інші джерела | 92,5  196,3  - | Розпочато реконструкцію лікувального корпусу № 1 у КНП «БЛІЛ м. Бахмут» |
|  |  | 17.2.1. «Реконструкція корпусу № 1 КНП «БЛІЛ м. Бахмут» за адресую: м. Бахмут, вул.Мира, буд.10», у т.ч.  коригування проектно-кошторисної документації та її експертизи | 2018-2019  роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 8 479,0  Державний бюджет  931,1  Міський бюджет | 7845,2  Державний бюджет  1604,4  Міський бюджет | 92,5  172,3 | Було придбано медичне обладнання: - гастроскоп 9.3/2.8/1100 PAL комплект у складі ТР200RU TELE PACK X GI Ендовідеосистема 20213070; -з’єднувальний відеокабель 13250LN біопсійні щипці, 2,3мм/200см;-тримач відеоскопу;-TROLL-E мобільний візок;-система ультрозвукова діагностична MyLab Seven у складі(Адаптивна технологія обробки пікселів для томографічної якості зображень, комбінування різних кутів промення; - колоноскоп стандартний 3.8/1500 PAL комплект.  Проведено будівельні роботи по заміні вікон на 100%(154 шт.), ремонт покрівлі-100% (818,8 кв.м), придбано ліфтове обладнання. |
|  |  | 17.2.2. Реконструкція корпусу № 2 КНП «БЛІЛ м. Бахмут» за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, буд.10, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та її експертизи | 2018 рік | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | -  Міський бюджет | 261,2  Міський бюджет | - | Корегування проектно-кошторисної документації. Проведення експертизи проектної документації на будівництво (коригування). |
|  |  | 17.2.3. Капітальний ремонт шиферної покрівлі лікувального корпусу № 3 КНП «БЛІЛ м. Бахмут» за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, буд.10, у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації її експертиза та технічний нагляд. | 2018  роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 36,5  Міський бюджет  1003,0  Інші джерела | 34,2  Міський бюджет  965,8  Інші джерела | 93,7  96,3 | Розробка проектно-кошторисної документації до проекту «Капітальний ремонт шиферної покрівлі лікувального корпусу № 3 КНП «БЛІЛ м. Бахмут» за адресою: вул. Миру, 10 м. Бахмут, та здійснення технічного нагляду. Капітальний ремонт шиферної покрівлі. |
| 18. | Забезпечення населення   м. Бахмута лікарськими засобами для лікування окремих захворювань | 18.1. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 2317,9  Державний бюджет | 2790,6  Державний бюджет | 120,4 | Забезпечено лікарськими засобами у кількості 21556 одиниць. |
| 19. | Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну | 19.1. Відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | 1428,4  Міський бюджет  660,6  Обласний бюджет  1161,0  Державний бюджет | 1220,2  Міський бюджет  578,1  Обласний бюджет  1064,2  Державний бюджет | 85,4  87,5  91,7 | За 2018 рік було видано 2201 рецептів. На диспансерному обліку знаходиться дорослих хворих на цукровий діабет 391 осіб, дітей хворих на цукровий діабет 27 осіб. За 2018 рік забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижуючими препаратами складає 100% |
|  |  |  |  | **Міський бюджет** | **13400,8** | **11121,1** | **83,0** |  |
| **Державний бюджет** | **12745,4** | **14730,6** | **115,6** |
| **Обласний бюджет** | **660,6** | **578,1** | **87,5** |
| **Інші джерела** | **12106,1** | **8911,3** | **73,6** |
| **Разом** | **38912,9** | **35341,1** | **90,8** |

**2. Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причина**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
| **1.** | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Комплексної програми, тис. грн. | 38 912,9 | 35341,1 | Показник виконано на 90,8 % у зв’язку з обмеженим фінансуванням заходів | Продовження заходів планується у 2019 році |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| **1.** | Кількість лікувальних закладів, в яких планується запровадити єдину електронну системи взаємозв’язку між закладами охорони здоров’я, одиниць | 3 | 3 | Забезпечили на 100 % єдину електрону систему між закладами | - |
| **2.** | Кількість осіб, яких планується навчати за рахунок місцевого бюджету з подальшим працевлаштуванням в КНП «ЦПМД м. Бахмут, осіб | 2 | 2 | Захід виконано на 100% | - |
| **3.** | Кількість лікарів та молодших медичних спеціалістів, які планують підвищити кваліфікацію, осіб | 240 | 117 | Захід виконано на 48,7 % у зав’язку з відсутністю путівок на курси спеціалізації за фахом ПАЦ «Терапія» | Надана заявка на 2019 рік до Донецького медичного університету на курси підвищення кваліфікації |
| **4.** | Кількість хворих, які мають право на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів, осіб | 4500 | 2072 | Захід виконано на 46% у зв’язку з тим, що розпочала свою роботу Урядова програма «Доступні ліки» частина пацієнтів користується цією програмою | Продовження виписки рецептів на пільгові лікарські засоби у 2019 році |
| **5.** | Кількість інвалідів , які потребують медико-соціального забезпечення, осіб | 736 | 23 | Захід виконано на 3,1 % тому, що всі інваліди, які звернулись за медико – соціальним забезпеченням, його отримали | Продовження медико-соціального забезпечення інвалідів у 2019 році |
| **6.** | Кількість хворих дорослих та дітей на цукровий діабет, орфанні захворювання, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання, які потребують в забезпеченні лікарськими засобами та медичними препаратами, осіб | 1725 | 1207 | Показник виконано на 69,9 %, у зв’язку із зменшенням кількості хворих в реєстрах | Продовження ведення реєстрів у 2019 році |
| **7.** | Кількість лабораторних та скринінгових досліджень, які планується провести для раннього виявлення захворювань, одиниць | 64633 | 1019477 | Показник в 15,8 рази більше, ніж було заплановано | - |
| **8.** | Кількість вагітних та новонароджених, які потребують препарати для лікування анемій, акушерських кровотеч та невідкладної медичної допомоги, осіб | 513 | 681 | Показник в 1,3 рази більше, ніж було заплановано | - |
| **9.** | Кількість осіб, яким планується провести вакцинацію та щеплення проти вакцино керованих інфекцій, осіб | 16000 | 22361 | Показник в 1,4 рази більше, ніж було заплановано | - |
| **10.** | Кількість одиниць медичного обладнання, яке потрібно придбати відповідно до табелів оснащення закладів охорони здоров`я, одиниць | 66 | 189 | Показник в 2,8 рази більше, ніж було заплановано | - |
| **11.** | Кількість будівель закладів охорони здоров`я ІІ рівня надання медичної допомоги, в яких потрібно здійснити реконструкцію та капітальні ремонти, одиниць | 2 | 2 | Показник виконано на 100 % | - |
| **12.** | Кількість осіб, яких планується обстежити на ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) та ВІЛ-асоційованих інфекцій (гепатит В, С), осіб | - | 9144 | Обстежено на ВІЛ/СНІД-інфекцію, гепатити В та С | - |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| **1.** | Рівень підвищення ефективності роботи лікаря за рахунок автономізації робочих місць та створення електронної медичної картки пацієнта, % | 100 | 100 | Показник виконано у повному обсязі | - |
| **2.** | Підвищення рівня укомплектованості лікарями комунальних заклади охорони здоров`я, % | 90,0 | 84,7 | Показник не досяг запланованого результату у зв’язку з нестачею лікарських засобів | З серпня 2017 року 2 лікаря інтерна за фахом загально практики сімейної медицини склали договори на навчання на контрактній основі для проходження інтернатури та подальшого працевлаштування на підприємстві протягом 10 років |
| **3.** | Середня кількість відвідування на 1 лікаря загальної практики – сімейної медицини, одиниць | 5774 | 3629 | Показник виконано на 62,9 % у зв’язку із зменшенням викликів лікарів до дому | - |
| **4.** | Середня тривалість лікування у денному стаціонарі одного хворого, днів | 9 | 8,3 | Показник виконано на 92,2 % у зв’язку із скороченням 11 ліжок | - |
| **5.** | Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі, днів | 340 | 318 | Показник виконано на 93,5 % у зв’язку з зниженням показника обороту ліжка | У 2019 році планується збільшення середнього перебування хворого на ліжку |
| **6.** | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів | 10 | 10,2 | Показник виконано на 102% | - |
| **7.** | Зниження показника захворюваності дітей до 1-го року, народжених з вродженими вадами розвитку за рахунок добровільного обстеження на TORСН- інфекцію, % | 1,9 | 0 | Відмова від добровільного обстеження | Продовжувати роботу по залученню пар на добровільне обстеження, які подають заяви до РАГСу у 2019 році |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| **1.** | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, % | 35,8 | 34,4 | Показник не досяг планового у зв’язку зі складністю діагностики захворювань на ранніх стадіях та пізнім зверненням пацієнтів до лікаря | Буде продовжуватися у 2019 році санітарно - просвітницька робота по виявленню захворювань на ранніх стадіях |
| **2.** | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, % | 1,5 | 1,1 | Показник не досяг планового у зв’язку із тим, що безвідповідальне відношення пацієнтів до свого здоров’я, несвоєчасне проходження медоглядів | Проводження у 2019 році серед пацієнтів санітарно - просвітницької роботи з питань збереження та зміцнення здоров’я |
| **3.** | Зниження показника летальності, % | 0,4 | 23,5 | У зв’язку із несвоєчасним зверненням хворих до лікарів | Продовження надання у 2019 році медичної допомоги згідно стандартів якості |
| **4.** | Зниження малюкової смертності, випадки | 5 | 7 | Показник не досяг результату у зв’язку з обслуговуванням жінок, які не мешкають у м. Бахмут | Надання медичної допомоги згідно клінічних протоколів |
| **5.** | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями, % | 50,0 | 77,2 | Показник виконано повністю у зв’язку з достатньою кількістю вакцин | - |
| **6.** | Зростання показника народжуваності, випадки | 750 | 492 | Неможливість впливу на кількість новонароджених | - |

**3. Оцінка ефективності виконання Програми**

Комплексна програма «Охорона здоров’я населення м. Бахмута» у 2018 році згідно кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, в цілому виконана задовільно.

Медична допомога населенню м. Бахмут надається у комунальних некомерційних підприємствах міста Бахмута згідно стандартів якості лікування.

З 2018 року впроваджується реформування системи охорони здоров’я за новим механізмом фінансування. Завдяки обласному пілотному проекту запроваджується медична інформаційна система «ЕМСІМЕД». Встановлено 292 автоматизованих робочих місця. Для ефективної роботи медичної інформаційної системи з міського бюджету виділено – 426,3 тис. грн.

Охоплення населення профілактичними щепленнями - 77,2%, що перевищує плановий показник. Склалась можливість безкоштовного забезпечення кожного пацієнта витратними матеріалами для лабораторних досліджень та рентгенодіагностики.

За 2018 рік малюкова смертність склала 7 дітей (у 2017 році - 9 дітей), показник малькової смертності знизився на 22,2 %.

Усі вагітні жінки забезпечені якісним лікуванням анемій, покращилось надання медичної допомоги новонародженим дітям.

Знизилась смертность від інсультів та інфарктів міокарда у зв’язку з проведенням тромболізису.

Хворим на онкологічні захворювання, які потребували у забезпеченні лікарськими засобами та медичними препаратами надавалася паліативна допомога.

Була проведена низка заходів, на які було виділено 35341,1 тис. грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету – 14730,6 тис. грн., міського бюджету – 11121,1 тис. грн., обласного бюджету – 578,1 тис. грн., та інших джерел – 8911,3 тис. грн.

Пояснювальна записка до Звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018   
№ 6/109-2075, із внесеними до нього змінами, додається.

Реалізація Програми потрібна для збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2372, підготовлено Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради.*

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко

Додаток

до Звітупро результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення   
м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018   
№ 6/109-2075, із внесеними до нього змінами

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075,**

**із внесеними до нього змінами**

Рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075 затверджена Комплексна програма «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», із внесеними до нього змінами.

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Бюджет Програми на 2018 рік планово складав 38912,9 тис. грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету –12745,4 тис. грн., міського бюджету – 13400,8 тис. грн., обласного бюджету – 660,6 тис. грн. та інших джерел – 12106,1 тис. грн., фактично було профінансовано 35341,1 тис. грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету – 14730,6 тис. грн., міського бюджету – 11121,1 тис. грн., обласного бюджету – 578,1 тис. грн., та інших джерел – 8911,3 тис. грн що складає 90,8%.

Медичну допомогу населенню міста Бахмут надають 3 комунальних некомерційних підприємства І та ІІ рівня надання медичної допомоги, а саме:

* Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» з 7 амбулаторіями;
* Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»;
* Комунальне некомерційне підприємство «Бахмутська стоматологічна поліклініка».

У 2018 році КНП м. Бахмут обслуговували 75500 мешканців, що на 933 мешканця менше, ніж у 2017 році.

Укомплектованість кадрами у комунальних некомерційних підприємствах склала 84,7 % ( у 2017 році – 83 %), молодшими медичними працівниками з медичною освітою 103,7 %, у 2017 році – 101,1 %.

Демографічна ситуація у місті в цілому відображає стабільно-негативну динаміку. Смертність перевищує народжуваність. Показник смертності у 2018 році складає 13,2 на 1000 населення, що менше минулого року на 6,4 % (14,1 на 1000 населення).

У пологовому відділені за 2018 рік зареєстровано 1049 пологів, що на 36 менш ніж у 2017 році.

У місті Бахмут зареєстровано народження 492 дітей, що на 279 дітей менш ніж у 2017 році (771 дитина).

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку зріс у 5 разів у 2018 році, порівняно з 2017 роком. Показник склав 188,6 на 10 тис. дорослого населення (2017 рік – 37,1).

Охоплення туберкулінодіагностикою склало 847,0 на 1000 дітей, що на   
8,6 % нижче 2017 року (926,7).

Охоплення 2-х кратним ультразвуковим скринінгом вагітних у термін до 28 тижнів за 2018 рік склав 100%.

Охоплення обстеженням на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок складав у 2018 році – 100%.

Показник захворюваності інфарктом міокарда у 2018 році склав 12,8 на 10 тис. дорослого населення, що нижче минулого року на 17,9 %. Захворюваність на інфаркт міокарда працездатних осіб знизився на 4,5 %.

У 2018 році показник захворюваності інсультом на 10 тис. дорослого населення склав 32,8, що на 17,6 % вище показника 2017 року (27,9) за рахунок осіб пенсійного віку.

Начальник

Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова