

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 132 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

28.08.2019 № 6/132-2638

м. Бахмут

***Про внесення змін до***

***Програми «Світле місто»***

***на території м. Бахмута***

***на 2016-2020 роки***

Заслухавши інформацію від 26.07.2019 № 01-4195-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про внесення змін до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із внесеними до неї змінами, враховуючи висновки: Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 30.07.2019 № 455/02, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 30.07.2019 № 03-29/409, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017 №6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.02.2019 № 6/126-2473 (далі – Програма):

1.1. Викласти п. 9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 49358,77 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів міського бюджету  - коштів інших джерел | 7057,08 тис. грн.  -  42150,51 тис. грн.  151,18 тис грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції, згідно додатку 3.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2019 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проекту міського бюджету м. Бахмута на наступний рік.

4. Вважати такими, що втратили чинність п.п. 1.1, 1.3-1.5 п. 1 рішення Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2473 «Про внесення змін до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 1*

*до Програми «Світле місто» на території*

*м. Бахмута на 2016-2020 роки,*

*затвердженої рішенням Артемівської міської ради*

*від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами*

*(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.08.2019 № 6/132-2638)*

**Заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Забезпечення виконання проектних робіт з капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання проектних робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення у м. Бахмут | 2019 -2020р.р. | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі  УРМГ та КБ)  Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради  Управління освіти Бахмутської міської ради | Міський бюджет | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 1070,0  14,5  40,4 | 20,0  -  - | **1090,0**  **14,5**  **40,4** | Отримання проектно-кошторисної документації, проведення експертизи 9 од. |
| **2.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів, влаштування експериментальної лінії зі світлодіодним освітленням | 2016 -2020р.р. | УРМГ та КБ, департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (далі ДЖКГ ДОДА) | Державний бюджет,  міський бюджет | -  656,8 | 3177,74  - | 2281,13  - | -  3500,0 | -  1300,0 | **5458,87**  **5456,8** | Встановленн світильників 1194 шт., прокладення ліній зовнішнього освітлення – 35,6 км |
| **3.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів культури | 2019 р. | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | - | - | 260,0 | - | **260,0** | Встановлення світильників 14 шт., опор 14 шт., прокладка 0,4 км кабелю |
| **4.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | 2018 р. | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | - | 15,0 | - | - | **15,0** | Встановлення світильників – 5 шт., прокладка 0,2 км кабелю |
| **5.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення закладів освіти | 2017 р.,  2019 р.,  2020 р | Управління освіти Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | 119,72 | - | 368,0 | 1005,2 | **1492,92** | Встановлення світильників – 110 шт., прокладка 1,98 км кабелю |
| **6.** | Забезпечення проведення поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Виконання поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | 2016 –  2020 р.р. | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | Інші джерела | 8,0 | 8,14 | 55,04 | 40,0 | 40,0 | **151,18** | Заміна ламп, прожекторів освітлення 107 шт. |
| **7.** | Забезпечення виконання проектних робіт з капітального ремонту системи моніторингу та управління вуличним освітленням міста | Виконання проектних робіт «Капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут» | 2016 р. | УРМГ та КБ | Міський бюджет | 10,2 | - | - | - | - | **10,2** | Отримання проектно-кошторисної документації, проведення експертизи – 1 од. |
| **8.** | Забезпечення проведення капітального ремонту системи моніторингу та управління вуличним освітленням міста | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмут | 2016 р. | УРМГ та КБ | Державний бюджет, міський бюджет | 1143,81  127,09 | -  - | -  - | -  - | -  - | **1143,81**  **127,09** | Виконання капітального ремонту системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення – 1 од. |
| **9.** | Забезпечення проведення капітальних ремонтів шаф управління | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2017 -2020р.р. | ДЖКГ ДОДА  КОМУНАЛЬ НЕ ПІДПРИЄМ СТВО «БАХМУТ СЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬ НИХ ПІДПРИ ЄМСТВ» (далі КП «БККП») | Державний бюджет,  міський бюджет | -  - | 384,0  - | -  100,0 | -  400,0 | -  500,0 | **384,0**  **1000,0** | Виконання капітальних ремонтів шаф управління – 75 од. |
| **10.** | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | 2016 -2020р.р. | ДЖКГ ДОДА КП «БККП» | Державний бюджет,  міський бюджет | -  10,7 | 70,4  26,4 | -  10,0 | -  20,0 | -  30,0 | **70,4**  **97,1** | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметри зовані - 75 од. |
| **11.** | Проведення робіт з ілюмінації міста | Проведення робіт з ілюмінації міста | 2017 р.,  2019 р.,  2020р. | Бахмутська міська рада,  Управління культури Бахмутської міської ради, КП «БККП» | Міський бюджет | -  -  - | -  -  498,3 | -  -  - | 500,0  600,0  500,0 | -  -  500,0 | **500,0**  **600,0**  **1498,3** | Придбання і встановлення ілюмінації |
| **12.** | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | 2016 -2020р.р. | УРМГ та КБ, КП «БККП» | Міський бюджет | 1000,0 | 1187,0 | 1360,0 | 2500,0 | 2800,0 | **8847,0** | Щомісячне обслуговування 6,738 тис. світлоточок, 320,0 км елек тромереж, 75 од., пунктів керування, 75 од. лічильни ків обліку |
| **13.** | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | 2016 -2020р.р. | УРМГ та КБ | Міський бюджет | 1923,7 | 3777,5 | 4700,0 | 5200,0 | 5500,0 | **21101,2** | Споживання лініями зовнішнього освітлення електроенергії 7,9 млн. кВт |
|  | **Всього,**  **у тому числі:** |  |  |  | Державний бюджет,  міський бюджет  Інші джерела | **4880,3**  1143,81  3728,49  8,0 | **9249,2**  3632,14  5608,92  8,14 | **8521,17**  2281,13  6185,0  55,04 | **15012,9**  **-**  14972,9  40,0 | **11695,2**  **-**  11655,2  40,0 | **49358,77**  7057,08  42150,51  151,18 |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку міського**

**господарства та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 2*

*до Програми «Світле місто» на території*

*м. Бахмута на 2016-2020 роки,*

*затвердженої рішенням Артемівської міської ради*

*від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами*

*( Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.08.2019 № 6/132-2638)*

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання Програми** | | **ІІ етап виконання Програми** | | **ІІІ етап виконання Програми** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. |  | 4880,3 | 9249,2 | 8521,17 | 15012,9 | 11695,2 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. |  | 34 | 482 | 162 | 483 | 180 |
| 2 | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км |  | 0,355 | 8,0 | 5,2 | 17,0 | 6,3 |
| 3 | Обсяги електроенергії, яка буде спожита лініями зовнішнього освітлення | тис.  кВт год. |  | 1462,37 | 1604,28 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення | % |  | 0,056 | 0,055 | 0,052 | 0,051 | 0,05 |
| 2 | Освітленість вулиць міста | % |  | 98,72 | 99,04 | 99,36 | 99,68 | 100 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка встановлених опор ліній зовнішнього освітлення від загальної кількості (всього опор 7038 од.) | % |  | 0,24 | 3,04 | 4,97 | 5,14 | 5,31 |

*Додаток 1 «Показники результативності Програми» до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток 3*

*до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами*

*(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.08.2019 № 6/132-2638)*

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | **ІІ** | | **ІІІ** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** | **4880,3** | **9249,2** | **8521,17** | **15012,9** | **11695,2** | **49358,77** |
| державний бюджет | 1143,81 | 3632,14 | 2281,13 | - | - | **7057,08** |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | **-** |
| міський бюджет | 3728,49 | 5608,92 | 6185,0 | 14972,9 | 11655,2 | **42150,51** |
| кошти інших джерел | 8,0 | 8,14 | 55,04 | 40,0 | 40,0 | **151,18** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**