## Лист1
Додаток 1 до міської цільової програми щодо сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 26.07.2017 № 6/103-1936 (у редакції рішення Бахмутської міської ради 27.11.2019 № 6/135-2733)
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№ з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Підтримка інформаційного розділу "ОСББ" на офіційному веб - сайті Бахмутської міської ради bahmutrada.gov.ua | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ комп'ютерного забезпечення Бахмутської міської ради | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | _ | Сприяння розвитку інформаційного простору населення щодо створення та діяльності ОСББ шляхом розповсюдження навчально-практичих посібників,бюлетнів, нормативно-правових та інших документів на офіційному веб -сайті Бахмутської міської ради bahmutrada.gov.ua.
2 | Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ. Підготовка реєстрів співвласників багатоквартирних будинків для проведення установчих зборів щодо створення ОСББ | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | _ | За період реалізації програми планується створити 65 ОСББ
3 | Організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ. Вивчення досвіду інших міст України, які досягли успіхів у розвитку ОСББ. | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | _ | Популяризація та впровадження кращих практик щодо управління багатоквартирних житлових будинків, шляхом проведення 1 раз на місяць для ОСББ міста семінарів, форумів. Забезпечення сталого розвитку та функціонування ОСББ.
4 | Сприяння створенню громадських організацій та ресурсних центрів щодо підтримки ОСББ | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради ОСББ | міський бюджет | 177.6 | _ | _ | _ | 177.6 | Забезпечення сталого розвитку та функціонування ОСББ
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  |  | інші джерела | 182.5 | _ | _ | _ | 182.5
|  |  |  | всього | 360.1 | _ | _ | _ | 360.1
5 | Виконання капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках (в розрізі їх видів) | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» ОСББ | міський бюджет | 1675 | 2623.5 | 2098 | _ | 6396.5 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців у 54 багатоквартирних будинках шляхом проведення капітальних ремонтів (в розрізі їх видів): 9 будинків - ремонт дахів; 7 будинків - ремонт міжпанельних стиків; 16 будинків - ремонт балконів та лоджій; 22 будинки - ремонт інженерних комунікацій та інших конструктивів.
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 3950.5 | 3950.5
|  |  |  | інші джерела, | 1675 | 2022.5 | 497.4 | 3272.5 | 7467.4
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 167.5 | 222.5 | 497.4 | 347.5 | 1234.9
|  |  |  | всього | 3350 | 4646 | 2595.4 | 7223 | 17814.4
| дахів; |  |  | міський бюджет | 700 | 1373.5 | 891 | _ | 2964.5
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 1900.5 | 1900.5
|  |  |  | інші джерела, | 700 | 772.5 | 56.3 | 1222.5 | 2751.3
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 70 | 97.5 | 56.3 | 142.5 | 366.3
|  |  |  | всього | 1400 | 2146 | 947.3 | 3123 | 7616.3
| міжпанельних стиків; |  |  | міський бюджет | 350 | 350 | _ | _ | 700
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 600 | 600
|  |  |  | інші джерела, | 350 | 350 | _ | 600 | 1300
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 35 | 35 | _ | 60 | 130
|  |  |  | всього | 700 | 700 | _ | 1200 | 2600
| балконів та лоджій; |  |  | міський бюджет | 250 | 250 | 278.3 | _ | 778.3 | Залучення населення до управління багатоквартирними будинками.
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 250 | 250
|  |  |  | інші джерела, | 250 | 250 | 21 | 250 | 771
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 25 | 25 | 21 | 25 | 96
|  |  |  | всього | 500 | 500 | 299.3 | 500 | 1799.3
| інженерних комунікацій та інших конструктивів. |  |  | міський бюджет | 375 | 650 | 928.7 | _ | 1953.7
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 1200 | 1200
|  |  |  | інші джерела, | 375 | 650 | 420.1 | 1200 | 2645.1
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 37.5 | 65 | 420.1 | 120 | 642.6
|  |  |  | всього | 750 | 1300 | 1348.8 | 2400 | 5798.8
6 | Проведення енергоаудиту у багатоквартирних будинках | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» ОСББ | міський бюджет | 213.8 | 213.8 | _ | _ | 427.6 | Отримання звітів з енергоаудиту по 50 багатоквартирним будинкам з метою визначення переліку заходів для покращення технічного стану багатоквартирного будинку, його фінансово - економічного обґрунтування.
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 285 | 285
|  |  |  | інші джерела (ОСББ) | 11.25 | 11.25 | _ | 15 | 37.6
|  |  |  | всього | 225.1 | 225.1 | _ | 300 | 750.2
7 | Заміна та модернізація пасажирських ліфтів | 2017- 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» ОСББ | міський бюджет | 400 | 400 | 775.8 | _ | 1575.8 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 16 пасажирських ліфтів у багатоквартирних житлових будинках
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ | _ | 675 | 675
|  |  |  | інші джерела, | 400 | 400 | 131.1 | 675 | 1606.1
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 40 | 40 | 131.1 | 67.5 | 278.6
|  |  |  | всього | 800 | 800 | 906.9 | 1350 | 3856.9
8 | Участь на конкурсних засадах ОСББ у міжнародних, обласних, місцевих проектах та інших заходах | 2017 - 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради ОСББ | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | _ | Залучення додаткових інвестицій на проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків шляхом прийняття участі ОСББ у проектах, конкурсах, грантах.
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | міський бюджет | 2466.4 | 3237.3 | 2873.8 | _ | 8577.5
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ОТГ | _ | _ |  | 4910.5 | 4910.5
|  |  |  | інші джерела | 2268.8 | 2433.8 | 628.5 | 3962.5 | 9293.6
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 218.8 | 273.75 | 628.5 | 430 | 1551.05
|  |  |  | всього | 4735.2 | 5671.1 | 3502.3 | 8873 | 22781.6
Начальник Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П.Чорноіван Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко
Соколовська О.В.