У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а  р а д а

140 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

26.02.2020 №  6/140-2919

м. Бахмут

Про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки

Розглянувши лист начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради  Махничевої Л.О. від 10.01.2020           № 01-0125-06 “Про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2019-2021 роки”, враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням  Бахмутської міської  ради  від 28.11.2018 № 6/123-2369, (зі  змінами), підготовлений  Управлінням молодіжної  політики  та  у  справах  дітей  Бахмутської  міської  ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017  № 6/98-1780, (зі змінами), керуючись  ст. 26 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт  про  результати  виконання  у  2019  році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа      на 2019-2021  роки,  затвердженої  рішенням Бахмутської  міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2369, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2720  ( далі – Програма), підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2

2. Управлінню   молодіжної  політики  та у  справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти  на постійні  комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики,                освіти, культури і спорту (Капленко),  з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко),  секретаря  Бахмутської міської    ради  Кіщенко С.І.

Міський голова  						           О.О. РЕВА

Додаток  до

рішення Бахмутської

міської ради

від 26.02.2020 № 6/140-2919

ЗВІТ

про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2369, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2720.

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму :

Рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2369,

зміни до неї: Рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135 -2720,

Відповідальний виконавець Програми:  Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:  2019-2021 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виявлення і збереження житла та майна дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина, яка залишилася сиротою або без батьківського піклування | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Визначено санітарно-технічний стан 6 одиниць житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування |
| 2. | Формування житлового реєстру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечення ведення персоніфікованого обліку житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування. | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Ведеться та постійно оновлюється персоніфікований облік житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування.Фактів незаконного відчуження даного житла протягом року не було |
| 3. | Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3.1. Забезпечення збереження житла за дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, та призначення опікуна над житлом | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Прийнято 10 рішень виконкому Бахмутської міської ради про закріплення житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та призначення опікунів над житлом |
|  |  | 3.2. Проведення роботи щодо збереження житла за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: - здійснення контролю за технічним і санітарним станом житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; - передача в оренду житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності із зарахуванням коштів на особистий рахунок дитини. | У разі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Обстежено санітарно-технічний стан 2 одиниць житла, яке закріплене за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Житло,яке належить дітям даної категорії, в оренду не передавалось |
|  |  | 3.3. Організація роботи з опікунами щодо погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування, якщо в цих квартирах не залишилося інших членів родини | 1 раз на півроку | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Погашена заборгованість за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на загальну суму 34,3 тис.грн. |
| II. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Визначення потреби у забезпеченні тимчасовим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Здійснення моніторингу щодо потреби у житлі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх із інтернатних та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 1 раз на рік | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | У 2019 році потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом не було |
| 2. | Оцінка потреби осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом | Забезпечення ведення персоніфікованого обліку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на праві приватної власності або користування | Постійно | Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | На квартирному обліку перебувають 66 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 3. | Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3.1. Проведення роботи щодо прийняття на квартирний облік при виконкомі Бахмутської міської ради дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (починаючи з 16 років) та осіб із їх числа, які потребують поліпшення житлових умов | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Протягом 2019 року взято на квартирний облік 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 3.2. Організація роботи по вирішенню питання щодо приватизації житла на ім’я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо право користування житлом є тільки у дитини | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Потреби у приватизації житла на ім’я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, не було |
|  |  | 3.3.Організація роботи щодо прийняття спадщини дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | Забезпечено прийняття спадщини 1 дитиною-сиротою |
| 4. | Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4.1.Надання жилих приміщень, які є комунальною власністю міської об'єднаної територіальної громади, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку і повертаються до місця свого постійного проживання після закінчення інтернатних та навчальних закладів | У разі потреби | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали упорядковане житло |
|  |  | 4.2. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Фінансове управління Бахмутської міської ради Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмут- 500,0 Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади- 0 Обласний бюджет- 500,0 | 491,4 491,4 | 98,3% 98,3% | Придбано 6 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 5. | Поліпшення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Вжиття заходів щодо проведення капітального ремонту житла, яке є комунальною власністю міської об'єднаної територіальної громади та надане особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Фінансове управління Бахмутської міської ради Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмут - 350,0 Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади- 0 | 179,65 | 51,3 % | Відремонтовано 1 квартиру, яка є комунальною власністю міської об'єднаної територіальної громади, та надана особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувала на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради. Більше потреби у ремонті житла дітей даної категорії не було. |
| 6. | Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Сприяння особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у вирішенні питання щодо їх реєстрації за місцем проживання | Постійно | Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | У 2019 році особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з питання їх реєстрації за місцем проживання не звертались |
| IІІ. Методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 1.1. Проведення роботи по виготовленню матеріалів з питань забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: - - буклетів, пам’яток - - інформаційного стенду | 2019-2021 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторису Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | - | - | Виготовлено 80 листівок, підготовлені та розміщені матеріали на інформаційному стенді |
|  |  | 1.2.Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради проблемних питань та прикладів позитивного досвіду з захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2019-2021 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | Розміщено 3 замітки на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та на Фейсбуці |
| 2. | Надання методичної допомоги опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | Проведення роз'яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | Надано 140 консультацій опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. |
| ВСЬОГО : |  |  |  |  | 1350,0 | 1162,45 | 86,1% |  |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет м.Бахмут- 850,0 Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади- 0 Обласний бюджет - 500,0 | 671,05 0 491,4 | 78,9% 98,3% |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів для виконання Програми | 1350,0 тис.грн. | 1162,45 тис.грн. | Виконано на 86,1 % | Відбулась економія коштів за рахунок здешевлення вартості придбаних квартир та ремонту однієї квартири (замість запланованих 3-х квартир) |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 5 одиниць | 6 одиниць | Виконано на 120 % | - |
| 2. | Кількість проведених капітальних ремонтів житла, яке є комунальною власністю міської об'єднаної територіальної громади та надане особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3 одиниці | 1 одиниця | Виконано на 33,3 % | Більше не було потреби |
| 3. | Кількість виготовлених буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 80 одиниць | 80 одиниць | Виконано на 100 % | - |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість громадян (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) охоплених просвітницькими заходами щодо дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 140 осіб | 140 осіб | Виконано на 100 % | - |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість публічних висвітлень проблемних питань та прикладів позитивного досвіду з захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2 одиниці | 3 одиниці | Виконано на 150 % | - |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

В 2019 році робота Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та всіх зацікавлених служб, відділів та управлінь була направлена на виконання І етапу Програми. Із 17 запланованих заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на 2019 рік повністю виконано 17, що становить 100%.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому роботу з їх реалізації пропонується продовжити.

Подальше виконання заходів  Програми дозволить поступово реалізувати механізм житлового забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  і сприятиме адаптації  до самостійного життя.

Пояснювальна записка  про стан виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на  2019-2021 роки  додається.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа   на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2369, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2720, підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

Начальник Управління молодіжної

політики  та у справах дітей

Бахмутської  міської ради                                                    Л.О. Махничева

Секретар Бахмутської міської ради                                     С.І. Кіщенко

Додаток

до звіту про результати виконання

у 2019 році Програми забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського

піклування,  та  осіб з їх числа  на

2019-2021 роки

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2019 році Програми забезпечення житлом

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2019-2021 роки

Рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2369 була затверджена Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки.

Рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2720 були внесені зміни до Програми  у зв'язку  із створенням  Бахмутської  міської об'єднаної територіальної громади.

Основною метою Програми є збереження житла, яке на праві приватної власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

Заходи Програми  поділяються на 3 розділи:

І. Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування.

ІІ. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

ІІІ.  Методична та інформаційно-роз'яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

По розділу  І. “Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування”  заплановані заходи не потребують фінансування.

Станом на 01.01.2020 на обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради перебувають 153  дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2

З них:

- під опікою, піклуванням – 120 дітей (78,4 %);

- в прийомних сім’ях – 15 дітей (9,8 %);

- в дитячих будинках сімейного типу – 3 дітей (2 %);

- в інтернатних закладах  – 9 дітей (5,9 %);

- в професійно-технічних навчальних закладах – 3 дитини (2%);

- тимчасово в сім'ях громадян — 3 дітей (2%).

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  59 дітей ( 38,6 %) мають житло на праві повної, часткової власності, або на праві користування:

- 36 дітей  мають державне закріплене житло (23,5 %);

- 19  дітей мають частку житла  на праві власності (12,4 %);

- 4 дитини мають житло на праві повної приватної власності (2,6 %).

Службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради ведеться реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Постійно здійснюється контроль за станом збереження і використання закріпленого за малолітніми та неповнолітніми житла. Так, у 2019 році обстежено 59 одиниць житла, що становить 100% загальної кількості житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Випадків порушення житлових прав дітей та позбавлення дітей житла не  виявлено.

При оформленні опіки (піклування) над дітьми зазначеної категорії призначається відповідальний за збереження житла та майна дитини, при його наявності. Протягом 2019 року прийнято  10  таких рішень.

Службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради з метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, систематично   направляються запити до комунальних підприємств міста щодо нарахованої заборгованості за комунальні послуги на житло, яке належить на праві приватної, часткової власності або користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Загальна сума боргу за комунальні послуги становить 386,7 тис. грн.

У 2019 році призначена опіка над дітьми та закріплене житло, в якому борги становлять 42.5 тис. грн. (вул. О. Сибірцева).

З опікунами (піклувальниками)     постійно проводиться роз’яснювальна робота, направляються листи  щодо погашення заборгованості за комунальні послуги. Так, завдяки проведеній роботі у 2019 році погашена заборгованість за комунальні послуги на загальну суму 34,3 тис. грн.

3

По розділу ІІ. “Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”  всі заплановані заходи виконані в цілому.

Із 153 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради,  94 дитини зазначеної категорії не мають житла взагалі  (61,4%), але згідно ст. 46 ЖК України мають право на  позачергове отримання  жилого приміщення  у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням  реєстрації.

Сформовані списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 16 років та які не мають житла, з метою постановки їх на квартирний облік.

Станом на 01.01.2020 на  обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  перебувають  66   дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Протягом 2019 року на квартирний облік було взято 11 дітей зазначеної категорії та 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

На постійному контролі тримаються  питання успадкування житла після смерті батьків. У 2019 році право на спадщину за законом оформлено у відношенні 1 дитини-сироти.

У 2019 році в рамках виконання заходів Програми  придбано 6 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів 50/50 на загальну суму 982,8 тис. грн. (обласний бюджет — 491,4 тис. грн., міський бюджет        м. Бахмут — 491,4 тис.грн.)

Ще одну квартиру надано особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, з фонду комунальної власності Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади.

Таким чином,  у 2019 році житло отримали 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведено капітальний ремонт  1 квартири для осіби з числа дітей даної категорії, на загальну суму 179,65 тис. грн., які виділені з міського бюджету м.Бахмут.

По розділу ІІІ. “Методична та інформаційно-роз'яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”  за рахунок фінансування у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторису Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, виготовлено 80 одиниць інформаційних листівок з питань забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей та надано 140 методичних консультацій опікунам та піклувальникам

4

з даних питань, висвітлено в засобах масової інформації 3 питання стосовно позитивного досвіду захисту  житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На 2019 рік  Програмою було заплановано 1350,0 тис. грн. Фактично виконано 1162,45 тис. грн. (86,1%) у зв'язку з економією коштів за рахунок здешевлення вартості придбаних квартир та ремонту  квартири.

Робота по виконанню заходів  Програми продовжується і в подальшому буде спрямована на соціальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Начальник Управління молодіжної

політики та у справах дітей

Бахмутської міської ради                                                          Л.О. Махничева