У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

140  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.02.2020 № 6/140-2926

м. Бахмут

Про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки

Розглянувши доповідну записку заступника начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Трофимової Н.В. від 21.01.2020 № 01-0372-06 щодо результатів виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2380, із змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із змінами, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Звіт про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними  до неї  рішенням  Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2730 (далі - Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Орел), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                       О.О.РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

26.02.2020 № 6/140-2926

ЗВІТ

про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2730

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2730 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2019 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2019 році показників результативності Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2019 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 3 до Звіту.

Програма ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов, що сприятимуть поліпшенню санітарно - епізоотичної ситуації на території Бахмутської міської територіальної громади, зниження чисельності бродячих і безпритульних тварин. Пропонується  продовжити подальшу роботу з реалізації  запланованих заходів Програми.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019               № 6/135-2730 підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Заступник начальника

Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради				                        Н.В. Трофимова

Секретар Бахмутської міської ради                                        С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Виконання у 2019 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, із змінами

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулювання чисельності бездомних тварин | Відлов тварин, стерилізація, післяопераційна перетримка та вакцинація | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини (за згодою), громадська організація «Артмівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 200,0 міський бюджет 11,0 інші джерела | 64,8 міський бюджет 18,2 інші джерела | 39,4 | У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету виловлено, простерилізовано та вакциновано 50 бездомних тварин; силами опікунів та волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин» виловлено, простерилізовано та вакциновано 36 бездомних тварин |
| 2 | Організаційні, освітньо - виховні заходи | 2.1. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 0,5 інші джерела | 0 | 0 | Протягом року проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу через міськрайонну газету «Вперед» (2 статті) |
|  |  | 2.2. Впровадження просвітницьких заходів гуманного відношення до тварин в навчальних закладах | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року були проведені 8 уроків доброти для учнів шкіл, проведено фестиваль незрівнянних Собак «ДВОРянство Бахмута», знято відеоролик «Для друга неважлива порода», проведено флешмоб «Ми у відповіді за тих, кого приручили». |
|  |  | 2.3. Супроводження електронної бази стерилізованих тварин та бази даних опікунів та волонтерів | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин в електронній базі даних, за 2019 рік зареєстровано 86 бездомних тварин |
|  |  | 2.4. Супроводження власного сайту в мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | ### Протягом року проводилось систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальній мережі - Facebook.com |
|  |  | 2.5.Проведення акцій щодо збору коштів для утримання стерилізованих тварин | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року проведено 2 благодійні ярмарки. Щонеділі проводилася Інтернет - акція «Десятка добра», фестиваль незрівнянних Собак «ДВОРянство Бахмута» |
|  |  | 2.6. Створення місцевого клубу собаководів | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 15,0 інші джерела | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку з відсутністю коштів |
| 3 | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | 229 безпритульним тваринам знайдено нових господарів |
| 4 | Заходи щодо будівництва майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин | 4.1. Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації на землеустрій та будівництво майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин | 2018-2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 173,0 міський бюджет | 172,8 міський бюджет | 100 | Бахмутським комунальним підприємством «Архітектурно-планувальне бюро» розроблена та виготовлена проектна документація «Будівництво майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин вул. Трудова, 18-а у м. Бахмут Донецької області». |
| Всього |  |  |  |  | 399,5 | 255,8 | 64,0 |  |
| У тому числі |  |  |  |  | 373 міський бюджет | 237,6 міський бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 26,5 інші джерела | 18,2 інші джерела |  |  |

Заступник начальника Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради				                                                          Н.В. Трофимова

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Виконання у 2019 році показників результативності Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, із змінами

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 399,5 | 255,8 | Захід виконано на 64,0 % у зв’язку з обмеженою кількістю підприємств, які надають послуги з вилову та стерилізації тварин, інформаційно - роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації було проведено безкоштовно | Виконання заходів буде продовжено у 2020 році |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість тварин, яких планується відловити | од. | 100 | 86 | Захід виконано на 86 % у зв’язку з обмеженою кількістю підприємств, які надають послуги з вилову тварин | Проводиться моніторинг підприємств, розглядаються їх пропозиції |
| 2. | Кількість тварин, яких планується стерилізувати | од. | 100 | 86 | Захід виконано на 86 % у зв’язку з обмеженою кількістю підприємств, які надають послуги зі стерилізації тварин | Проводиться моніторинг підприємств, розглядаються їх пропозиції |
| 3. | Кількість освітньо - виховних заходів, які планується провести | од. | 5 | 10 | У 2 рази більше | - |
| 4. | Кількість безпритульних тварин, яким повинно знайти нових господарів | од. | 200 | 229 | 115% | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення кількості бродячих і безпритульних тварин | % | 30 | 30 | - | - |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста | % | 30 | 30 | - | - |

Заступник начальника Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради				                                                Н.В. Трофимова

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2019 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин

на 2016-2020 роки, із змінами

Програма ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки, затверджена у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2474, від 27.11.2019 № 6/135-2730 (далі - Програма).

Головною метою Програми  є організація роботи з регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин для забезпечення гуманного ставлення до тварин та створення безпечних умов життєдіяльності мешканців.

У 2019 рік Програмою було заплановано виконання заходів на загальну суму 399,5 тис. грн., фактично профінансовано на суму 255,8 тис. грн., що становить 64,0 % від запланованого.

- Заходи щодо регулювання чисельності бездомних тварин.

За рахунок коштів міського бюджету на суму 64,8 тис. грн. виловлено, простерилізовано та вакциновано 50 тварин. Силами опікунів та волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин» виловлено, простерилізовано та вакциновано 36 бездомних тварини на загальну суму 18,2 тис. грн. Захід (показник продукту) виконано на 86 %.

2. Організаційні, освітньо - виховні заходи.

Протягом року проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу через міськрайонні газети (2 статті). Публікація статей проведена безкоштовно, плановий обсяг фінансування складав 0,5 тис. грн.

Проведені 8 уроків  доброти для учнів шкіл, проведено фестиваль незрівнянних Собак «ДВОРянство Бахмута», знято відеоролик «Для друга неважлива порода», проведено флешмоб «Ми у відповіді за тих, кого приручили». Захід (показник продукту) виконано у 2 рази більше від запланованого.

Протягом 2019 року проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин  в електронній базі даних. Зареєстровано 86 тварин.

Через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті  lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальній мережі - Facebook.com. проводилось систематичне інформування населення щодо гуманного ставлення до тварин.

Громадською організацією «Артемівське товариство захисту тварин» було проведено 2 благодійні ярмарки. Неодноразово проводилася Інтернет - акція «Десятка добра». Зібрані кошти були спрямовані на утримання стерилізованих тварин.

- Пошук безпритульним тваринам нових господарів.

Волонтерами громадської організації  «Артемівське товариство захисту тварин» було знайдено нових господарів 229 безпритульним тваринам. Виконання заходу (показник продукту) становить 115 % від запланованого.

- Заходи щодо будівництва майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин.

Бахмутським комунальним підприємством «Архітектурно-планувальне бюро» розроблена та виготовлена проектна  документація «Будівництво майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин вул. Трудова, 18-а у м. Бахмут Донецької області». Виконання заходу становить 100 %.

Заступник начальника

Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради				                      Н.В. Трофимова