У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а     м і с ь к а     р а д а

###### 140  СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

від 26.02.2020 № 6/140-2928

м. Бахмут

Про стан виконання у 2019 році

Комплексної програми розвитку

культури на 2017-2020 роки

Розглянувши доповідну начальника Управління культури Бахмутської міської ради Падалки О.А. від 04.02.2020 № 01-0678-06 щодо стану виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки, враховуючи звіт  про результати виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898 (із змінами), підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської  ради:  від  27.11.2019 № 6/135–2735, від 29.01.2020 № 6/139 – 2860 підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради (далі – Програма) прийняти до відома, ( додається).

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Падалка), іншим виконавцям відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Падалка),   заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне  забезпечення  виконання  рішення  покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                О.О.РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради 26.02.2020 № 6/140-2928

Звіт про результати виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2735, від 29.01.2020 №6/139-2860.

Дата і номер рішення, яким затверджено  Програму:

Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898, із змінами внесеними рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135 – 2734,  від 29.01.2020 № 6/139 – 2860.

Відповідальний виконавець Програми:  Управління культури   Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми : 2017-2020 роки.

1.Виконання заходів програми:

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінан-суваня |  | Фак- тично профі-нансо- вано у звіт-ному році, тис. грн. | Відео- ток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою:м. Бахмут, вул. Перемоги,23а (коригування) | 2019 рік | Департамент капітального будівництва Донецької облдержад- міністрації, Управління культури Бахмутської міської ради | Державний бюджет Обласний бюджет Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | - 6000,0 1000,0 - | 6000,0 994,394 | 100% 99,4% | В 2019 році реалізовано 1 чергу даного проекту на суму 6994,394 тис.грн. Завершення виконання 1 черги подовжено на 2020 рік за рахунок коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ. |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Капітальний ремонт системи вентиляції, кондиціювання та опалення великої глядацької зали комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» (коригування) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Державний бюджет Міський бюджет | - 1500,0 | - 674,685 | 45% | Подовжено термін виконання на 2020 рік, заплановано 850,5 тис.грн. з бюджету Бахмутської міської ОТГ |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Капітальний ремонт фасадів та заміна водозливної системи з покрівлі комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА». Виготовлення проектно- кошторисної документації. Коригування. | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Державний бюджет Міський бюджет Інші джерела | - 592,1 - | - 67,855 | 11,5% | Подовжено термін виконання на 2020 рік. |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Реконструкція комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» та прилеглої території, який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності, 26 (коригування) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Державний бюджет Міський бюджет | 9000,0 3200,0 | 8794,596 2212,054 | 97,7% 69,1% | Завершення виконання даного проекту на суму 593,0 тис.грн. заплановано із бюджету Бахмутської міської ОТГ |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Капітальний ремонт приміщень Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи (міської бібліотеки для дітей, бібліотек-філіалів: № 5, № 8) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська централізована бібліотечна система | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 900,0 |  |  | Захід не виконано Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщення за адресою: м. Бахмут, вул. О.Сибірцева, 214 (заміна вікон, капітальний ремонт приміщення) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 350,0 - - | - | - | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Розробка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень у нежитловому приміщенні початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Школа мистецтв міста Бахмута, яка знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 56, м. Бахмут | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Школа мистецтв міста Бахмута | Міський бюджет Інші джерела | 400,0 | 392,1 | 98% | Виконано капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей мистецького навчального закладу Школа мистецтв міста Бахмута. Економія бюджетних коштів – 7,9 тис.грн. |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Розробка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та капітальний ремонт Виставкового залу Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Міський бюджет | 200,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Фінансова підтримка КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» на технічне діагностування та освідоцтво атракціонів | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ | 80,0 | 70,7 | 88,4% | Проведено освідоцтво , отримано 8 актів. Економія бюджетних коштів – 9,3 тис.грн. |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Придбання нових атракціонів | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Міський бюджет Інші джерела | - 600,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Будівництво літнього павільйону на території КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Міський бюджет Інші джерела | 200,0 50,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Придбання та установка ілюмінаційного комплексу на атракціон «Колесо огляду» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Міський бюджет Інші джерела | - 250,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Проведення модернізації закладів культури | Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Бахмут в натурі (на місцевості) КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Міський бюджет | 30,0 | 15,0 | 50% | Отримано Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку і технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості. Економія бюджетних коштів – 15,0 тис.грн. |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Створення та укомплектування кімнати архіву Управління культури Бахмутської міської ради | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ | 20,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання звукової апаратури для комунальних закладів культури ( КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК «Бахмутський міський народний Дім», КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Школа мистецтв м. Бахмута) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 280,0 - 20,0 | 27,3 | 9,8% | Придбана звукова апаратура, 2 комплекта звукової апаратури, 3 мікрофони |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання світлової апаратури для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК «Бахмутський міський народний Дім») | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 190,0 20,0 | 49,1 | 25,8% | Придбана світлова апаратура,14 світлодіодних прожекторів |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Впровадження інформаційних технологій для створення належних умов розвитку естетичного виховання учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Школа мистецтв міста Бахмута | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Школа мистецтв міста Бахмута | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 50,0 - 100,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Відкриття театрального відділу в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Школа мистецтв міста Бахмута (оренда приміщення, виділення додаткових штатних одиниць) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради Школа мистецтв міста Бахмута | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ | 100,0 |  |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання меблів, комп’ютерної техніки,принтерів, оверлогу , побутової техніки та кондиціонерів. обладнання для циркового та інших творчих колективів для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК « Бахмутський міський народний Дім», КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей»,Школа мистецтв міста Бахмута, Бахмутська міська централізована бібліотечна система, централізованої бухгалтерії Управління культури Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші кошти | 500,0 - 50,0 | 500,0 91,7 | 100,0% 183,4% | Придбано: 3 одиниці комп’ютерної техніки, офісні меблі у кількості 81 одиниця, 45 стільців, 104 крісла, 5 столів, 14 одиниць бібліотечних меблів |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання музичних інструментів для початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Школа мистецтв міста Бахмута | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 100,0 - 100,0 | 3,5 | 3,5% | Придбано дві скрипки |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання екскурсійної мобільної апаратури для КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Міський Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 120,0 - 20,0 | 1,6 | 8,0% | Придбано 2 одиниці посилювачів голосу. Кількість екскурсій зросло на 27 |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культури | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК «Бахмутський міський народний Дім», Школа мистецтв міста Бахмут) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 350,0 - 100,0 | 350,0 | 100,0% | Придбані сценічні костюми для: КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» - 198,8 тис.грн. (127 одиниць костюмів); КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» - 15,0 тис.грн. (3 одиниці історичних костюми); Школа мистецтв міста Бахмута – 9,6 тис.грн. (24 сценічні сукні); КЗК «Бахмутський міський народний Дім» - 126,6 тис.грн. (36 одиниць костюмів) |
|  | Покращення матеріально – технічної бази закладів культур | Придбання апаратно- програмного комп’ютерного тефлокомплексу синтезу мови для бібліотеки- філіалу №1 Бахмутської централізованої бібліотечної системи | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради Бахмутська міська централізована бібліотечна система | Міський бюджет Обласний бюджет Інші джерела | - 300,0 - | - 274,5 | 91,5% | Апаратно- програмний комп’ютерний тефлокомплекс синтезу мови успішно експлуатується в бібліотеці- філіалу №1для людей з вадами зору Бахмутської централізованої бібліотечної системи Економія коштів обласного бюджету склала 25,5 тис.грн. |
|  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію | Придбання літератури для Бахмутської міської ЦБС | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська ЦБС | Міський Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 102,0 - 40,0 | 85,9 | 214,7% | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті Придбано 3205 примірників книжкової продукції за рахунок спонсорської допомоги |
|  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію | Функціонування зони буккросінгу (створення сучасної зони спілкування та обміну книгами) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська ЦБС | Інші джерела | 10,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію | Впровадження технологій щодо оцифрування фото та кінодокументів XIX-XXI століть у КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 100,0 - 60,0 | 30,1 | 30,1% | Оцифровано 650 основних музейних предметів |
|  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію | Організація позастаціонарних та пересувних форм книговидачі мешканцям віддалених мікрорайонів Бахмутської ОТГ | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська ЦБС | Фінансування не потребує |  |  |  | Збільшення бібліотечного обслуговування мешканців міста. Збільшення користувачів бібліотеки на 300 осіб. |
|  | Організаційно-методичні заходи з працівниками культури | Організація системи підвищення кваліфікації працівників сфери культури | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  | Покращення роботи працівників культури та викладачів, підвищення кваліфікації 30 осіб. |
|  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію | Організація видавничої діяльності: перевидання краєзнавчої літератури та видання довідника – путівника міста, виготовлення сувенірної продукції. | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 200,0 - 100,0 | 135,0 | 67,5% | Перевидано 5 видань – 854 примірника |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення культурно – мистецьких та навчально-пізнавальних заходів (державні, професійні свята, фестивалі книги, презентації, круглі столи,) загальноміських заходів (державні, професійні свята) | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 500,0 - 23,0 | 448,2 | 89,6% | Проведено 1572 заходи, відвідувачів 194984. Економія бюджетних коштів –51,8 тис.грн. |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення культурно - масових заходів у тому числі спрямованих на підвищення іміджу регіону та міста | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради Управління по фізичній культурі і спортуБахмутської міської ради,Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Управління освіти Бахмутської міської ради | Обласний бюджет Міський бюджет | 300,0 200,0 | 300,0 100,0 | 80% | Придбано для міста мультимедійний екран за загальною сумою 400,0 тис грн. Економія бюджетних коштів –100,0 тис.грн. |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення свят на території ОТГ, оренда сцени, звукової та світлової апаратури | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 350,0 - 500,0 | 90,0 50,0 | 25,7% 10% | Проводилися міські святкові заходи з орендою сцени |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення огляду конкурсу хореографічних колективів на території Бахмутської ОТГ | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 20,0 - 40,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення фестивалю козацької культури | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради,Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 10,0 - 20,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення фестивалю національної кухні | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 10,0 - 10,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів і |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Проведення обласного конкурсу юних дарувань «Бахмутська зірочка» | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 150,0 - 100,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів |
|  | Організація та проведення культурно-масових заходів | Надання транспортних послуг комунальним закладам культури міста | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 80,0 - | 19,3 1,2 | 24,1% | Послуги надавалися за потребою |
|  | Організація та проведення культурно-масових заході | Ліцензування екскурсійної діяльності | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ | 30,0 | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута | Проведення незалежної оцінки пам’яток культурної спадщини | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Бюджет міської ОТГ Інші джерела | 150,0 - - | - |  | Фінансування не виділялося за відсутності коштів у міському бюджеті |
|  | Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута | Залучення інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації об’єктів культурної спадщини | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  | Робота по залученню інвестицій буде продовжена у 2020 році |
|  | Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута | Інвентаризація пам’яток культурної спадщини та моніторинг стану історичних будівель | 2019 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  | Збереження історії та культури на території міста. Підготовка 47 комплектів облікової документації потребує оцінки незалежного експерта, кошти на оплату послуг передбачені у 2020 році |
|  | Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута | Контроль за виконанням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» підприємствами – балансоутримувачами, щодо утримання та збереження об’єктів культурної спадщини | 2019 | Управління культури Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  |  | Збереження історії та культури на території міста. Утримування 47 пам’яток культурної спадщини в належному стані, ведеться співпраця з балансоутримувачами та правоохоронними органами. . |
|  | Всього в т.ч. |  |  |  |  | 29877,1 | 21778,8 | 72,9% |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  | 9000,0 | 8794,6 | 97,7% |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  |  | 12064,1 | 6269,1 | 52% |  |
|  | Бюджет міської ОТГ |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  |  | 6600,0 | 6574,5 | 99,6% |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  | 2213,0 | 140,6 | 6,4% |  |

2. Виконання показників результативності програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причина невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, тис. грн. | 29877,1 | 21778,8 | 72,9% Фінансування не виділялося у повному обсязі за відсутності коштів у міському бюджеті | Заходи з виконання капітальних ремонтів та реконструкція закладів культури перенесені на 2020 рік |
| 2. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість відвідувачів закладів культури,відвідувачів | 148000 | 144984 | 98% Проводилися роботи з реконструкції КЗК «БМНД» | Роботи з залучення відвідувачів будуть продовжені у 2020 році |
| 2. | Кількість проведених заходів закладами культури ,одиниць | 1263 | 1572 | в 1,2 р.б. | - |
| . | Кількість екскурсій | 40 | 27 | 67,5% Проводилися роботи з реконструкції КЗК «БКМ» | Роботи з збільшення кількості екскурсій будуть продовжені у 2020 році |
| 4. | Кількість відвідувачів екскурсій | 1380 | 1280 | 92,8% Проводилися роботи з реконструкції КЗК «БКМ» | Роботи з залучення відвідувачів будуть продовжені у 2020 році |
| 5. | Кількість оцифрованих основних музейних предметів | 1000 | 650 | 65% Фінансування не виділялося у повному обсязі за відсутності коштів у міському бюджеті | Роботи з оцифрування будуть продовжені у 2020 році |
| 6. | Кількість перевиданої краєзнавчої літератури | 300 | 854 | 2,8 р.б. | - |
| 7. | Кількість відвідувачів КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | 55000 | 55000 | 100% | - |
| 8. | Кількість відвідувачів бібліотек-філіалів. | 22500 | 26100 | 116% | - |
| 9. | Кількість розроблених (скоригованих) проектно-кошторисних документацій | 3 | 3 | 100% | - |
| 10 | Кількість об’єктів після реконструкції, капітального ремонту | 4 | - | - | - |
| 3. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок реконструкцій та капітальних ремонтів будівель | Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок використання енергосберігаючих технологій на 875 кВт/ч; теплопостачання на 20 Гкал | Зменшено споживання енергоносіїв на 875 кВт/ч; теплопостачання на 20 Гкал | 100% | - |
| 4.Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості проведених заходів,одиниць | 1288 | 1572 | 1,2 р.б. | - |
| 2. | Збільшення кількості відвідувачів | 151430 | 194984 | 1,2 р.б. | - |
| 3. | Кількість відвідувачів екскурсій | 1380 | 1407 | 101,9% | - |
| 4. | Кількість книговидач | 3000 | 3000 | 100% | - |

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо її подальшої реалізації:

При запланованому обсязі ресурсів 29877,1 тис.грн. фактично було освоєно 21778,8 тис грн., що становить 72,9 % . При виконанні заходів економія бюджетних коштів склала 209,5 тис.грн.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки додається.

Звіт  про результати виконання  у  2019 році Комплексної програми  розвитку на 2017-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1898 із змінами підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради

Начальник Управління культури

Бахмутської міської ради                                     О.А. Падалка

Секретар Бахмутської міської ради                        С.І. Кіщенко

Додаток

до Звіту про результати  виконання у 2019 році Комплексної програми розвитку культури на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898, із змінами

Пояснювальна записка

Про результати   виконання у 2019 році Комплексної програми

розвитку культури на  2017 – 2020 роки

Метою програми є забезпечення організаційних та економічних умов  для подальшого розвитку.  Програмою на 2019 рік були заплановані заходи на суму 29877,1 тис. грн., з яких  державного бюджету -9000,0 тис.грн., 6600,0 тис. грн з обласного бюджету, 12064,1 тис. грн. з міського бюджету, та кошти інших джерел 2213,0 тис. грн.

У 2019 році на реалізацію  заходів  Комплексної  програми було виділено 21778,8  тис.  грн.  з  них 6269,1 тис. грн. кошти  міського бюджету, 8794,6 тис.грн кошти державного бюджету, 6574,5 тис.грн. кошти обласного бюджету та  інших джерел 140,6 тис. грн.  З 42 запланованих на 2019 рік  заходів повністю виконано 16 (38,1 %), виконано  частково - 9 ( 21,4 %) від запланованих заходів або 72,9% у показнику у гривнях. При виконанні заходів економія бюджетних коштів склала 209,5 тис.грн.

- Протягом 2019 року були проведені та виконані роботи з проекту  «Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою м. Бахмут, вул. Перемоги, 23а». на суму 6994,394 тис. грн., з них 6000,0 тис.грн. з обласного бюджету, 994,394 тис. грн. з міського бюджету,  а  також з проекту   «Реконструкція комунального закладу культури» «Бахмутський краєзнавчий музей» та благоустрій прилеглої території, який знаходиться за адресою м.Бахмут  вул. Незалежності, 26» на суму 11006,65 тис. грн., з них 8794,596 з державного бюджету та 2212,054 тис.грн. з міського бюджету.

- З метою підвищення іміджу міста Бахмута було придбано мультимедійний екран на загальну суму 400,0 тис.грн , з них 300,0 тис грн.. кошти обласного бюджету та 100,0 тис. грн. кошти міського бюджету.

- Проведена робота з розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень у нежитловому приміщенні початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Школа мистецтв міста Бахмута, яка знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 56, м. Бахмут на суму 392,1 тис грн. з міського бюджету.

- Проведено технічне діагностування та освідоцтво атракціонів комунального підприємства «Бахмутський парк культури та відпочинку»  на суму 70,7 тис. грн. із міського бюджету.

-  Комунальним підприємством «Бахмутський парк культури та відпочинку»  отримано Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку і технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на місцевості. На ці заходи було витрачено 15,0 тис.грн. коштів міського бюджету.

- Для покращення матеріально- технічної бази закладів культури  у 2019 році була придбана звукова  та світлова апаратура, на суму 76,4тис. грн. за кошти міського бюджету;

-   Придбано для закладів культури офісні меблі, 3 комп’ютери ( 2 – для комунального закладу культури «Бахмутська міська централізована бібліотечна система», 1 – для комунального закладу культури «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Школа мистецтв міста Бахмута» ) на суму 591,7 тис. грн.. ( з них за рахунок міського бюджету -500,0 тис. грн.,  спонсорські кошти 91,7 тис. грн.)

- Для закладів культури придбано та пошито сценічних костюмів на суму 350,0 тис. грн. (з них за рахунок міського бюджету -350,0 тис. грн.);

- для задоволення  читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну  літературу у 2019 році для Бахмутської централізованої бібліотечної системи придбано  літератури на суму 85,9 тис.грн. (спонсорські кошти );

- Для підвищення рівня обслуговування людей з вадами зору було придбано апаратно-програмний комп’ютерний тефлокомплекс синтезу мови за 274,5 тис. грн. за кошти обласного бюджету, який успішно експлуатується в бібліотеці-філіалі № 1 для людей з вадами зору Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи.

- Протягом 2019 року продовжувала своє функціонування  зона буккросінгу ( створення сучасної зони спілкування та обміну книгами) у центральній  міський бібліотеці успішно діє  сучасна зона спілкування та обміну книгами у вестибюлі бібліотеки. Мешканці міста приносять свої прочитані книги , знаходять цікаву, а інколи і  вкрай необхідну літературу для себе.

- На базі міської бібліотеки для дітей продовжує діяти дитячий інтелектуально-розвиваючий центр. На відкритому майданчику біля бібліотеки було влітку  проведено 18 заходів - це творчі майстерні, екологічні флеш-моби, літературні квести, години творчості, тощо. (В результаті залучено до бібліотеки 200 нових користувачів. Діти активно відвідують бібліотеку, читають, дивляться мультфільми і 3D книги в Інтернет-центрі, грають в настільні ігри, приймають участь у соціокультурних бібліотечних заходах, вивчають англійську (заняття з англійської «English for children»), займаються в клубах «Бібліокреатив», «Дивні казочки читаю».

- Для організації бібліотечного обслуговування окремих груп населення бібліотеки використовують нестаціонарні форми. В ЦБС діють 20 пунктів видачі літератури. Ветерани, особи з інвалідністю та одинокі люди похилого віку обслуговувались як у бібліотеках, так і за місцем проживання за допомогою книгонош. Це дає змогу охопити читанням щорічно 74 людини даних категорій. Книгоношення діє на основі побажання читачів, осіб з інвалідністю та на договорі про співпрацю.

Гарні партнерські стосунки налагодила центральна міська бібліотека з організацією інвалідів «Надія», що знаходиться у східному мікрорайоні Бахмута. В офісі громадської організації вже четвертий рік працює «Мобільна бібліотека». Бібліотекарі не тільки презентують нові цікаві книги, а й запрошують на різноманітні заходи. Вони є рятівним кругом для багатьох людей, які втратили упевненість в собі або опинилася в стресовій ситуації.

- З метою впровадження технологій щодо оцифрування фото та кінодокументів  XIX-XXI століть у КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» за допомогою сканера оцифровано 650 експонатів музею, на що було витрачено 30,1 тис.грн. з міського бюджету.

- Бахмутським краєзнавчим музеєм у 2019 році були видані та перевидані 5 наукових , історичних та краєзнавчих видань в кількості 854 примірники на суму 135,0 тис. грн. на кошти  міського бюджету.

- Протягом року на високому професійному  рівні закладами культури проводились  культурно – мистецькі та навчально - пізнавальні заходи. Міські, обласні  заходи, присвячені державним, професійним святам, презентації виставок, круглі столи та інше . На ці цілі було  витрачено 448,2 тис. грн.  за рахунок міського бюджету.

У 2019 році на заходи щодо охорони культурної спадщини на території територіальної громади міста Бахмута фінансування було заплановано - 150,0 тис.грн. на проведення незалежної оцінки пам’яток культурної спадщини з міського бюджету. Але фінансування не виділялося. Однак, співпраця с балансоутримувачами щодо виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо утримання об’єктів культурної спадщини в належному стані, ведеться постійно.

Всі цілі та завдання Комплексної програми розраховані на постійне та довготривале виконання, тому робота з їхньої реалізації буде продовжена.

Начальник Управління культури

Бахмутської міської ради                                                О.А.Падалка