Додаток № 2

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення
і території Артемівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2010-2013 роки

| тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Виконавець | Термін виконання | Витрати на реалізацію |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  | Всього | в тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет | Облас-ний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І. Розвиток єдиної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення збільшення закладки матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення. | Управління муніципального розвитку Артемівської ради,Відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН, Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  | Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  | 50,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 70,000 | 0,000 | 0,000 |  | 70,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |  | 80,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 220,000 | 0,000 | 0,000 |  | 220,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (в тому числі тих, що належать до міської комунальної власності). | Відділ Артемівської міської ради з НЗ та ЦЗН, Артемівське міське управління ГУ МНС , БТІ |  | 2010 | 8.00 | 0,000 | 0,000 |  | 8.00 |  | 00 |  | Дозволить документально зафіксувати об’єкти фонду захисних споруд, забезпечить їх збереження та зупинить негативну тенденцію їх знищення. Створить умови для виконання конституційної норми щодо забезпечення державою безпеки населення. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 5.00 | 0,000 | 0,000 |  | 5.00 |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2011 | 13.00 | 0,000 | 0,000 |  | 13.00 |  | 00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання для забезпечення непрацюючого населення. | Відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН |  | 2010 | 25,000 | 00,00 | 0,000 |  | 25,000 |  | 00,000 |  | Забезпечення гарантованого рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 50,000 | 00,00 | 0,000 |  | 50,000 |  | 00,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 70,000 | 00,00 | 0,000 |  | 70,000 |  | 00,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 90,000 | 00,00 | 0,000 |  | 90,000 |  | 00,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 235,00 | 00,0 | 0,000 |  | 235,00 |  | 00,000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Розмінування територій від застарілих боєприпасів | Відділ Артемівської міської ради з НЗ та ЦЗН, Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 3,000 | 0 | 0 |  | 3,000 |  |  |  | Виконання необхідних обсягів запобіжних та профілактичних робіт з метою недопущення НС |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 7,000 | 0 | 0 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 7,000 | 0 | 0 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 7,000 | 0 | 0 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 24,00 | 0,000 | 000,0 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт та заміна пожежних гідрантів і пожежних водоймищ | КП «Бахмут Вода» |  | 2010 | 00,000 | 0,000 | 0,000 |  | 00,000 |  |  |  | Виконання необхідних обсягів запобіжних та профілактичних робіт з метою недопущення НС |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Розвиток систем оповіщення, зв’язку, інформації, управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |
| 6. | Підтримка безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. | Відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН , ЦЕЗ № 2ДФ ВАТ «Укртелеком» | 2010 |  | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  | Забезпечення безаварійної роботи діючої регіональної системи оповіщення. |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  | 50,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  | 60,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 |  | 190,000 | 0,000 | 0,000 |  | 190,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкція та технічне переозброєння систем життєзабезпечення, спеціальних споруд і установок, систем автономного забезпечення міського запасного пункту управління начальника цивільного захисту міста (розробка проекту реконструкції, захист обладнання. будівельно-монтажні та налагоджувальні роботи). | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, Відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН , | 2010 |  | 00,00 | 0,000 | 0,000 |  | 00,00 |  | 0,000 |  | Забезпечення умов нормальної життєдіяльності на пунктах управління. Підвищення стійкості управління в особливий період. |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 100,00 | 0,000 | 0,000 |  | 100,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 50,00 | 0,000 | 0,000 |  | 50,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 50,00 | 0,000 | 0,000 |  | 50,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 |  | 200,00 | 0,000 | 0,000 |  | 200,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 8. | - оснащення аварійно-рятувальних підрозділів міста сучасними засобами радіозв’язку діапазону 400 МГц; | Відділ Артемівської міської ради з НЗ та ЦЗН, Артемівське міське управління ГУ МНС | 2010 |  | 00,000 | 0,000 | 0,000 |  | 00,00 |  | 0,000 |  | Підвищення оперативності та скорочення часу оповіщення керівного та особового складу в надзвичайних ситуаціях, ліквідації їх наслідків. Підвищення скорості отримання, обробки та доведення інформації до зацікавлених служб, організацій та посадових осіб. Ефективне реагування на надзвичайні події. Ефективне використання можливостей аварійних служб при ліквідації НС на території міста. |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  | 50,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  | 100,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  | 100,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2013 |  | 250,000 | 0,000 | 0,000 |  | 250,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалісті ЦЗ в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Донецької області Проведення змагань невоєнізованих формувань міста: - Ланок пожежогасіння - Санітарних дружин та постів | Відділ Артемівської міської ради з НЗ та ЦЗН, Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Створення сучасної навчально-матеріальної бази для системної і якісної підготовки керівного складу і рятівників до дій в надзвичайних ситуаціях. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |  | 5,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Разом за розділом: |  |  |  | 1202,0000 | 0,000 | 0,000 |  | 1202,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІ. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО): | Відділ Артемівської міської ради з НЗ та ЦЗН Артемівське міське управління ГУ МНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям |  |  |  |
|  | - складання паспортів ПНО та надання їх для попереднього розгляду (опрацювання); - надсилання паспортів ПНО до науково-дослідного інституту (далі - НДІ) мікрографії МНС України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 10,00 | 0,00 | 0,000 |  | 10,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 10,00 | 0,00 | 0,000 |  | 10,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 10,00 | 0,00 | 0,000 |  | 10,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 30,00 | 0,00 | 0,000 |  | 30,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення моніторингу карстових утворень. на т.м. Артемівськ та розробку технічних рішень по інженерному захисту будівель та споруд від руйнування | Державне регіональне геологічне підприємство "Донецькгеолгія" |  | 2011 | 100 | 0.00 | 0.00 |  | 100 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 00 | 00 | 00 |  | 00 |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 100 | 00 | 00 |  | 100 |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  | Разом за розділом: |  |  |  | 130,00 | 0,00 | 0,000 |  | 130,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Розділ ІІІ. Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Матеріально-технічне оснащення спеціалізованої медичної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупівля медичної техніки та обладнання для виїзної бригади швидкої медичної допомоги постійної готовності для надання екстреної медичної допомоги населенню | Спеціалізована медична служба ЦЗ міста |  | 2010 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Підвищення рівня надання своєчасної екстреної медичної допомоги постраждалому населенню та особовому складу аварійно-рятувальних підрозділів в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 30,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 30,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 30,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 90,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 90,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 3.2. Технічне переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Придбання апаратів на стислому повітрі газодимозахистної служби | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  | Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 160,00 | 0,000 | 0,000 |  | 160,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Закупівля паливно-мастильних матеріалів | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  | Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозхисної служби | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  | Забезпечення готовності до виконання аварійно-рятувальних робіт в непридатному для дихання середовищі |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2011 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Закупівля аварійно-рятувального обладнання. | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  | Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  | 60,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Закупівля мотопомп | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  | . Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2011 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |  | 30,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Закупівля засобів зв’язку. | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  | Своєчасне інформування органів влади усіх рівнів та населення про загрозу і виникнення аварійних ситуацій. Підвищення рівня координації дій при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  | 60,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Закупівля бойового одягу та спорядження рятувальників | Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  | Забезпечення готовності аварійно-рятувальних підрозділів до виконання аварійно-рятувальних робіт |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |  | 80,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Організація рятування людей на водних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Визначення місць масового відпочинку населення на воді,облаштування та проведення паспортизації пляжів | Управління муніципального розвитку артемівської міської ради комунального господарства |  | 2010 | 00,000 | 0,000 | 0,000 |  | 00,000 |  | 0,000 |  | Підвищення оперативності прийняття рішень з організації та ведення аварійно-рятувальних робіт. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Розробка та впровадження ефективно діючої системи інформаційно-пропагандистської роботи з питань безпеки використання водних об’єктів та контролю за дотриманням правил підготовки водних об’єктів для відпочинку населення. | Відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН Артемівське міське управління ГУ МНС |  | 2010 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  | Створення умов для зменшення кількості надзвичайних ситуацій та загибелі людей на воді. Підвищення рівня знань населення та його відповідальності. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |  | 8,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Укладання угоди з аварійно-рятувальною службою на постійне та обовязкове обслуговування водних обєктів | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради,відділ Артемівської міської ради з НС та ЦЗН |  | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Забезпечення готовності аварійно-рятувальних підрозділів до виконання рятувальних робіт |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |  | 10,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 15,000 | 0,000 | 0,000 |  | 15,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010-2013 | 40,000 | 0,000 | 0,000 |  | 40,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Разом за розділом: |  |  |  | 628,000 | 0,000 | 0,000 |  | 628,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Разом за програмою: |  |  |  | 1960.00 | 0.000 | 0.000 |  | 1960.0 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |

Начальник Артемівського міського управління

ГУ МНС України в Донецькій області				А.С. Мут

Начальник відділу Артемівської міської

ради з надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення							В.М. Литовченко

Секретар Артемівської міської ради				О.В. Кобізєва