

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**146 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

23.09.2020 № 6/146-3109

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***розвитку туризму на 2018-2020 роки***

Розглянувши доповідну записку начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. від 03.08.2020 №501/03 (вх.№01-4273-06 від 03.08.2020) щодо внесення змін до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234 (зі змінами), враховуючи висновок Фінансового управління Бахмутської міської ради від 05.08.2020 №02-20/435, відповідно до Закону України «Про туризм», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, зі змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2714 (далі – Програма):

1.1. У Паспорті Програми п.9, п.п.9.1 викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 162,8 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - кошти державного бюджету;  - кошти обласного бюджету;  - кошти міського бюджету м.Бахмута;  - кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади;  - кошти інших джерел. | -  -  1,0 тис.грн.  6,5 тис.грн.  155,3 тис.грн. |

1.2. Абзац 1 розділу 6 «Обсяги і джерела фінансування Програми» викласти у новій редакції:

«Обсяг фінансування заходів Програми становить 162,8 тис.грн., у т.ч.: за рахунок коштів міського бюджету м.Бахмута – 1,0 тис.грн., бюджету Бахутської міської об’єднаної територіальної громади – 6,5 тис.грн., інших джерел – 155,3 тис.грн.».

1.3. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 1.

1.4. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 2.

1.5. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з Додатком 3.

2. Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко), продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

4. Вважати такими, що втратили чинність п.п.1.2. – 1.6. п.1рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2714 «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки».

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Міський голова** |  | **О.О. РЕВА** |

Додаток 1

до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, із змінами

(Додаток 1 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 23.09.2020 №6/146-3109)

**Заходи з реалізації Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст заходів | Строк виконання  заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | | | | Очікуваний результат |
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Розвиток та вдосконалення туристичної та туристично-інформаційної інфраструктури | | | | | | | | | |
| 1.1. | Створення Інвестиційного порталу Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та адаптування його до мобільної версії, у т.ч. розроблення сторінки «Туризм» | 2020 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради,  відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  Інші джерела | -  - | -  - | 6,5  55,3 | 6,5  55,3 | Розширення позиціонування територіальної громади для розвитку галузі у сфері туризму, поліпшення комунікації з інвесторами, потенційними туристами: створення порталу та адаптування його до мобільної версії |
| 1.2. | Розробка та впровадження туристичного логотипу громади | 2020 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Виготовлення логотипу громади |
| 2. Забезпечення належного рівня промоції туристичного потенціалу міста | | | | | | | | | |
| 2.1. | Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції (промоційні блокноти, буклети, листівки, сувеніри з логотипом громади тощо) | 2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Інші джерела | - | - | 100,0 | 100,0 | Виготовлення промоційної продукції у кількості 400 одиниць |
| 3. Активізація туристичної діяльності | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участь у навчальних семінарах, конференціях, тренінгах з питань розвитку туризму | 2018-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м.Бахмута | 1,0 | - | - | 1,0 | Підвищення рівня кваліфікації працівників сфери туризму |
| 3.2. | Налагодження системної співпраці з туристичними компаніями з метою залучення туристів та екскурсантів | 2018-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Розширення позиціонування міста для розвитку галузі у сфері туризму |
|  | **Всього, у т.ч.** |  |  |  | **1,0** | **0,0** | **161,8** | **162,8** |  |
|  | * *міський бюджет м.Бахмута* |  |  |  | *1,0* | *-* | *-* | *1,0* |  |
|  | * *бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади* |  |  |  | *-* | *-* | *6,5* | *6,5* |  |
|  | * *інші джерела* |  |  |  | *-* | *-* | *155,3* | *155,3* |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, зі змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради*

**Начальник**

**Управління економічного розвитку**

**Бахмутської міської ради М.А. Юхно**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 2

до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, із змінами

(Додаток 2 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 23.09.2020 №6/146-3109)

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап | | ІІ етап |
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Показники витрат** | | | | | | |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн. | - | 1,0 | 0,0 | 161,8 |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | Розробка Інвестиційного порталу Бахмутської міської ОТГ, у т.ч. із адаптуванням до мобільної версії | од. | - | - | - | 1 |
| 2 | Розробка туристичного логотипу громади | од. | - | - | - | 1 |
| 3 | Кількість придбаної поліграфічної та відео-рекламно- презентаційної продукції та сувенірів | од. | - | - | - | 400 |
| 4 | Кількість проведення туристичних форумів, виставок, екскурсійних заходів, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікацій в ЗМІ щодо традиційних свят та інших заходів | од. | 278 | 280 | 295 | 315 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | Збільшення кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності | тис. осіб | 50,1 | 50,2 | 50,4 | 50,6 |
| 2 | Щорічне збільшення надходжень туристичного збору до бюджету | тис.грн. | 63,5 | 69,8 | 76,8 | 84,5 |
| **IV. Показники якості** | | | | | | |
| 1 | Темп зростання кількості організованих та проведених міських, регіональних, туристичних форумів, екскурсійних заходів, виставок, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікація в ЗМІ традиційних свят та інших заходів (до попереднього року) | % | - | 100,7 | 105,3 | 106,7 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, зі змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради*

**Начальник**

**Управління економічного розвитку**

**Бахмутської міської ради М.А. Юхно**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 3

до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, із змінами

(Додаток 3 в редакції рішення Бахмутської міської ради від 23.09.2020 №6/146-3109)

**Ресурсне забезпечення Програми**

(тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, що пропонується залучити  на виконання Програми | Етапи виконання Програми | | | Всього витрат на виконання Програми |
| I етап | | II етап |
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 1,0 | 0,0 | 161,8 | **162,8** |
| - державний бюджет | - | - | - | **-** |
| - обласний бюджет | - | - | - | **-** |
| - міський бюджет м.Бахмута | 1,0 | - | - | **1,0** |
| * бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - | - | 6,5 | **6,5** |
| - кошти інших джерел | - | - | 155,3 | **155,3** |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку туризму на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, зі змінами, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління економічного розвитку**

**Бахмутської міської ради М.А. Юхно**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**