4.5.1. ЗАХОДИ  ЩОДО  ПОЛІПШЕННЯ  ЗДОРОВ'Я  НАСЕЛЕННЯ

| Зміст заходу |  | Термін виконання |  |  | Виконавець | Витрати на реалізацію, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  | У тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів |  | Підпри ємств | Інших джерел |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласного бюджету | бюджетів міста |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечити проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики охорони здоров'я: |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ | 140,4 |  |  |  | 140,4 |  |  | Підвищення рівня під-готовленості фахівців |
| підвищити кваліфікацію за спеціальністю: у т.ч. |  |  |  |  |  | 140,4 |  |  |  | 140,4 |  |  |  |
| лікарів-42 |  |  |  |  |  | 60,6 |  |  |  | 60,6 |  |  |  |
| молодших медичних працівників -96 |  |  |  |  |  | 79,8 |  |  |  | 79,8 |  |  |  |
| - навчання лікарів: (40 осіб) на 12 семінарах, 4 наукових конференціях та 4 днях фахівців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проводити моніторинг показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів області з метою проведення аналізу ситуацій для своєчасного прийняття управлінських рішень |  | Щокварталу |  |  | ГУОЗ ОДА ІАЦМС, Головні Лікарі ЛПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Своєчастність при-йняття управлінських рішень |
| 3. Забезпечити впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я: |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ | 5,0 |  |  |  | 2,0 |  | 3,0 | Підвищення опера-тивності в роботі, налагодження зво-ротнього зв’язку; покращення рівня консультативної допомоги хворим |
| - Програма впровадження в практику засобів |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| - підтримка мережі Internet |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 145,4 |  |  |  | 142,4 |  | 3,0 |  |
| II. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечити виконання пріоритетних заходів державних, обласних і місцевих програм з охорони здоров'я: |  | Протягом року |  |  | Керівники закладів ОЗ |  | 775,1 |  |  | 755,1 |  | 20,0 | Поліпшення показни-ків здоров’я населення |
| 1.1"Завдання та основні заходи по забезпеченню профілактики ВІЛ-інфекції,допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на2011-2013 роки"що затверджені рішенням виконкому Артемівської міської ради від 09.12.2009 №572 : |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 52,8 |  |  | 52,8 |  |  | Зниження темпу розповсюдження зах-ворювання на терито-рії регіону, своєчасне виявлення та лікуван-ня ВІЛ -інфікованих |
| - розширити доступ населення до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, закупівля діагностичних тест-систем (біля 5% населення) |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  | Зниження темпу роз-повсюдження захво- оювання на території регіону, своєчасне ви-явлення та лікування ВІЛ- інфікованих |
| - розширити доступ ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | Покращення якості і тривалості життя ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, зниження захворюваності та смертності від СНІДу. |
| - забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ- інфікованих матерів |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Профілактика верти-кальної трансмісії ВІЛ-інфекції |
| - забезпечення медичних працівників у т.ч.: - засобами індивідуального захисту - обов'язковим страхуванням (5 осіб) |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 1,8 1,6 0,2 |  |  | 1,8 1,6 0,2 |  |  | Профілактика профе-сійного захворювання |
| 1.2. Подолання епідемії з туберкульозу: Згідно з "Програмою подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2011рік",принятої рішенням 24 сесії Артемівської міської ради 5 скликання від 26.12.2007 №5/24-495 |  | Протягом року |  |  | ЦРЛ, Проти- туберкульознийдиспансер, Часів-Яр, Головні лікарі ЛПЗ |  | 203,0 |  |  | 183,0 |  | 20,0 | Покращення своєча-сного виявлення хво-рих на туберкульоз |
| - забезпечити усі категорії хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі безоплатним рентгенологічним і бактеріоскопічним обстеженням |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 35,3 |  |  | 15,3 |  | 20,0 | Покращення надання медичної допомоги хворим на туберку-льоз на амбулато-рному етапі лікування |
| -закупівля одноразових контейнерів для збору мокротиння |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  |  |
| - забезпечити своєчасне проведення туберкулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  | Зниження темпу роз- повсюдження захво- рювання на території регіону, своєчасне ви- явлення та лікування хворих на туберкульоз |
| - забезпечити хворих на туберкульоз соціальною підтримкою ( видача соціальних пайків, що містять продукти харчування і засоби особистої гігієни) при амбулаторному лікуванні |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  |  | Покращення надання медичної допомоги хворим на тубер-кульоз на амбула-торному етапі ліку-вання |
| 1.3. Забезпечення хворих на цукровий діабет: |  | Протягом року |  | ЦРЛ |  |  | 267,0 |  |  | 267,0 |  |  | Поліпшення медичної допомоги хворим на цукровий діабет, зниження кількості ускладень |
| - інсулінами |  | -//- |  | -//- |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |
| - засобами самоконтролю |  | -//- |  | -//- |  |  | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  |
| - Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій |  | Протягом року |  | ЦРЛ |  |  | 232,3 |  |  | 232,3 |  |  | Попередження і зни-ження захворюваності населення на вакцино керовані інфекції |
| 1.5.Забезпечення хворих на онкологічні захворювання лікарськими засобами |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Зниження показників інвалідності покра-щенням якості життя хворих на онкологічні захворювання, смертності |
| 2. Забезпечити виконання пріоритет-них непрограмних заходів з охорони здоров’я: |  |  |  |  |  |  | 1403,3 |  |  | 1403,3 |  |  | Поліпшення надання медичної допомоги населенню |
| 2.1.Впровадження тромболітичної терапії на догоспітальному і госпітальному етапах надання медичної допомоги хворим на гостру серцево-судинну патологію |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Зниження показників інвалідності та смер-тності серед хворих на сердцево-судинні та судинно-мозкові роз-лади |
| 2.2.Забезпечення пільгової категорії населення : |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 579,0 |  |  | 579,0 |  |  | Покращення якості надання медичної допомоги пільгової категорії населення |
| -слуховими апаратами |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  |
| -зубним протезуванням |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  | 265,0 |  |  |  |
| -медикаментами |  |  |  |  |  |  | 298,0 |  |  | 298,0 |  |  |  |
| 2.3. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам війни : |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  | Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни: харчування -35,0 грн. медикаменти-40,0грн. |
| -харчування |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| -медикаменти |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 2.4. Забезпечення медичної допомоги хворим хронічно-нирковою недо-статністю у міській лікарні № 2 м. Горлівка |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Покращення якості і тривалості життя хво-рих на хронічну норкову недостатність |
| 2.5. Забезпечення медикаментами хворих на гемофілію |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Покращення якості і тривалості життя хво- рих на гемофілію |
| 2.6.Розвиток донорства крові та забезпечення компенсаційних виплат донорам : |  | Протягом року |  | ЦРЛ |  |  | 224,3 |  |  | 224,3 |  |  | Створення банку крові для невідкла-дних станів |
| - компенсація донорам |  |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  | 41,7 |  |  |  |
| - харчування донорів |  |  |  |  |  |  | 36,2 |  |  | 36,2 |  |  |  |
| - придбання контейнерів для заготівки крові |  |  |  |  |  |  | 146,4 |  |  | 146,4 |  |  |  |
| 2.7. Забезпечення служби швидкої медичної допомоги медикаментами |  | Протягом року |  | ЦРЛ Головний лікар СШМД |  |  | 102,0 |  |  | 102,0 |  |  | Запобігання та зни-ження смертності при невідкладних станах |
| 2.8. Створення запасу медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги в ЛПЗ |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | Запобігання та зни-ження смертності при невідкладних станах |
| 2.9. Створення в лікувально-профіла-ктичних закладах області умов для безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: |  | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | Підвищення рівня за-хисту безпеки при наданні медичної до-помоги в закладах охорони здоров’я області |
| - забезпечити своєчасне навчання відповідальних осіб |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 2.10. Залучення позабюджетних коштів |  | Протягом року |  |  | ЛПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення фінан-сового забезпечення закладів охорони здоров’я – 1150,0 тис. грн.. |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 2178,4 |  |  | 2158,4 |  | 20,0 |  |
| III. РЕОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оптимізація діяльності закладів охорони здоров'я міст шляхом скорочення ліжкового фонду у кількості 110 ліжок: -Артемівська міська лікарня №2 (отолорінгологічне відділення)-10ліжок -Артемівська центральна районна лікарня(пологове відділення)-10ліжок -Часів-Ярська міська лікарня №3 (хірургічне та інфекційне дитяче відділення)-40ліжок -Соледарська міська лікарня №4 (педиатрічне відділення-20ліжок, хірургічне відділення-30 ліжок)-50ліжок |  | Протягом року |  |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  |  |  |  |  |  | Раціональне викорис-тання обмежених ка-дрових, матеріально-технічних і фінанси-вих ресурсів, Економічний ефект від запропонованих заходів 2884,6 тис.грн. |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення дітей, хворих на природжений імуно-дефіцит та фенілкетонурію необхідними ліками | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 124,8 |  |  |  | 124,8 |  |  | Покращення надання медичної допомоги хворим дітям |
| -природжений імунодефіцит -1дитина ( хвороба Брутона) |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| -фенілкетонурія – 1дитина |  |  |  |  |  | 64,8 |  |  |  | 64,8 |  |  |  |
| - Забезпечення пільговим хар-чуванням дітей з мало-забезпечених сімей перших двох років життя | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  |  | Поліпшення здоров’я дітей з малозабез-печених сімей |
| 3. Забезпечення засобами контра-цепції: | Протягом року |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | Профілактика непланованої вагітності |
| - жінок з тяжкими екстрагеніталь-ними захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю; |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| - молоді у віці 18-20 років; |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| - жінок з малозабезпечених сімей |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 4. Забезпечення препаратами для лікування анемій вагітних та акушерських кровотеч | Протягом року |  | ЦРЛ |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | Профілактика малю-кової та материнської смертності |
| 5. Медична допомога новона-родженим дітям в неона-тологічному відділенні ТМО "Сім’я і здоров’я " м. Горлівка |  |  |  |  |  | 290,0 |  |  |  | 290,0 |  |  |  |
| 6. Атестація на звання ”Лікарня доброзичлива до дитини„ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 442,4 |  |  |  | 442,4 |  |  |  |
| V. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОНОМІЯ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення капітальних ре-монтів закладів охорони здоров’я у т.ч | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 4674,0 |  |  |  | 750,0 |  | 3924,0 | Покращення перебу-вання хворих та ро-бочих місць праців-ників охорони здо-ров’я |
| -капітальний ремонт покрівель 3 лікувальних закладів міста |  |  |  |  |  | 1082,0 |  |  |  | 350,0 |  | 732,0 |  |
| -капітальний ремонт приміщень 6 лікувальних закладів міста та опалювальної, водопровідної, ка-налізаційної систем Дитячої лікарні |  |  |  |  |  | 2480,0 |  |  |  | 400,0 |  | 2080,0 |  |
| - Заміна електропроводки в Соледарській лікарні |  |  |  |  |  | 1112,0 |  |  |  |  |  | 1112,0 |  |
| - Закупівля медичного та побутового обладнання ЛПЗ міста у т.ч: | Протягом року |  | Відділ охорони здоров'я, Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 4417,8 |  | 100,0 |  | 341,8 |  | 3976,0 | Покращення надання медичної допомоги населенню |
| -діагностичне |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |
| -лікувальне |  |  |  |  |  | 923,8 |  |  |  | 167,8 |  | 756,0 |  |
| -стерилізаційне |  |  |  |  |  | 394,0 |  |  |  | 174,0 |  | 220,2 |  |
| - технологічне |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Поновлення парку санітарного автотранспорту (2 автомобіля): СШМД – 1 2 міська лікарня - 1 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 | Покращення надання медичної допомоги населенню |
| 4. Забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів шляхом придбання енергозберігаючих ламп | Протягом року |  | Головні лікарі ЛПЗ |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  | 93,3 | Раціональне викори-стання бюджетних коштів |
| Всього |  |  |  |  |  | 9435,1 |  | 100,0 |  | 1091,8 |  | 8243,3 |  |
| ВСЬОГО зі змінами |  |  |  |  |  | 12201,3 |  | 100,0 |  | 3835,0 |  | 8266,3 |  |

Розроблено Управлінням економічного розвитку   Артемівської міської ради

Начальник Управління економічного розвитку Артемівської міської ради                                                                              І.В. Жученко

Секретар Артемівської міської ради                                                                                                                                           С.І. Кіщенко

Тону О.А.