## Лист1
Додаток 1
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради
09.12.2020 № 7/2-41,із змінами
(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 24.03.2021 № 7/6-216)
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації | Реорганізація закладів освіти, в т.ч. зміна правоустановчих документів | 2021-2025 роки | Управління освіти Бахмутьскої міської ради (далі - Управління освіти) | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 10 | 10 | 50 | 5 | 5 | 80 | Реорганізація 16 закладів загальної середньої освіти (далі-ЗЗСО) відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту"
2 | Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 400 | 400 | 420 | 450 | 450 | 2120 | Підвищення кваліфікації 114 вчителів щорічно
3 | Індекс якості дошкільної освіти | 3.1. Сприяння збільшенню потужностей функціонуючих закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО) за рахунок вико-ристання резерв-них приміщень | 2023-2024 роки | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Збільшення кількості місць на 15 одиниць у дошкільних навчальних закладах (далі-ДНЗ) №№25,40
|  | 3.2. Забезпечення сприяння участі в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах місько-го, регіонального, міжнародного рівнів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Оновлення матеріально-технічної бази по 3 ЗДО щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000
[5 empty] | Усього | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000
|  | 3.3. Забезпечення інформатизації ЗДО (придбання оргтехніки, підключення до мережі швидкісного Інтернету) з обов’язковим якісним системним адмініструванням | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | Придбання 130 одиниць комп’ютерної техніки в усі ЗДО
4 | Нова укра-їнська школа | 4.1.Участь ЗЗСО в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 321 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1121 | Оновлення матеріально-технічної бази по 3 ЗЗСО щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 321 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1121
[5 empty] | Усього | 642 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2242
|  | 4.2.Облаштування навчальних кабінетів для першокласників відповідно до стандартів Нової української школи (далі-НУШ) | 2021-2022 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 3500 | 3500 |  |  |  | 7000 | Придбання меблів, дидактичного матеріалу та комп’ютерного обладнання відповідно до стандартів НУШ
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1500 | 1500 |  |  |  | 3000
[5 empty] | Усього | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  | 4.3.Зберігання, доставка підручників та посібників | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Доставка 22тис. екземплярів підручників з урахуванням нових стандартів освіти
|  | 4.4.Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику» | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 1100 | Забезпечення 800 учнів початкової школи щорічно додатковою навчальною літературою
|  | 4.5.Сприяти забезпеченню закладів освіти сучасним мультимедійним обладнанням та комп’ютерною технікою | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | Придбання 100 одиниць сучасного мультимедійного та комп`ютерного обладнання
5 | Обдаровані діти | 5.1.Забезпечення участі обдарованої молоді у обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Відшкодування витрат на перевезення 50 обдарованих дітей та молоді
|  | 5.2.Забезпечення розвитку мотивації досягнення успіху учнів та вчителів шляхом виплати стипендій Бахмутської міської ради та премій за високу результативність у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, ЗНО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 1260 | Виплата 48 стипендій Бахмутської міської ради та премій за високу результативність у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, ЗНО
|  | 5.3.Запровадження іноваційних освітніх технологій та сучасних моделей роботи з обдарованими учнями | 2021-2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 505 | 650 |  |  |  | 1155 | Придбання 20 одиниць сучасного обладнання для осучаснення роботи міського навчально-виховного центру "Інтелект"
6 | Здоров’я через освіту | 6.1.Організація харчування вихованців ЗДО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 9500 | 9200 | 9500 | 9500 | 9500 | 47200 | Забезпечення харчування 3100 дітей ЗДО щорічно | 8200 | -1300
[5 empty] | Кошти інших джерел | 8187 | 8200 | 8400 | 8400 | 8400 | 41587 |  | 6800 | -1387
[5 empty] | Усього | 17687 | 17400 | 17900 | 17900 | 17900 | 88787
|  | 6.2.Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій ЗЗСО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 48500 | Забезпечення безкоштовним харчування 3435 учнів ЗЗСО щорічно | 6909 | 2791 | 5478
|  | 6.3. Надання матеріальної допомоги для придбання одягу та взуття дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти всіх форм власності на території Бахмутської міської ОТГ | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 370 | 390 | 400 | 420 | 440 | 2020 | Надання матеріальної допомоги на придбання одягу та взуття 114 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування у ЗЗСО
7 | Безпечне освітнє середовище | 7.1.Облаштування закладів освіти системою відеоспостереження для організації відеоконтролю на території ЗДО та ЗЗСО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | Облаштування 45 закладів освіти системою відеоспостереження
|  | 7.2.Заміна дверей електрощитових та об'єктів підвищеної небезпечності на сертифіковані протипожежні по ЗДО | 2021-2023 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 90 | 100 | 100 |  |  | 290 | Придбання 17 сертифікованих протипожежних дверей у ЗДО
|  | 7.3.Заміна дверей електрощитових та об'єктів підвищеної небезпечності на сертифіковані протипожежні по ЗЗСО | 2021-2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 210 | 80 |  |  |  | 290 | Придбання 18 сертифікованих протипожежних дверей у ЗЗСО
|  | 7.4. Придбання вогнегасників та респіраторів у всі заклади освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 303.3 | 350 | 380 | 400 | 420 | 1853.3 | Придбання 9000 одиниць вогнегасників та респіраторів для пожежної безпеки закладів освіти
|  | 7.5. Придбання світильників у заклади освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 1170 | Придбання 1000 одиниць штучного освітлення
8 | Освіта дітей з особливими освітніми потребами | Сприяння створенню сенсорних (ресурсних) кімнат в закладах освіти для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2021-2025 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 4500 | Створення сенсорних (ресурсних) кімнат шляхом придбання 100 одиниць спеціального обладнання
9 | Шкільний автобус | Сприяння оновленню парку автобусів для забезпечення на території Бахмутської міської ОТГ регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому | 2021-2025 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 2660 | 1470 | 1610 | 1750 | 1960 | 9450 | Підвезення до закладів освіти 155 учнів, 11 вихованців та 41 педагогічного працівника
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1140 | 630 | 690 | 750 | 840 | 4050
[5 empty] | Усього | 3800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 13500
10 | Позашкілля | 10.1.Створення "TechClub" - колиски технічного майбутнього " - розвиток нового напрямку | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 340 |  |  |  |  | 340 | Створення на базі Бахмутського центру технічної творчості дітей та юнацтва нового технічного напрямку
[5 empty] | Кошти інших джерел | 1715.1 |  |  |  |  | 1715.1
[5 empty] | Усього | 2055.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.1
|  | 10.2.Участь закладів позашкільної освіти в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 25 | 30 | 30 |  |  | 85 | Оновлення матеріально-технічної бази по 2 закладам позашкільної освіти щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 25 | 30 | 30 |  |  | 85
[5 empty] | Усього | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 170
11 | Матеріально-технічна база навчальних закладів | 11.1.Придбання обладнання для пральні | 2021-2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1500 | 1300 |  |  |  | 2800 | Придбання 18 одиниць обладнання
|  | 11.2. Здійснення заміни застарілого обладнання харчоблоків в закладах освіти громади | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 5000 | Придбання 20 одиниць технологічного обладнання щорічно
|  | 11.3.Придбання ліній роздачі на харчоблоки по закладам загальної середньої освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 600 | 620 | 650 | 680 | 700 | 3250 | Придбання ліній роздачі у 10 ЗЗСО
|  | 11.4.Сприяння оновленню в закладах дошкільної освіти громади меблів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1768.4 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 8768.4 | Придбання 9000 одиниць меблів в усі ЗДО громади
|  | 11.5.Сприяння оновленню в закладах загальної середньої освіти громади меблів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1182 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 5082 | Придбання 2000 одиниць меблів в усі ЗЗСО громади
|  | 11.6.Сприяння оновленню в закладах дошкільної освіти громади посуду та іншого інвентарю на харчоблоки | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 203.5 | 300 | 350 | 380 | 400 | 1633.5 | Придбання 50000 одиниць посуду в усі ЗДО громади
|  | 11.7.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади посуду та іншого інвентарю на харчоблоки | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 434.9 | 500 | 500 | 600 | 500 | 2534.9 | Придбання 100000 одиниць посуду в усі ЗЗСО громади
|  | 11.8.Сприяння оновленню в ЗДО громади м'якого інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1143.6 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 7743.6 | Придбання 30000 одиниць м'якого інвентарю в усі ЗДО громади
|  | 11.9.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади м'якого інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 1530 | Придбання 30000 одиниць м'якого інвентарю в усі ЗЗСО громади
|  | 11.10. Оновлення іграшок в ЗДО громади | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 100 | 150 | 200 | 150 | 150 | 750 | Придбання 2000 одиниць іграшок у ЗДО з урахуванням вимог Типового переліку
|  | 11.11.Сприяння оновленню в ЗДО громади спортивного інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | Придбання 8000 спортивного інвентаря для фізичного розвитку вихованців в усі ЗДО громади
|  | 11.12.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади спортивного інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 219.2 | 220 | 250 | 250 | 250 | 1189.2 | Придбання 6000 спортивного інвентаря для фізичного розвитку вихованців в усі ЗЗСО громади
|  | 11.13. Сприяння оновленню музичних інструментів в ЗДО громади | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 185.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 985.2 | Придбання 5000 одиниць музичного обладнання для всебічного розвитку вихованців
|  | 11.14. Сприяння проведенню поточних ремонтів шляхом придбання будівельних матеріалів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 752 | 800 | 820 | 1000 | 1000 | 4372 | Придбання 3200 м2 лінолеуму у заклади освіти
|  | 11.15.Сприяння забезпеченню базовим обладнанням навчальних кабінетів із предметів природно-математичного циклу | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 12250 | Придбання обладнання для 25 кабінетів у ЗЗСО враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів
|  | 11.16.Оновлення транспортних засобів Управління освіти | 2021-2023 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 880 | 880 |  |  |  | 1760 | Придбання 2 транспортних засобів на праві оперативного управління
|  | 11.17.Облаштування павільйонами закладів дошкільної освіти відповідно до санітарно-гігієнічних норм | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 4980 | Придбання 150 павільйонів для усіх ЗДО
|  | 11.18.Облаштування будівель закладів освіти системою дистанційного обліку енергоспоживання | 2021-2022 роки | Управління освіти | Кошти інших джерел | 2850 | 2850 |  |  |  | 5700 | Облаштування усіх закладів освіти контролерами
|  | 11.19. Модернізація систем опалення закладів освіти шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів | 2021-2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3000 | 3000 |  |  |  | 6000 | Облаштування 9 закладів освіти індивідуальними тепловими пунктами
12 | Матеріально-технічний стан приміщень та територій навчальних закладів | 12.1.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 "Кристалик", розташованого за адресою : м. Бахмут, вул. Свободи,18 а | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2200 |  |  |  |  | 2200 | Створення належних умов для навчання та виховання 173 дітей
[5 empty] | Кошти інших джерел | 32796.9 |  |  |  |  | 32796.9
[5 empty] | Усього | 34996.9 |  |  |  |  | 34996.9
|  | 12.2.Капітальний ремонт водопро-водних та каналізаційних мереж, санітарних вузлів, вхідної групи, поручнів дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 40«Посмішка» розташованого за адресою: м.Бахмут, вул.Чайковського, буд. 99 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 5700 |  |  |  |  | 5700 | Створення належних умов для навчання та виховання 118 дітей
|  | 12.3.Реконструкція (комплексна термосанація) дошкільного навчального закладу № 52 "Райдуга", розташованого за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Сибірцева,166 | 2021 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел | 33795.6 |  |  |  |  | 33795.6 | Створення належних умов для навчання та виховання 176 дітей
|  | 12.4.Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ «Івушка» розташованого за адресою: вул.Кооперативна 13Б с.Зайцеве Бахмутського району Донецької області | 2021 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел | 2679.1 |  |  |  |  | 2679.1 | Створення належних умов для навчання та виховання 25 дітей
|  | 12.5.Капітальний ремонт спортивної зали Покровського навчально-виховно-го комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкіль-ний навчальний заклад» 84561, Донецька область, Бахмутський район, с.Покровське вул. 40 років Перемоги, 13 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1358.8 |  |  |  |  | 1358.8 | Створення належних умов для навчання та виховання 88 дітей
|  | 12.6.Капітальний ремонт дитячого садку №39"Кульбабка", розтащованого за адресою: вул Польова,37 у м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 1101.3 |  |  |  |  | 1101.3 | Створення належних умов для виховання 141 дитини
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[5 empty] | Усього | 1102.8 |  |  |  |  | 1102.8
|  | 12.7.Капітальний ремонт дитячого садку №56 "Гусельки", розтащованого за адресою:вул. Некрасова,40 у м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 1037.5 |  |  |  |  | 1037.5 | Створення належних умов для виховання 133 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1.1 |  |  |  |  | 1.1
[5 empty] | Усього | 1038.6 |  |  |  |  | 1038.6
|  | 12.8.Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступеня № 11 багатопрофільний ліцей” Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 51828.7 |  |  |  |  | 51828.7 | Створення належних умов для навчання та виховання 1150 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 431.9 |  |  |  |  | 431.9
[5 empty] | Усього | 52260.6 |  |  |  |  | 52260.6
|  | 12.9.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111 (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 38359.5 |  |  |  |  | 38359.5 | Створення належних умов для навчання та виховання 1043 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 319.7 |  |  |  |  | 319.7
[5 empty] | Усього | 38679.2 |  |  |  |  | 38679.2
|  | 12.10.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна,34 | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 39121.5 |  |  |  |  | 39121.5 | Створення належних умов для навчання та виховання 694 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 4378.7 |  |  |  |  | 4378.7
[5 empty] | Усього | 43500.2 |  |  |  |  | 43500.2
|  | 12.11.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м.Бахмут, вул.Леваневського, 10 (коригування кошторисної документації) | 2021-2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 14236 | 14235.9 |  |  |  | 28471.9 | Створення належних умов для навчання та виховання 694 дітей
[5 empty] | Обласний бюджет | 33217.2 | 33217.2 |  |  |  | 66434.4
[5 empty] | Усього | 47453.2 | 47453.1 |  |  |  | 94906.3
|  | 12.12.Капітальний ремонт спортивної зали Клинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області, розташованої за адресою: 84562, Донецька область, Бахмутський район, с.Клинове, вул. Шкільна,1 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2568.6 |  |  |  |  | 2568.6 | Створення належних умов для навчання та виховання 66 дітей
|  | 12.13.Капітальний ремонт спортивної зали Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області, розташованої за адресою: 84557, Донецька область, Бахмутський район, с.Іванівське, вул. Освітня,10 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1946.2 |  |  |  |  | 1946.2 | Створення належних умов для навчання та виховання 176 дітей
|  | 12.14.Капітальний ремонт адміністративної будівлі розташованої за адресою м. Бахмут, вул.Б.Горбатова,42 | 2021 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел | 24854 |  |  |  |  | 24854 | Створення належних умов
|  | 12.15.Капітальний ремонт покрівлі та зовнішні роботи будівлі Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва, розташованого за адресою: м.Бахмут, вул.Миру, 58 | 2021 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел | 2742.1 |  |  |  |  | 2742.1 | Створення належних умов для виховання на загальній площі - 2711,5 м2
|  | 12.16.Капітальний ремонт майстерень, віконних прорізів і вхідної групи будівлі і майстерень, санітарних вузлів, опорядження харчоблоку Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області , розташованої за адресою: м.Бахмут, вул. Ковальська, 121 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 9660.3 |  |  |  |  | 9660.3 | Створення належних умов для навчання та виховання 390 дітей
|  | 12.17.Поточний ремонт димової труби котельні дошкільного навчального закладу ясла-садку загального розвитку "Берізка" Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: с. Зеленопілля, вул.Ювілейна, 21 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 50 |  |  |  |  | 50 | Створення належних умов для навчання та виховання 31 дитини
|  | 12.18.Проведення капітального приміщення будівлі, улаштування пандусу Інклюзивно-ресурсного центру | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 3000 |  |  |  |  | 3000 | Створення належних умов для надання коррекційної допомоги
|  | 12.19. Капітальний ремонт приміщення пральні, ремонт водопроводних та каналізаційних мереж, електромереж | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2809.2 |  |  |  |  | 2809.2 | Створення пральні для закладів освіти громади
|  | 12.20.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, дитячий садок № 25 «Дзвіночок» | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 31000 |  |  |  | 31000 | Створення належних умов для навчання та виховання 91 дітей
|  | 12.21. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок № 27 «Зірочка» | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 25000 |  |  |  | 25000 | Створення належних умов для навчання та виховання 115 дітей
|  | 12.22. Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» Бахмутської міської ради Донецької області | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 15000 |  |  |  | 15000 | Створення належних умов для навчання та виховання 19дітей
|  | 12.23. Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 68000 |  |  |  | 68000 | Створення належних умов для навчання та виховання 1016 дітей
|  | 12.24.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 26970 |  |  |  | 26970 | Створення належних умов для навчання та виховання 221 дітей
|  | 12.25.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок № 18 «Росинка» | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 39000 |  |  | 39000 | Створення належних умов для навчання та виховання 92 дітей
|  | 12.26. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 47 «Оленка» | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 40970 |  |  | 40970 | Створення належних умов для навчання та виховання 205 дітей
|  | 12.27.Реконструкція будівлі Покровського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бахмутської міської ради Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 20000 |  |  | 20000 | Створення належних умов для навчання та виховання 88 дітей
|  | 12.28.Реконструкція будівлі Опитненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 15000 |  |  | 15000 | Створення належних умов для навчання та виховання 133 дітей
|  | 12.29. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 34 «Тополька» | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 25000 |  | 25000 | Створення належних умов для навчання та виховання 62 дітей
|  | 12.30. Капітальний ремонт водопроводних мереж та каналізації, заміна санвузлів дошкільного навчального закладу ясла-садок № 54 «Світлячок» | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Створення належних умов для навчання та виховання 187 дітей
|  | 12.31. Капітальний ремонт (благоустрій) Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Бахмутської міської ради Донецької області | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 8000 |  | 8000 | Створення належних умов для навчання359 дітей
|  | 12.32. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 36 «Теремок» | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 3200 | 3200 | Створення належних умов для навчання та виховання 93 дітей
|  | 12.33. Капітальний ремонт (благоустрій) Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 4000 | 4000 | Створення належних умов для навчання та виховання 172 дітей
|  | 12.34.Капітальний ремонт Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 2500 | 2500 | Створення належних умов для виховання 395 дітей
|  | 12.35. Розробка нових та коригування існуючих проєктно-кошторисних та іншої документації по у ЗДО | 2021-2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 10700 | 25 виготовлених проєктно-кошторисних документацій
|  | 12.36. Розробка нових та коригування існуючих проєктно-кошторисних та іншої документації по у ЗЗСО | 2021-2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 600 | 1000 | 1300 | 1800 | 1800 | 6500 | 20 виготовлених проєктно-кошторисних документацій
|  | 12.37. Провести заміну вікон старих на нові енергозберігаючі металопластикові | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 6800 |  |  |  |  | 6800 | Заміна вікон у ДНЗ №18, 34, 47
|  | 12.38. Будівництво системи пожежної сигналізації, та системи близкавкозахисту | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Проведення протипожежних заходів у НВК №11, ЗОШ №12
|  | 12.39. Проведення ремонтних робіт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти старостинських округів | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1300 |  |  |  |  | 1300 | Проведення ремонтних робіт у 3 ЗЗСО
[5 empty] | Всього: | 384972.6 | 276939.1 | 166556 | 90741 | 63191 | 982399.7
у тому числі:
[5 empty] | Державний бюджет | 138108.5 | 5670 | 2510 | 2850 | 3260 | 152398.5
[5 empty] | Обласний бюджет | 33217.2 | 33217.2 | 0 | 0 | 0 | 66434.4
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 103481.1 | 75601.9 | 55226 | 79071 | 51131 | 364511
Кошти підприємств
[5 empty] | Кошти інших джерел | 110165.8 | 162450 | 108820 | 8820 | 8800 | 399055.8
Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради | [7 empty] | Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради | [7 empty] | А.П. Касперська
Додаток 2
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради
09.12.2020 № 7/2-41,із змінами
(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 24.03.2021 № 7/6-216)
Показники результативності Програми
№ з/п | Назва показника |  |  |  |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап |  | ІІ етап | ІІІ етап | ІV етап
[8 empty] | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
І. Показники витрат
1 | Загальний обсяг ресурсів |  |  |  |  | тис.грн. | 0 | 384972.6 | 276939.1 | 166556 | 90741 | 63191
ІІ. Показники продукту
1 | Кількість створених закладів нового типу |  |  |  |  | од. | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2
2 | Кількість педпрацівників, яким планується пройти підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |  |  |  |  | од. | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
3 | Створення додаткових місць у ДНЗ №№25,40 |  |  |  |  | од. | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
4 | Кількість інвестиційних проєктів, грантів, конкурсів міського, регіонального міжнародного рівнів в яких планується взяти участь |  |  |  |  | од. | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6
5 | Кількість закладів, у яких планується проведення заходів інформатизації щорічно |  |  |  |  | од. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
6 | Кількість класів, облаштованих відповідно до стандартів НУШ |  |  |  |  | од. | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
7 | Кількість підручників, що необхідно доставити у ЗЗСО |  |  |  |  | од. | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000
8 | Кількість першокласників |  |  |  |  | од. | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
9 | Кількість переможців учнівських конкурсів та предметних олімпіад |  |  |  |  | од. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
10 | Кількість дітей, яким організовано харчування |  |  |  |  | од. | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200
11 | Кількість дітей, що планується оздоровити за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |  | од. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
11 | Кількість дітей, що отримують матеріальну допомогу по закладах загальної середньої освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  | од. | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
12 | Кількість закладів, у яких планується облаштування системою відеоспостереження |  |  |  |  | од. | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
13 | Кількість придбаних сертифікованих протипожежних дверей |  |  |  |  | од. | 0 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0
14 | Кількість придбаних вогнегасників та респіраторів |  |  |  |  | од. | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
15 | Кількість закладів освіти, що потребують оновлення матеріально-технічної бази |  |  |  |  | од. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
16 | Кількість придбаного спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  |  | од. | 0 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20
17 | Кількість автобусів для забезпечення безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників |  |  |  |  | од. | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8
18 | Кількість закладів освіти, що потребують покращення матеріально-технічного стану приміщень та територій закладів освіти |  |  |  |  | од. | 0 | 21 | 6 | 4 | 3 | 3
ІІІ. Показники ефективності
1 | Рівень відповідності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти вимогам Національної доктрини розвитку освіти до 2025 року щорічно |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ІV. Показник якості
1 | Створення закладів нового типу |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Питома вага працівників, яким необхідно проходження курсів підвищення кваліфікації, від загальної кількості тих працівників яким необхідно |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Питома вага закладів, в яких створено додаткових місць у ДНЗ №№25,40, від загальної кількості закладів, що потребують |  |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
4 | Питома вага закладів, які стали переможцями конкурсів місцевого розвитку та інших конкурсів від загальної кількості закладів освіти щорічно |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Питома вага закладів, у яких реалізувались заходи з інформатизації від загальної кількості закладів освіти |  |  |  |  | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 | Питома вага закладів загальної середньої освіти облаштованих відповідно до стандартів НУШ |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
7 | Динаміка забезпеченості підручниками відповідно до замовлень закладів освіти |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Забезпеченість першокласників подарунковими наборами (посібниками) |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Питома вага учнів та вчителів, що отримують стипендії від загальної кількості переможців конкурсів та змагань |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Середня кількість днів харчування на рік |  |  |  |  | днів | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
11 | Кількість днів перебування в пришкільному таборі |  |  |  |  | днів | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
11 | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується матеріальна допомога, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують по закладам освіти щорічно |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Питома вага закладів облаштованих системою відеоспостереження, від загальної кількості закладів |  |  |  |  | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
13 | Питома вага придбаних сертифікованих протипожежних дверей у заклади освіти від загальної кількості закладів що потребують |  |  |  |  | % | 0 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0
14 | Питома вага придбаних вогнегасників та респіраторів на заклади освіти від загальної кількості вогнегасників та респіраторів які потребують заклади освіти |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Динаміка по закладах освіти, по яким проведено заміну інвентарю, обладнання та устаткування |  |  |  |  | % | 0 | 50 | 60 | 70 | 78 | 100
16 | Динаміка по закладам освіти, по яким придбано обладнання для створення сенсорних кімнат |  |  |  |  | % | 0 | 40 | 50 | 52 | 57 | 60
17 | Питома вага придбаних автобусів, від загальної потреби у придбанні автобусів для регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогів |  |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Динаміка по закладах освіти, по яким покращено матеріально-технічний стан приміщень та територій закладів освіти |  |  |  |  | % | 0 | 70 | 82 | 85 | 100 | 100
Додаток 2 «Показники результативності Програми» до проєкту Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради | [5 empty] | 7: Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради | [5 empty] | 7: А.П. Касперська
Додаток 3
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами
(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 24.03.2021 № 7/6-216)
Ресурсне забезпечення Програми
[7 empty] | 0 |  | тис.грн.
Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми |  |  | Етапи виконання Програми |  |  | 5: Всього витрат на виконання Програми
|  |  | І |  | ІІ | 3: ІІІ; 4: ІV
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3: 2024; 4: 2025
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |  |  | 384972.6 | 276939.1 | 166556 | 3: 90741; 4: 63191; 5: 982399.7
державний бюджет |  |  | 138108.5 | 5670 | 2510 | 3: 2850; 4: 3260; 5: 152398.5
обласний бюджет |  |  | 33217.2 | 33217.2 | 0 | 3: 0; 4: 0; 5: 66434.4
Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 103481.1 | 75601.9 | 55226 | 3: 79071; 4: 51131; 5: 364511
кошти підприємств |  |  | 0 | 0 | 0 | 3: 0; 4: 0; 5: 0
кошти інших джерел |  |  | 110165.8 | 162450 | 108820 | 3: 8820; 4: 8800; 5: 399055.8
Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської об`єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради | [5 empty] | 7: Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради | [5 empty] | 7: А.П. Касперська