У К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а  р а д а

9 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2021  №7/9-275

м. Бахмут

Про результати виконання у 2020 році Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

Розглянувши доповідну записку начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради Скляренка А.Ю. та звіт про результати виконання у 2020 році Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 26.02.2020 №6/140-2917 (із змінами), підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (із змінами),  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

- Звіт про результати виконання у 2020 році Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі-Програма), затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 26.02.2020 №6/140-2917 із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 24.03.2021 
№ 7/6-217, 28.04.2021 №7/8-249, 28.04.2021 №7/8-273, підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

- Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради (Скляренко), першого заступника міського голови Суткового М.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

Секретар Бахмутської міської ради				А.П. КАСПЕРСЬКА

Додаток до рішення Бахмутської міської ради

26.05.2021 №7/9-275

Звіт

про результати виконання у 2020 році Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 26.02.2020 №6/140-2917, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 24.03.2021 №7/6-217, 28.04.2021 №7/8-249, 28.04.2021 №7/8-273

Дата і номер рішення, яким затверджено: рішення Бахмутської міської ради від 26.02.2020 № 6/140-2917, зі змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради від 24.03.2021 №7/6-217, 28.04.2021 №7/8-249, 28.04.2021 №7/8-273

Відповідальний виконавець Програми:  відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми: 2020- 2023 роки

1. Виконання заходів Програми.

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Покращен ня соціально- побутових умов військовослужбовців військової частини А0693 | 1.1. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі 53/1 (гуртожиток), А0693, м.Бахмут, військове містечко №53» | 2020 | Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ (далі - КЕВ м. Луганськ), відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі – відділ ЦЗ) | 26,0 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади (далі – Бюджет Бахмутської міської ТГ) | 26,0 | 100 | Проведено коригування проєктно-кошторисної документації 1 об’єкту |
|  |  | 1.2. Капітальний ремонт будівлі №53/1 (гуртожиток), А0693, м. Бахмут, військове містечко №53 | 2020- 2021 | КЕВ м. Луганськ, відділ ЦЗ | 2700,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2697,5 | 99,9 | Проведено ремонт покрівлі даху будинку та заміна склопакетів, економія бюджетних коштів 2,5 тис. грн. |
| 2 | 2. Покращен ня матеріально- технічної бази військової частини А3091 | 2.1. Забезпечення капітальних видатків військової частини А3091 предметами засобами захисту, зв’язку, джерелами електроживлення, будівельними матеріалами, електрообладнанням, оргтехнікою | 2020- 2021 | Військова частина А3091, відділ ЦЗ | 260,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 260,0 | 100 | Військову частину А3091 забезпечено засобами зв’язку, джерелами електроживлення, електрообладнанням, будівельними матеріалами |
|  |  | 2.2. Забезпечення поточних видатків військової частини А3091 предметами речового майна, спорядження, паливно-мастильни ми матеріалами, санітарно-технічним приладдям, інструментами, запасними частинами | 2020-2021 | Військова частина А3091, відділ ЦЗ | 100,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 100,0 | 100 | Військову частину А3091 забезпечено паливно-мастильними матеріалами, інструментами, запасними частинами |
| 3 | 3. Покращен ня умов несення служби військовослужбовцям відділу прикордонної служби «Бахмут» оперативно- бойової прикордонної комендатури «Костянтинівка» Краматорського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України | 3.1. Закупівля товарів спеціального призначення для утримання в інженерному відношенні Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» та контрольний пост «Майорськ» | 2020 | Прикордонна служба «Бахмут» оперативно-бойової прикордонної комендатури «Костянтинівка» Краматорського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (далі – прикордонна служба «Бахмут»), відділ ЦЗ | 60,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 60,0 | 100 | Проведено укріплення фортифікаційних споруд та обладнано периметр Контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» та контрольного посту «Майорськ» засобами сигналізації |
|  |  | 3.2. Забезпечення надійного безперебійного живлення адміністративної будівлі відділу прикордонної служби «Бахмут» | 2020 | Прикордонна служба «Бахмут», відділ ЦЗ | 260,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 249,7 | 96 | Придбано дизель-генератор, економія бюджетних коштів 10,3 тис. грн. |
| 4 | 4. Покращен ня умов несення служби військовослужбовцям Військової прокуратури Донецького гарнізону | 4.1. Капітальний ремонт фасаду та покрівлі даху будинку Військової прокуратури Донецького гарнізону по вул. Сибірцева168 | 2020 | Військова прокуратура Донецького гарнізону, відділ ЦЗ | 1500,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей міського бюджету |
| 5 | 5. Удоскона лення системи управління оперативної групи територіальної оборони | 5.1. Дообладнання пункту управління оперативної групи територіальної оборони | 2020 - 2021 | Бахмутський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі - Бахмутський ОМТЦК та СП), відділ ЦЗ | 48,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 0 | 0 | Захід не виконано. Тендерні закупівлі не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів |
|  |  | 5.2. Забезпечення безпечного та надійного транкінгового зв'язку між відповідними службами та підрозділами | 2020 - 2021 | Бахмутський ОМТЦК та СП, відділ ЦЗ | 177,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 0 | 0 | Захід не виконано. Тендерні закупівлі не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів |
| Всього: тис. грн. |  |  |  |  | 5131,0 | 3393,2 | 66,1 |  |
| у тому числі державний бюджет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Бахмутської міської ТГ: |  |  |  |  | 5131,0 | 3393,2 | 66,1 |  |
| кошти підприємств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| інші джерела: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

2. Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Найменування показника | Плано ве значен ня показника | Фактичне значення показника | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на реалізацію заходів програми, всього тис. грн. | 5131,0 | 3393,2 | 66,1 | Не виконано в повному обсязі у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями місцевого бюджету |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість відкоригованої проєктно-кошторисної документації по об’єкту будинку військового містечка, од. | 1 | 1 | 100 | - |
|  | Площа покрівлі даху будинку військового містечка яку планується відновити, м² | 537,5 | 537,5 | 100 | - |
|  | Кількість змонтованих склопакетів в будівлі військового містечка, од. | 137 | 137 | 100 | - |
| 2. | Рівень матеріально-технічного забезпечення військової частини А3091, % | 50 | 50 | 100 | - |
| 3. | Метраж обладнання території Контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» та контрольного посту «Майорськ» засобами сигналізації, м | 145 | 145 | 100 | - |
|  | Забезпечення безперебійного живлення адміністративної будівлі відділу прикордонної служби «Бахмут» за рахунок придбання дизель-генератору 24 – 30кВт, од. | 1 | 1 | 100 | - |
| 4. | Площа покрівлі даху будинку Військової прокуратури Донецького гарнізону яку планується відновити, м² | 382 | 0 | 0 | Покрівлю даху будинку Військової прокуратури Донецького гарнізону не відновлено , внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 5. | Дообладнання пункту управління оперативної групи ТрО, а саме придбання: - ноутбук (або ПК) з ліцензійною операційною системою Windows 10 PRO, од. - генератор дизельний Forte FG 6500E, од. - подовжувачі електричні (10 м), комплектів - принтер, од. - ноутбук або ПК з подовжувачами, од. - електрогенератор з подовжувачами, од. - меблі, комплектів | 1 1 4 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | Пункт управління не обладнано необхідними засобами внаслідок обмежених фінансових можливостей міського бюджету |
| 6. | Забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій, а саме придбання: - ретранслятор DR3000(40W), од. - антена серії DS для ретранслятора і авто радіостанції, од. - автомобільна радіостанція DM4600, од. - портативна радіостанція з дисплеєм та клавіатурою DP4800, од. - портативна радіостанція без дисплею та клавіатури DP4400, од. - маршрутізатор MIKROTIK RB 750, од. - автомобільна радіостанція DM4600 з комплектом антен, од. - портативна радіостанція DP4800, од. - портативна радіостанція DP4600, од. | 1 1 1 1 3 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Обладнання для налагодження зв'язку між відповідними службами та підрозділами не придбано внаслідок обмежених фінансових можливостей міського бюджету |
| 7. | Забезпечення засобами зв'язку підрозділів територіальної оборони, а саме придбання: - радіостанція Motorola DМ 4600 - радіостанція Motorola DМ 4800 - радіостанція Motorola DМ 4400 - ноутбук - принтер | 4 6 16 6 6 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Підрозділи територіальної оборони засобами зв’язку незабезпечені внаслідок обмежених фінансових можливостей міського бюджету |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення енергоефективної площі будівлі за рахунок монтажу склопакетів, м² | 592 | 592 | 100 | - |
| 2 | Розширення можливості обміну службовою інформацією, у тому числі в електронному вигляді. Використання мережі під час проведення заходів ТрО та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, % забезпечення від запланованого | 100 | 0 | 0 | Захід не виконано. Тендерні закупівлі не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження терміну експлуатації будівель військового містечка та Військової прокуратури Донецького гарнізону, років | +15 | +5 | - | Роботи по ремонту будівель виконано частково, реалізація заходу продовжується |
| 2 | Покращення рівня готовності до роботи посадових осіб штабу ТрО, злагодженості особового складу підрозділів ТрО під час підготовки в мирний час та виконання завдань ТрО в особливий період, готовність до дій за призначенням | Обмежена готовність | Обмежена готовність | - | Захід не виконано. Тендерні закупівлі не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів |

3. Оцінка ефективності виконання Програми.

В 2020 році планувалося реалізувати 9 заходів Програми на загальну суму 5131 тис. грн., з яких 6 заходів виконані в повному обсязі, фактично з бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми залучено 3393,2 тис.грн.

Виконані роботи з коригування проєктно-кошторисної документації та капітального ремонту будівлі №53/1 (гуртожиток) військової частини А0693, в будівлі проведена повна заміна склопакетів та виконано ремонт покрівлі даху. Загальна вартість робіт склала 2723,5 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази військової частини А3091 залучено 360 тис. грн., придбані засоби зв’язку, джерела електроживлення, електрообладнання, запасні частини для ремонту автомобільної військової техніки та будівельні матеріали.

Відділом прикордонної служби «Бахмут» оперативно-бойової прикордонної комендатури «Костянтинівка» Краматорського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України залучено з бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади 309 тис. грн., придбано дизель-генератор для живлення адміністративної будівлі відділу. Також залучалися кошти на інженерне облаштування контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» та контрольного посту Майорськ.

За браком фінансування не виконано захід з капітального ремонту фасаду та покрівлі даху будинку Військової прокуратури Донецького гарнізону по вул. Сибірцева, 168.

Також не виконаними залишилися заходи щодо удосконалення системи управління оперативної групи територіальної оборони. Тендерні закупівлі не відбулися у зв’язку з відсутністю претендентів. Кошти повернуті до місцевого бюджету. Виконання заходу планується у 2021 році.

Згідно кількості залучених коштів на реалізацію Програми, відсоток ефективності виконання заходів Програми складає – 66,1%.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2020 році Програми додається.

Звіт про результати виконання у 2020 році Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Бахмутської міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 26.02.2020 №6/140-2917, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 24.03.2021 №7/6-217, 28.04.2021 №7/8-249, 28.04.2021 №7/8-273 підготовлено відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

В.о. начальника відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                          		 К.С. Семиряд

Секретар Бахмутської міської ради                                      А.П. Касперська