## Лист1
Додаток 1 до міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 №6/127 - 2521 (із змінами) (Додаток 1у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.10.2021 № 7/15- 437)
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№ з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | I етап 2019 | II етап 2020 | III етап 2021 | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Підтримка інформаційного розділу "Житлове господарство" на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради | 2019 - 2021 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ) | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | Сприяння розвитку інформаційного простору населення Бахмутської міської ї територіальної громади (далі - Бахмутської міської ТГ) щодо реформування житлового господарства шляхом розповсюдження навчально-практичих посібників,бюлетнів, нормативно-правових та інших документів на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради
2 | Надання консультацій ініціативним групам СББ та ЖБК з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ | 2019 - 2021 | УРМГКБ | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | За період реалізації програми планується створити 45 ОСББ на території Бахмутської міської ТГ
3 | Участь та організація проведення навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ, ЖБК, СББ. Вивчення досвіду інших міст України, які досягли успіхів у реформуванні житлового господарства | 2020- 2021 | УРМГКБ, комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі -КП "БЖУК") | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | Популяризація та впровадження кращих практик щодо управління об'єктами житлового фонду, шляхом проведення 1 раз на місяць семінарів, форумів. Забезпечення сталого розвитку та функціонування житлового господарства Бахмутської міської ТГ
|  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ | _ | 50 | 50 | 100
4 | Виготовлення технічної документації на об'єкти житлового фонду, які передані в управління ОСББ, та інших документів (актів, схем тощо) | 2019, 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 19.9 | _ | _ | 19.9 | За період реалізації програми планується виготовлення технічних паспортів, планів інженерних комунікацій, землевпорядної документації та іншої технічної документації по 32об'єктам житлового фонду
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 350 | 400 | 750
5 | Проведення енергоаудиту об'єктів житлового фонду | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | Отримання звітів з енергоаудиту по 27 об'єктам житлового фонду з метою визначення переліку заходів для покращення технічного стану будинків
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 250 | 300 | 550
6 | Виконання капітальних ремонтів та реконструкції в об’єктах житлового фонду (у розрізі їх видів) | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 3584.8 | _ | _ | 3584.8 | Залучення населення Бахмутської міської ТГ до управління об'єктами житлового фонду на умовах співфінансування капітальних ремонтів та реконструкції. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації у 76 об'єктах житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції (у розрізі їх видів):
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 6600 | 7800 | 14400
|  |  |  | ОСББ | 687.4 | 132 | 156 | 975.4
|  |  |  | СББ | 3 | 376.2 | 444.6 | 823.8
|  |  |  | ЖБК | _ | 29.7 | 35.1 | 64.8
|  |  |  | всього | 4275.2 | 7137.9 | 8435.7 | 19848.8
6.1 | дахи та покрівлі | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 2076.5 | _ | _ | 2076.5 | 15 об'єктів - ремонт дахів та покрівлі
|  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ | _ | 3200 | 3600 | 6800
|  |  |  | ОСББ | 373.5 | 64 | 72 | 509.5
|  |  |  | СББ | _ | 182.4 | 205.2 | 387.6
|  |  |  | ЖБК | _ | 14.4 | 16.2 | 30.6
|  |  |  | всього | 2450 | 3460.8 | 3893.4 | 9804.2
6.2 | міжпанельні шви | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | 9 об'єктів - ремонт міжпанельних швів
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 900 | 1100 | 2000
|  |  |  | ОСББ | _ | 18 | 22 | 40
|  |  |  | СББ | _ | 51.3 | 62.7 | 114
|  |  |  | ЖБК | _ | 4.05 | 4.95 | 9
|  |  |  | всього | _ | 973.35 | 1189.65 | 2163
6.3 | балкони, лоджії, козирки | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | 13 об'єктів - ремонт балконів, лоджій, козирків
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 900 | 1100 | 2000
|  |  |  | ОСББ | _ | 18 | 22 | 40
|  |  |  | СББ | _ | 51.3 | 62.7 | 114
|  |  |  | ЖБК | _ | 4.05 | 4.95 | 9
|  |  |  | всього | _ | 973.35 | 1189.65 | 2163
6.4 | внутрішньобудинкові мережі | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 999.5 | _ | _ | 999.5 | 18 об'єктів - ремонт внутрішньобудинкових мереж
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 800 | 1000 | 1800
|  |  |  | ОСББ | 122.5 | 16 | 20 | 158.5
|  |  |  | СББ | 3 | 45.6 | 57 | 105.6
|  |  |  | ЖБК | _ | 3.6 | 4.5 | 8.1
|  |  |  | всього | 1125 | 865.2 | 1081.5 | 3071.7
6.5 | ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 508.8 | _ | _ | 508.8 | 12 об'єктів - ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей
|  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ | _ | 300 | 400 | 700
|  |  |  | ОСББ | 191.4 | 6 | 8 | 205.4
|  |  |  | СББ | _ | 17.1 | 22.8 | 39.9
|  |  |  | ЖБК | _ | 1.35 | 1.8 | 3.15
|  |  |  | всього | 700.2 | 324.45 | 432.6 | 1457.25
6.6 | інші конструктивні елементи | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | 9 об'єктів - інші конструктивні елементи (цокольна часть будинку та вимощення, перемурування або улаштування нових димоходів, вентиляційних каналів та димових труб тощо)
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 500 | 600 | 1100
|  |  |  | ОСББ | _ | 10 | 12 | 22
|  |  |  | СББ | _ | 28.5 | 34.2 | 62.7
|  |  |  | ЖБК | _ | 2.25 | 2.7 | 4.95
|  |  |  | всього | _ | 540.75 | 648.9 | 1189.65
7 | Реконструкція, заміна та модернізація пасажирських ліфтів | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 2857.6 | _ | _ | 2857.6 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 30 пасажирських ліфтів в об'єктах житлового фонду
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 4500 | 4800 | 9300
|  |  |  | ОСББ | 296.5 | 90 | 96 | 482.5
|  |  |  | СББ | 23.5 | 256.5 | 273.6 | 553.6
|  |  |  | ЖБК | _ | 20.25 | 21.6 | 41.85
|  |  |  | всього | 3177.6 | 4866.75 | 5191.2 | 13235.55
8 | Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 2019- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 650 | _ | _ | 650 | Покращення технічних характеристик асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у 28 об'єктах житлового фонду
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 1950 | 2250 | 4200
9 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза проектів на капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів житлового фонду | 2020 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | Обґрунтовання планувальних, інженерних і технологічних рішень щодо проведення капітального ремонту і реконтрукції в 11 об'єктах житлового фонду та інших об'єктах житлового фонду, його основних параметрів та вартості
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 700 | 1000 | 1700
10 | Заходи з утеплення зовнішніх стін об'єктів житлового фонду | 2020- 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | _ | _ | _ | _ | Підвищення енергоефективності у 2 об'єктах житлового фонду
|  |  |  | бюджет Бахмутскої міської ТГ | _ | 2000 | 2600 | 4600
|  |  |  | ОСББ | _ | 40 | 52 | 92
|  |  |  | СББ | _ | 114 | 148.2 | 262.2
|  |  |  | ЖБК | _ | 9 | 11.7 | 20.7
|  |  |  | всього | _ | 2163 | 2811.9 | 4974.9
11 | Комплекс заходів щодо безпечної експлуатації об'єктів житлового фонду та ліквідації аварійних ситуацій | 2019 - 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | міський бюджет | 317.3 | _ | _ | 317.3 | Забезпечення надійної та безпечної експлуатації будинків та інженерних мереж у 5 об'єктах житлового фонду
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 600 | 800 | 1400
12 | Участь у міжнародних проєктах та інших заходах | 2021 | УРМГКБ КП "БЖУК" ОСББ СББ ЖБК | державний бюджет | _ | _ | 22094.79 | 22094.79 | Залучення додаткових інвестицій на проведення реконструкції у 3 гуртожитках, які є комунальною власністю Бахмутської міської ТГ
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | _ | 300 | 300
|  |  |  | всього | _ | _ | 22394.79 | 22394.79
13 | Забезпечення комерційного обліку послуги з постачання теплової енергії на об'єктах житлового фонду | 2021 | УРМГКБ ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | _ | 600 | 600 | Встановлення засобів обліку (лічильників) теплової енергії у 25 багатоквартирних будинках
14 | Формування фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Бахмутської міської територіальної громади | 2021 | УРМГКБ | державний бюджет | _ | _ | 945 | 945 | Придбання 3-х квартир у комунальну власність для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | _ | 405 | 405
|  |  |  | всього | _ | _ | 1350 | 1350
15 | Відшкодування різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії (теплову енергію) її виробництво, транспортування, постачання для потреб споживачів (населення) в м. Бахмут та смт.Красна Гора | 2021 | УРМГКБ ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ" | державний бюджет | _ | _ | 7300 | 7300 | Відшкодування різниці в тарифах за жовтень-листопад 2021 року
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | _ | 7300 | 7300
|  |  |  | всього | _ | _ | 14600 | 14600
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | державний бюджет | _ | _ | 30339.79 | 30339.79
|  |  |  | міський бюджет | 7429.6 | _ | _ | 7429.6
|  |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 17000 | 28605 | 45605
|  |  |  | кошти інших джерел | 1010.4 | 1067.65 | 1238.8 | 3316.85
у тому числі:
|  |  |  | ОСББ | 983.9 | 262 | 304 | 1549.9
|  |  |  | СББ | 26.5 | 746.7 | 866.4 | 1639.6
|  |  |  | ЖБК | _ | 58.95 | 68.4 | 127.35
|  |  |  | всього | 8440 | 18067.65 | 60183.59 | 86691.24
Додаток 1 "Заходи з реалізації Програми" до міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521, із змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
Заступник начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська