## Лист1
Додаток 1 до Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 25.08.2021 №7/13 - 359 (із змінами) (Додаток 1 у редакції розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 07.12.2023 № 227 рр)
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
тис.грн.
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Всього
[6 empty] | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Посилення інституту обізнаного та ефективного власника житла | Підтримка інформаційного розділу "Житлове господарство" на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради. | 2022 - 2024 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГКБ) | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | Сприяння розвитку інформаційного простору населення Бахмутської міської територіальної громади (далі - Бахмутська МТГ) щодо реформування житлового господарства шляхом розповсюдження навчально-практичих посібників, бюлетнів, нормативно-правових та інших документів на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради
2 | Сприяння власникам у питаннях управління багатоквартирними будинками, в тому числі шляхом створення ОСББ | Надання консультацій ініціативним групам СББ та ЖБК з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ | 2022 - 2024 | УРМГКБ | фінансування не потребує | _ | _ | _ | _ | За період реалізації програми планується створити 60 ОСББ на території Бахмутської МТГ
3 | Забезпечення нормативно- правового регулювання взаємовідносин щодо обслуговування житла. Підвищення рівня підготовки власників житла | Участь та організація проведення навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ, ЖБК, СББ. Вивчення досвіду інших міст України, які досягли успіхів у реформуванні житлового господарства | 2022 - 2024 | УРМГКБ, комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі -КП "БЖУК") | бюджет Бахмутської міської ТГ | 50 | 50 | 50 | 150 | Популяризація та впровадження кращих практик щодо управління об'єктами житлового фонду, шляхом проведення 1 раз на місяць семінарів, форумів. Забезпечення сталого розвитку та функціонування житлового господарства Бахмутської МТГ
4 | Забезпечення технічного обліку житлового фонду | Виготовлення технічної документації на об'єкти житлового фонду, які передані в управління ОСББ, та інших документів (актів, схем тощо). | 2022 - 2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК", ОСКП "ПРОГРЕС" | бюджет Бахмутської міськоїТГ | 300 | 350 | 400 | 1050 | За період реалізації програми планується виготовлення технічних паспортів, планів інженерних комунікацій, землевпорядної документації та іншої технічної документації по 45 об'єктам житлового фонду
5 | Модернізація існуючої та розбудова нової житлової інфраструктури | Виготовлення та коригування проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів житлового фонду | 2022 - 2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 500 | 700 | 1000 | 2200 | Обґрунтовання планувальних, інженерних і технологічних рішень щодо проведення капітального ремонту і реконструкцію на 9 об'єктах житлового фонду, його основних параметрів та вартості
6 | Підвищення енергоощадження житлового фонду | Проведення енергоаудиту об'єктів житлового фонду та аудиту об'єктів житлового фонду, які введені в експлуатацію | 2022 - 2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 450 | 300 | 150 | 900 | Отримання звітів з енергоаудиту по 6 об'єктам житлового фонду з метою визначення переліку заходів для покращення технічного стану будинків та звітів з аудиту по 6 об'єктам житлового фонду, які введені в експлуатацію
7 | Покращення умов проживання мешканців. Підвищення безпеки та комфорту мешканців. Технічне переоснащення житлового фонду | Виконання капітальних ремонтів та реконструкцій на об'єктах житлового фонду (у розрізі їх видів) | 2022 - 2024 | УРМГКБ, ОСББ, СББ, ЖБК | бюджет Бахмутської міської ТГ | 15200 | 16750 | 18650 | 50600 | Залучення населення Бахмутської МТГ до управління об'єктами житлового фонду на умовах співфінансування капітальних ремонтів. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації на 171 об'єкті житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції (у розрізі їх видів)
[5 empty] | ОСББ | 349.6 | 385.25 | 428.95 | 1163.8
[5 empty] | СББ | 805.6 | 887.75 | 988.45 | 2681.8
[5 empty] | ЖБК | 228 | 251.25 | 279.75 | 759
[5 empty] | всього | 16583.2 | 18274.25 | 20347.15 | 55204.6
7.1 |  | покрівлі |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 6700 | 7600 | 8300 | 22600 | 30 об'єктів - ремонт покрівель
[5 empty] | ОСББ | 154.1 | 174.8 | 190.9 | 519.8
[5 empty] | СББ | 355.1 | 402.8 | 439.9 | 1197.8
[5 empty] | ЖБК | 100.5 | 114 | 124.5 | 339
[5 empty] | всього | 7309.7 | 8291.6 | 9055.3 | 24656.6
7.2 |  | міжпанельні шви |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 1100 | 1250 | 1650 | 4000 | 12 об'єктів - ремонт міжпанельних швів
[5 empty] | ОСББ | 25.3 | 28.75 | 37.95 | 92
[5 empty] | СББ | 58.3 | 66.25 | 87.45 | 212
[5 empty] | ЖБК | 16.5 | 18.75 | 24.75 | 60
[5 empty] | всього | 1200.1 | 1363.75 | 1800.15 | 4364
7.3 |  | балкони та лоджії |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 800 | 900 | 1100 | 2800 | 15 об'єктів - ремонт балконів та лоджій
[5 empty] | ОСББ | 18.4 | 20.7 | 25.3 | 64.4
[5 empty] | СББ | 42.4 | 47.7 | 58.3 | 148.4
[5 empty] | ЖБК | 12 | 13.5 | 16.5 | 42
[5 empty] | всього | 872.8 | 981.9 | 1200.1 | 3054.8
7.4 |  | внутрішньобудинкові мережі |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 5600 | 5800 | 6100 | 17500 | 90 об'єктів - ремонт внутрішньобудинкових мереж
[5 empty] | ОСББ | 128.8 | 133.4 | 140.3 | 402.5
[5 empty] | СББ | 296.8 | 307.4 | 323.3 | 927.5
[5 empty] | ЖБК | 84 | 87 | 91.5 | 262.5
[5 empty] | всього | 6109.6 | 6327.8 | 6655.1 | 19092.5
7.5 |  | інші конструктивні елементи |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 500 | 600 | 700 | 1800 | 12 об'єктів - інші конструктивні елементи (цокольна часть будинку та вимощення, перемурування або улаштування нових димоходів, вентиляційних каналів та димових труб тощо)
[5 empty] | ОСББ | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 41.4
[5 empty] | СББ | 26.5 | 31.8 | 37.1 | 95.4
[5 empty] | ЖБК | 7.5 | 9 | 10.5 | 27
[5 empty] | всього | 545.5 | 654.6 | 763.7 | 1963.8
7.6 |  | ліквідації аварійних ситуацій |  |  | бюджет Бахмутської міської ТГ | 500 | 600 | 800 | 1900 | Забезпечення надійної та безпечної експлуатації будинків та інженерних мереж на 12 об'єктах житлового фонду
[5 empty] | ОСББ | 11.5 | 13.8 | 18.4 | 43.7
[5 empty] | СББ | 26.5 | 31.8 | 42.4 | 100.7
[5 empty] | ЖБК | 7.5 | 9 | 12 | 28.5
[5 empty] | всього | 545.5 | 654.6 | 872.8 | 2072.9
8 | Переоснащення технічних споруд житлового фонду | Капітальний ремонт, реконструкція, заміна та модернізація пасажирських ліфтів | 2022 - 2024 | УРМГКБ, ОСББ, СББ, ЖБК | бюджет Бахмутської міської ТГ | 3500 | 4000 | 4500 | 12000 | Забезпечення надійної та безперебойної експлуатації 30 пасажирських ліфтів в об'єктах житлового фонду
[5 empty] | ОСББ | 135.33 | 154.66 | 173.99 | 463.98
[5 empty] | СББ | 67.66 | 77.32 | 86.99 | 231.97
[5 empty] | ЖБК | 174.83 | 199.8 | 224.78 | 599.41
[5 empty] | всього | 3877.82 | 4431.78 | 4985.76 | 13295.36
9 | Залучення ресурсів на розвиток житлового фонду | Участь у міжнародних проєктах та інших заходах | 2022 - 2024 | УРМГКБ, ОСББ, СББ, ЖБК | державний бюджет | 7400 | _ | _ | 7400 | Залучення додаткових інвестицій на проведення капітальних ремонтів (авторського нагляду), реконструкцію об'єктів житлового фонду, в т.ч. гуртожитків шляхом прийняття участі ОСББ, ЖБК, СББ у проєктах, конкурсах, грантах
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ТГ | 100 | _ | _ | 100
[5 empty] | всього | 7500 | _ | _ | 7500
10 | Інше. Забезпечення 556 житлових будинків тарифом на постачання теплової енергії на рівні 2020-2021 опалювального періоду | Відшкодування різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії (теплову енергію) її виробництво, транспортування, постачання для потреб вачів (населення) в м. Бахмут та смт.Красна Гора, с. Клинове | 2022 | "УРМГКБ ТОВ ""БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ", ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | державний бюджет | 21000 | _ | _ | 21000 | Відшкодування різниці в тарифах за грудень 2021 року, січень-квітень 2022 року
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ТГ | 21000 | _ | _ | 21000
[5 empty] | всього | 42000 | _ | _ | 42000
11 | Залучення ресурсів на розвиток житлового фонду | Капітальний ремонт обєктів комунальної власності Бахмутської міської територіальної громади | 2022 | УРМГКБ, ОСББ, СББ, ЖБК | бюджет Бахмутської міської ТГ | 2000 | _ | _ | 2000 | Ремонт 2 об'єктів комунальної власності Бахмутської міської ТГ
12 | Підвищення енергоощадження житлового фонду | Забезпечення комерційного обліку послуги з постачання теплової енергії на об'єктах житлового фонду | 2022 | УРМГКБ, ОСББ, СББ, ЖБК | бюджет Бахмутської міської ТГ | 100 | _ | _ | 100 | Встановлення засобів обліку (лічильників) теплової енергії у 3 багатоквартирних будинках
13 | Інше. Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств | Фінансова підтримка КП "БЖУК" для безперебійної роботи підприємства та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | 2022-2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 10695.8 | 6980 | 2500 | 20175.8 | Виплата заробітної плати
14 | Інше. Діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | 2022 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 77.6 | _ | _ | 77.6 | Придбання необхідного обладнання і предметів довгострокового користування для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | 23.5
15 |  | Облаштування міст тимчасових укриттів | 2022 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 232.5 | _ | _ | 232.5 | Забезпечення належного утримання та функціонування приміщень, що використовуються як тимчасове укриття
16 | Інше. Діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Відшкодування видатків за оплату комунальних послуг спожитих у будівлях та приміщеннях комунальної форми власності у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі | 2022 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | 200 | _ | _ | 200 | Оплата за спожиті комунальні послуги
17 |  | Забезпечення теплопостачанням об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду, закупівля опалювальних приладів, вугілля та деревини для обігріву житлових приміщень в осінньо-зимовий період 2022-2023 років | 2022 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | обласний бюджет за рахунок субвенції з державного бюджету | 1730.264 | _ | _ | 1730.264 | Забезпечення теплопостачанням об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду, закупівля опалювальних приладів, вугілля та деревини для обігріву житлових приміщень
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ТГ | 80000 | _ | _ | 80000
18 |  | Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованного постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплргенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету | 2022 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | державний бюджет | 16178.338 | _ | _ | 16178.338 | Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, послуги з централізованного постачання холодної води та водовідведення
19 |  | Сплата судового збору | 2023-2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 20 | 30 | 50 | Участь у судових справах (4 од.)
20 | Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2023-2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 9000 | 3000 | 12000 | Впровадження заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
21 | Інше | Оренда приміщень, оплата комунальних послуг | 2023-2024 | УРМГКБ, комунальні підприємства | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 400 | 400 | 800 | Оренда приміщень, оплата комунальних послуг
22 |  | Пересилка поштових відправлень | 2024 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | _ | 45 | 45 | Пересилка поштових відправлень
23 |  | Оплата заборгованості за спожиту електроенергію у 2022 році | 2023 | УРМГКБ, КП "БЖУК" | бюджет Бахмутської міської ТГ | _ | 20 | 140 | 160
| Всього, у тому числі: |  |  |  |  | 182475.522 | 40526.03 | 33047.91 | 256049.462
| - кошти державного бюджету; |  |  |  |  | 44578.338 |  |  | 44578.338
| - кошти обласного бюджету; |  |  |  |  | 1730.264 |  |  | 1730.264
| - кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади; |  |  |  |  | 134405.9 | 38570 | 30865 | 203840.9
| - кошти інших джерел, у тому числі: |  |  |  |  | 1761.02 | 1956.03 | 2182.91 | 5899.96
| ОСББ |  |  |  |  | 484.93 | 539.91 | 602.94 | 1627.78
| СББ |  |  |  |  | 873.26 | 965.07 | 1075.44 | 2913.77
| ЖБК |  |  |  |  | 402.83 | 451.05 | 504.53 | 1358.41
Додаток 1 "Заходи з реалізації Програми" до Програми розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.08.2021 №7/13-359 (із змінами), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.
В.о. начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | [8 empty] | Надія ТРОФИМОВА
Заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області | [8 empty] | Олександр МАРЧЕНКО